## Лист1
Утверждаю:
Главный инженер АО "ЮТЭК-НВР"
________________В.Н.Попов
«____»________________2018г.
ГРАФИК
плановых отключений энергоустановок АО "ЮТЭК-НВР"
с 1 мая по 31 мая 2018г.
№ п/п | Населенный пункт | Источник питания | Ремонтируемая энергоустановка | Вид ремонта | Ограничение потребителей | Дата | Планируется |  | Продолжитель-ность отключения
[7 empty] | Откл. | Вкл.
1 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф-№16 | КТПН-400/6/0,4 № 14-17 | ТР | Без ограничения | 2018-05-03 | 09:00 | 17:00 | 8:00
2 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф№11 | КТПН-250/6/0,4 № 14-18 | ТР | ул.Транспортная дом № 31,33,34, 38,39,41 ул.ГП-77 дом №3,4,3б,5,38а,7а, 12,9,11,13,11а,23,31,37,18,16,12а,10, ул.Югорская дом №7, «Пилорама» Иванов И.В. Магазин «Монетка» ул.ДРСУ, стоянка гаражей, ЧП Иванов(бокс) | 2018-05-04 | 09:00 | 17:00 | 8:00
3 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф№11 | КТПН-250/6/0,4 №14-19 | ТР | ул.Первомайская дом №57, СТО ЧП Доскиев, стоянка гаражей, «Гараж» Карякина здания пожарного депо, АЗС «Аганнефтепродукт» Офис, склад ООО «Викар», склад ЧП Олейник, магазин «Автозапчасти», магазин «24 часа» «СТО ЧП Гиляев» | 2018-05-07 | 09:00 | 17:00 | 8:00
4 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф-№4 | КТПН-630/6/0,4 № 14-20 | ТР | ул.Береговая дом №2,3, Магазин "Самарочка», Склад магазина "Самарочка» «Ввод №2 ВОС Импульс, магазин «Лидер» «Ввод №2 «База РЭС-1» «Ввод №1 «Энтузиастов д.№10» | 2018-05-08 | 09:00 | 17:00 | 8:00
5 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" ВЛ-6кВ Ф-№125 | УКРМ №1 (УМК-6,3-150 ф.125 оп.14) | ТР | Без ограничений | 2018-05-03 | 08:00 | 13:00 | 5:00
6 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" ВЛ-6кВ Ф-№218 | УКРМ №2 (УМК-6,3-150 ф.218 оп.14) | ТР | Без ограничений | 2018-05-03 | 08:00 | 13:00 | 5:00
7 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" ВЛ-6кВ Ф-№127 | УКРМ №3 (УМК-6,3-150 ф.127 оп.9) | ТР | Без ограничений | 2018-05-04 | 08:00 | 13:00 | 5:00
8 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" ВЛ-6кВ Ф-№214 | УКРМ №4 (УМК-6,3-150 ф.214 оп.9) | ТР | Без ограничений | 2018-05-04 | 08:00 | 13:00 | 5:00
9 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" ВЛ-6кВ Ф-№125 | ТП 2х630/6/0,4кВ №14-11 (ТП №22) 1с.ш.6/0,4кВ | ТР | Без ограничений | 2018-05-07 | 09:00 | 16:00 | 7:00
10 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" ВЛ-6кВ Ф-№218 | ТП 2х630/6/0,4кВ №14-11 (ТП №22) 2с.ш.6/0,4кВ | ТР | Сбербанк Автостоянка | 2018-05-08 | 09:00 | 15:00 | 6:00
11 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ "Протока" ВЛ-6кВ Ф-№23 | БКТПН-2х630/6/0,4кВ №14-130 (№6) 1СШ-0,4кВ | Перевод нагрузки | ул. Береговая дом № 4,5,6,7,9,10,11, 14,16. ул.Центральная дом №1,3,4,5,7,8,39,9а,10, ул.Центральная дом №11,12,13,14, ФАП ул. Лесная дом № 3,4,5,6,8,11а ул. Кедровая дом №1,1а,2,3,4,5,6,11,13,16,17,19, Мед.пункт, гараж | 2018-05-04 | 10:30 | 11:00 | 0:30
12 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ "Протока" ВЛ-6кВ Ф-№24 | БКТПН-2х400/6/0,4кВ №14-131 (№7) 1СШ-0,4кВ | Перевод нагрузки | ул.Школьная дом №2 ул.Лесная дом №18 ул.Школьная дом №4 | 2018-05-04 | 10:30 | 11:00 | 0:30
13 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ "Протока" | ВЛ-6кВ Ф-№23 | ТР | Без ограничений | 2018-05-04 | 11:00 | 16:0 | 5:00
14 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ "Протока" ВЛ-6кВ Ф-№23 | БКТПН-2х630/6/0,4кВ №14-130 (№6) 1СШ-0,4кВ | Перевод нагрузки | ул. Береговая дом № 4,5,6,7,9,10,11, 14,16. ул.Центральная дом №1,3,4,5,7,8,39,9а,10, ул.Центральная дом №11,12,13,14, ФАП ул. Лесная дом № 3,4,5,6,8,11а ул. Кедровая дом №1,1а,2,3,4,5,6,11,13,16,17,19, Мед.пункт, гараж | 2018-05-04 | 16:00 | 16:30 | 0:30
15 | с.п.Ваховск | КТП-630/6/0,4кВ №14-107 (№1) | ВЛ-0,4кВ Ф-№1 | ТР | ул. Агапова дом №12, ул. Агапова дом №14 Пекарня, магазин "Тан", магазин "Сибирь", почта,СДК "Геолог", магазин "Элита" | 2018-05-03 | 9:00 | 11:00 | 2:00
16 | с.п.Ваховск | КТП-630/6/0,4кВ №14-107 (№1) | ВЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | ул.Озёрная дом №1,3,5,7,9 ул. Первопроходцев дом №1А,3А, 5А,5Б, ул. Таёжная дом №15 Северсвязь, администрация, ХМ-Банк, спортзал | 2018-05-03 | 11:00 | 13:00 | 2:00
17 | с.п.Ваховск | КТП-630/6/0,4кВ №14-107 (№1) | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | Гаражи | 2018-05-03 | 14:00 | 15:00 | 1:00
18 | с.п.Ваховск | КТП-630/6/0,4кВ №14-107 (№1) | ВЛ-0,4кВ Ф-№4 | ТР | ул.Агапова дом №2 ул. Геологов дом №1,3,5а,7,9 Пожарное депо, гараж администрации, гараж амбулатории | 2018-05-03 | 15:00 | 17:00 | 2:00
19 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-108 (№2) | ВЛ-0,4кВ Ф-№1 | ТР | Котельная №1 | 2018-05-04 | 15:00 | 17:00 | 2:00
20 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-108 (№2) | ВЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | Метеостанция | 2018-05-04 | 9:00 | 11:00 | 2:00
21 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-108 (№2) | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | ул. Агапова-№12, 14 Баня, связь "Мотив", гаражи, Промзона | 2018-05-04 | 11:00 | 13:00 | 2:00
22 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-108 (№2) | ВЛ-0,4кВ Ф-№4 | ТР | Без ограничений | 2018-05-04 | 13:00 | 15:00 | 2:00
23 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-109 (№3) | ВЛ-0,4кВ Ф-№1 | ТР | Котельная №2 | 2018-05-07 | 9:00 | 11:00 | 2:00
24 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-109 (№3) | ВЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | ул.Молодёжная дом №1,2,3,4,5,10, ул.Кедровая дом №1,2А,3,3А,5,7,8,9 | 2018-05-07 | 11:00 | 13:00 | 2:00
25 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-109 (№3) | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | 1-й Микрорайон дома №1,2,3,4,5,7 | 2018-05-07 | 13:00 | 15:00 | 2:00
26 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-110 (№4) | ВЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | Без ограничений | 2018-05-08 | 09:00 | 12:00 | 3:00
27 | с.Ларьяк | КТПН- 2х630/6/0,4кВ №14-97 (№1,2) | ВЛИ-0,4кВ Ф-№1 | ТР | ул. Мирюгина дом №13, пер.Больничный дом №3,5, ул. Куликовой-№1,3,4,5,7,8,9,10,12,13, 14,15,16,17,19. Лесхоз | 2018-05-04 | 08:30 | 13:00 | 4:30
28 | с.Ларьяк | КТПН- 2х630/6/0,4кВ №14-97 (№1,2) | ВЛИ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | ул.Кооперативная дом №1,2,3А,4,5,6А,12,14, ул.Кербунова дом №14,16, ДШИ | 2018-05-04 | 14:00 | 17:00 | 3:00
29 | с.Ларьяк | КТПН- 2х630/6/0,4кВ №14-97 (№1,2) | ВЛИ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | Аэропорт, Метео база | 2018-05-07 | 08:30 | 13:00 | 4:30
30 | с.Ларьяк | КТПН- 2х630/6/0,4кВ №14-97 (№1,2) | ВЛИ-0,4кВ Ф-№4 | ТР | Котельная СЖКХ | 2018-05-07 | 14:00 | 17:00 | 3:00
31 | с.Ларьяк | КТПН- 2х630/6/0,4кВ №14-97 (№1,2) | ВЛИ-0,4кВ Ф-№14 | ТР | ул.Титова д.№.20,25,27,29. ТБО (СЖКХ) Гараж (СЖКХ) | 2018-05-08 | 08:30 | 13:00 | 4:30
32 | с.Ларьяк | КТПН- 2х630/6/0,4кВ №14-97 (№1,2) | ВЛИ-0,4кВ Ф-№15 | ТР | ул.Титова дом №2,4,5,6,7,8,9,9А,10,11,13,14,15,17,18,19,19А,21, ул.Кербунова дом №19,20, ул.Красный луч дом №1,3,5,6,7,8,8А,9,10,11,12,14,15,17,19,20. | 2018-05-08 | 14:00 | 17:00 | 3:00
33 | Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф-№4 | КТПН-400/6/0,4 № 14-22 | ТР | ул.Береговая дом №1,4,5,6,7,8, 9, 15,16,17,18 10,12,12а,13,13а, ул. Речников дом № 13,14,15 магазин ООО «Жасмин», магазин «Витязь», «КНС АМЖКУ». | 2018-05-10 | 09:00 | 17:00 | 8:00
34 | Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф-№3,9 | КТПН-2х630/6/0,4 №14-57 | ТР | «КНС-7», «КОС-200», СЖКХ ДЭС школа, Школа Ввод №1 Баня-Школы | 2018-05-11 | 09:00 | 13:00 | 4:00
35 | Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф-№10 | КТПН-630/6/0,4 № 14-24 | ТР | ул.Лесная дом №1,2,3,4,5,7,9,10,11, 12, частный сектор 1а,2а,11б ,16, магазин ИП Самодуров. Магазин «Фарид», «ИП Побелянский», «киоск Боталовой»,«Кафе-Джунгли» Ввод №1 «КОС-600», «Кафе-бар», рынок здание «Уралсвязь» РТРС «Блок контейнер» | 2018-05-14 | 09:00 | 17:00 | 8:00
36 | Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф-№4 | КТПН-2х630/6/0,4 №14-23 | ТР | МДОУ «Лесная сказка» ул.70 лет Октября дом № 1,2,3,4, ул.Энтузиастов дом №1,2,3,4,6 ,14,15 5,7,8,9,12,13, ул.Транспортная дом №26 ул. М-Карамова дом №15 магазин «Уют», ввод-№1 КНС №5, «Вечерняя школа». Торговый центр, ЗАО Тендер «Магнит» магазин «Друзья» здание администрации, магазин «Все для вас», кафе Меркурий, ФГУ «Почта России», ЗАГС, магазин «Пятый», ЖЭЦ АО АМЖКУ, магазин «Молодость», магазин ООО “Катерина”, КНС №6, «КНС №5" | 2018-05-15 | 09:00 | 14:00 | 5:00
37 | Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф-№3,9 | КТПН-2х250/6/0,4 №14-55 | ТР | Котельная Сварочный пост, мастерская. | 2018-05-16 | 09:00 | 14:00 | 5:00
38 | Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф-№3 | КТПН-400/6/0,4 №14-54 | ТР | ул.Магистральная дом №1, ул.Центральная дом №2,4,8,1,5,6, ул.Айваседа-Меру дом №10,11,13, 14,15,16,17, 18,21,22,23,24,25, 26,27,28,29, 30, 31,32,33,34,35,36,37, ул.Лесная дом №1,2,3,4,5,6 Администрация, Врачебная амбулатория, Скважина Музей, Магазинн ЧП Олейник, Музейная, «Екатеренбург -2000", Ростелеком, ОТРК-Югра | 2018-05-17 | 09:00 | 17:00 | 8:00
39 | Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф-№3 | КТПН-250/6/0,4 №14-58 | ТР | ул.Югорская дом № 1,2,3,4,5,6,7, 8, 9,10, 11, 12,13 ул.Центральная дом № 25, ул.Школьная дом № 1,3,4,5,6,7,8,9,12, 14,15,16,17,18,21, ул.Центральная дом №18,20,32,34, ул. Набережная дом № 2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12,13, 15, 16,17,19,21,23,27,29 ул.Центральная дом №18,28,30, магазин «Остановка» «Пекарня», магазин ИП. Авдеев. | 2018-05-18 | 09:00 | 14:00 | 5:00
40 | Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф-№4 | КТПН-630/6/0,4 № 14-21 | ТР | Ул.Мира дом №1а,2а,3а,1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11а,13а,20, 11,12,13,14,15,16,17,18,19, магазин «Экспресс», «ввод№2 КОС-600", «КНС КОС-600". «ГСК ул.Мира», магазин «Автозапчасти» ИП Дюбленко. магазин «Магнит» ООО «Жасмин» здание МДОУ «Снежинка» | 2018-05-21 | 09:00 | 17:00 | 8:00
41 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" ВЛ-6кВ Ф-№218 | ТП 2х630/6/0,4кВ №14-11 (ТП №22) 2с.ш.6/0,4кВ | ТР | Сбербанк Автостоянка | 2018-05-11 | 09:00 | 16:00 | 7:00
42 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" | ВЛ-6кВ Ф-№125 | ТР | Без ограничений | 2018-05-10 | 09:00 | 16:00 | 7:00
43 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" | ВЛ-6кВ Ф-№218 | ТР | Без ограничений | 2018-05-11 | 09:00 | 16:00 | 7:00
44 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" | ВЛ-6кВ Ф-№115 | ТР | ООО "НьютехВеллСервис" | 2018-05-14 | 09:00 | 16:00 | 7:00
45 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" | ВЛ-6кВ Ф-№212 | ТР | ООО "НЭМС" | 2018-05-15 | 09:00 | 16:00 | 7:00
46 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" | ВЛ-6кВ Ф-№127 | ТР | ГСК МУ "Рай.больница" (гараж) ООО "ОСИП" ИП Галстян А.Ж. (кафе "Арарат") ИП Волынец Л.И. (конд.цех, пекарня) ИП Галстян А.Ж. (дисп.пункт) Администрация | 2018-05-16 | 09:00 | 16:00 | 7:00
47 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" | ВЛ-6кВ Ф-№214 | ТР | ГСК "ЛУЧ" | 2018-05-17 | 09:00 | 16:00 | 7:00
48 | г.п.Излучинск | ТП-6/0,4кВ №14-10 КЛ-6кВ Ф-№3,4 | ТП 2х630/6/0,4кВ №14-9 (ТП №20) 1,2-СШ-6/0,4кВ | ТР | Ул.Таежная дом №3 (ИУК) М-н ООО «Меркурии +» Ул.Таежна дом №2 (ООО Жилище) ост повел ИП Мухлисова, ост повел ИП Оразбаева ул.Пионерная дом №1, №3, №5 (ООО Чистый двор) ПРАЙД ул.Таежная дом №1 (ИУК) ул.Таежная дом №5 (ООО Чистый двор) Бак. лаборатория ЦРБ Таежная -5 м-н «Мадина» | 2018-05-21 | 09:00 | 16:00 | 7:00
49 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 КЛ-6кВ Ф-№17 | ТП 2х630/6/0,4кВ №14-10 (ТП №21) 1-СШ-6/0,4кВ | ТР | Аптека ООО "Реком" Ул.Энергетиков дом №2 "а" (ООО Чистый двор) маг."Беркут" (с 1под.) | 2018-05-21 | 09:00 | 16:00 | 7:00
50 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 КЛ-6кВ Ф-№17 | ТП 2х630/6/0,4кВ №14-10 (ТП №21) 2-СШ-6/0,4кВ | ТР | Ул.Энергетиков дом №4"а" (ООО Чистый двор) | 2018-05-22 | 09:00 | 16:00 | 7:00
51 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 КЛ-6кВ Ф-№18 | ТП 2х400/6/0,4кВ №14-4 (ТП №13) 1-СШ-6/0,4кВ | ТР | ул. Набережная дом №5 под. 1-4 (ИУК) ул. Набережная дом №6 (ИУК) ПРАЙД | 2018-05-22 | 09:00 | 16:00 | 7:00
52 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-2 КЛ-6кВ Ф-№5 | ТП 2х400/6/0,4кВ №14-4 (ТП №13) 2-СШ-6/0,4кВ | ТР | ул. Набережная дом №5 под. 5-10 (ИУК) ПРАЙД | 2018-05-23 | 09:00 | 16:00 | 7:00
53 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-3 КЛ-6кВ Ф-№2 | ТП-400/6/0,4кВ +630/6/0,4кВ №14-7 (ТП №16) 2-СШ-6/0,4кВ | ТР | Ул.Школьная дом №8 (ООО Жилище) М-н Эрлан М-н Евгений М-н «Мясная Лавка» М-н Лилия М-н Связно Раздевалка хоккеистов ПРАЙД | 2018-05-24 | 09:00 | 16:00 | 7:00
54 | г.п.Излучинск | ТП-6/0,4кВ №14-1 КЛ-6кВ Ф-№3 | ТП-400/6/0,4кВ +630/6/0,4кВ №14-7 (ТП №16) 1-СШ-6/0,4кВ | ТР | Парк аттракционов Кафе Камелия | 2018-05-25 | 09:00 | 16:00 | 7:00
55 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" | ВЛ-6кВ Ф-№117 | ТР | ГУП "Северавтодор" ООО "Пропан" ООО "Лидер-Авто" ООО "Югра-Автосервис" СОТ "Зеленый уголок" СОТ "Окуневка" ПСОДК "Мечта" | 2018-05-28 | 09:00 | 16:00 | 7:00
56 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ "Протока" ВЛ-6кВ Ф-№25 | БКТПН-2х630/6/0,4кВ №14-85 (КОК) 1СШ-0,4кВ | Перевод нагрузки | КОК ВРУ0,4кВ-№2 Школа Детский сад Ул.Новая дом №4 (ввод-№1) Музей КОК котельная | 2018-05-14 | 10:30 | 11:00 | 0:30
57 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ "Протока" ВЛ-6кВ Ф-№25 | БКТПН-2х630/6/0,4кВ №14-85 (КОК) 1СШ-0,4кВ | Перевод нагрузки | КОК ВРУ0,4кВ-№2 Школа Детский сад Ул.Новая дом №4 (ввод-№1) Музей КОК котельная | 2018-05-16 | 10:30 | 11:00 | 0:30
58 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ "Протока" ВЛ-6кВ Ф-№25 | БКТПН-2х630/6/0,4кВ №14-128 (№4) 1СШ-0,4кВ | Перевод нагрузки | ул. Береговая дом № 22,25,27,28а,33,38,40 ул.Центральная дом №21а,22,24,26,25,27,29,31 | 2018-05-14 | 11:00 | 11:30 | 0:30
59 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ "Протока" ВЛ-6кВ Ф-№25 | БКТПН-2х630/6/0,4кВ №14-128 (№4) 1СШ-0,4кВ | Перевод нагрузки | ул. Береговая дом № 22,25,27,28а,33,38,40 ул.Центральная дом №21а,22,24,26,25,27,29,31 | 16.05.2018. | 11:00 | 11:30 | 0:30
60 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ "Протока" ВЛ-6кВ Ф-№25 | БКТПН-2х630/6/0,4кВ №14-127 (№3)1СШ-0,4кВ | Перевод нагрузки | ул. Новая 6 ввод1 ул. Новая 8 ввод1 ул. Лесная дом №24 пер. Молодежный 20 ВОК | 2018-05-14 | 12:00 | 12:30 | 0:30
61 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ "Протока" ВЛ-6кВ Ф-№25 | БКТПН-2х630/6/0,4кВ №14-127 (№3)1СШ-0,4кВ | Перевод нагрузки | ул. Новая 6 ввод1 ул. Новая 8 ввод1 ул. Лесная дом №24 пер. Молодежный 20 ВОК | 2018-05-16 | 12:00 | 12:30 | 0:30
62 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ "Протока" | ВЛ-6кВ Ф-№25 | ТР | ул. Новая 10, ул. Лесная 29,28,30,33,35, ул. Зеленая 1, ул. Пробеды 3,4, ул. Береговая б/н ул.Мысовая 1,3,4,4а | 2018-05-15 | 11:00 | 15:00 | 4:00
63 | с.п. Аган | ПС-35/6кВ К-216 ВЛ-6кВ Ф№6 | ПС-ЭЛМ №1 | ТР | с.п. Аган | 2018-05-21 | 16:00 | 17:00 | 1:00
64 | с.п. Аган | ПС-35/6кВ К-216 ВЛ-6кВ Ф№6 | ПС-ЭЛМ №1 | ТР | с.п. Аган | 2018-05-22 | 16:00 | 17:00 | 1:00
65 | с.п. Аган | ПС-35/6кВ К-216 ВЛ-6кВ Ф№15 | ПС-ЭЛМ №2 | ТР | с.п. Аган | 2018-05-22 | 16:00 | 17:00 | 1:00
66 | с.п. Аган | ПС-35/6кВ К-216 ВЛ-6кВ Ф№15 | ПС-ЭЛМ №2 | ТР | с.п. Аган | 2018-05-23 | 16:00 | 17:00 | 1:00
67 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-111 (№5) | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | ул.Зелёная дом №12,14,16,18,20,21,22,23,25,27,29 ул.Школьная дом №10,11,13,14,17 | 2018-05-14 | 09:00 | 13:00 | 4:00
68 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-111 (№5) | ВЛ-0,4кВ Ф-№4 | ТР | ул.Школьная дом №20, ул.Зелёная дом №10, 10А. | 2018-05-14 | 13:00 | 15:00 | 2:00
69 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-111 (№5) | ВЛ-0,4кВ Ф-№8 | ТР | Детский сад "Лесная сказка" , магазин "Югра" | 2018-05-14 | 15:00 | 17:00 | 2:00
70 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-111 (№5) | ВЛ-0,4кВ Ф-№6 | ТР | ул.Интернациональная дом №1,1А,3,4,5,7 | 2018-05-15 | 09:00 | 12:00 | 3:00
71 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-111 (№5) | ВЛ-0,4кВ Ф-№7 | ТР | ул.Зелёная дом №10Б, ул.Лесная дом №1-7, Лыжная база, полигон ТБ | 2018-05-15 | 14:00 | 17:00 | 3:00
72 | с.Ларьяк | КТПН- 2х630/6/0,4кВ №14-97 (№1,2) | ВЛИ-0,4кВ Ф-№14 | ТР | ул.Титова д.№.20,25,27,29. ТБО (СЖКХ) Гараж (СЖКХ) | 2018-05-08 | 08:30 | 13:00 | 4:30
73 | с.Ларьяк | КТПН- 2х630/6/0,4кВ №14-97 (№1,2) | ВЛИ-0,4кВ Ф-№15 | ТР | ул.Титова дом №2,4,5,6,7,8,9,9А,10,11,13,14,15,17,18,19,19А,21, ул.Кербунова дом №19,20, ул.Красный луч дом №1,3,5,6,7,8,8А,9,10,11,12,14,15,17,19,20. | 2018-05-08 | 14:00 | 17:00 | 3:00
74 | с.Ларьяк | КТПН- 2х630/6/0,4кВ №14-97 (№1,2) | ВЛИ-0,4кВ Ф-№16 | ТР | ул.Кербунова дом №7,8,9,11,17, ул.Мирюгина дом №6,7,10,9А,12, ДШИ, ОСШ, Аптека, магазин Бонус (Птухин), магазин Успех (Тарасов), Пожарное депо. | 2018-05-10 | 14:00 | 17:00 | 3:00
75 | с.Ларьяк | КТПН-630/6/0,4кВ №14-98 (№3) | ВЛИ-0,4кВ Ф-№1 | ТР | ул.Кербунова д.№1,4,6. ул.Осипенко д.№ 13,15,17,19,21,22,23,24,25. | 2018-05-10 | 08:30 | 13:00 | 4:30
76 | с.Ларьяк | КТПН-630/6/0,4кВ №14-98 (№3) | ВЛИ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | ЦРБ: Амбулатория, пищеблок, гараж. | 2018-05-11 | 08:30 | 13:00 | 4:30
77 | с.Ларьяк | КТПН-630/6/0,4кВ №14-98 (№3) | ВЛИ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | ул.Осипенко дом № 26,27,28,29,30, 31,33,33А,34,35,36, 37,38,39,40,41, 42,43,44,45,46,48,48А, Здание Лесоохраны 52А | 2018-05-11 | 14:00 | 17:00 | 3:00
78 | с.Ларьяк | КТПН-630/6/0,4кВ №14-98 (№3) | КЛ-0,4кВ Ф-№4 | ТР | ул.Мирюгина дом №14, пер.Больничный дом №2. | 2018-05-14 | 14:00 | 17:00 | 3:00
79 | с.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк" ВЛ-6кВ Ф-№18, оп №6. | ЯКНО-6кВ | ТР | ул.Кооперативная дом №,5А,13,15, ул.Октябрьская дом №15,16,17,19,21,23, ул.Чкалова дом №1,3,4,5,7,9, ул.Кербунова дом №11, Пекарня МКТРП "Корлики", Библиотека, магазин "Елена", магазин "Зарница". СДК, Администрация, ВОК- Импульс СЖКХ, Детский сад. АЗС-"Лангри", ГСМ МУП - СЖКХ, Пилорама Ларьеган (Птухин), Пилорама ИП "Блинов". | 2018-05-15 | 16:00 | 17:00 | 1:00
80 | с.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк" ВЛ-6кВ Ф-№8 | КТПН-630/6/0,4кВ №14-98 (№3) | ТР | ул.Кербунова д.№1,4,6. ул.Осипенко д.№ 13,15,17,19,21,22,23,24,25. ЦРБ: Амбулатория, пищеблок, гараж. ул.Осипенко дом № 26,27,28,29,30, 31,33,33А,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,48,48А, Здание Лесоохраны 52А ул.Мирюгина дом №14, пер.Больничный дом №2 | 2018-05-18 | 14:00 | 17:00 | 3:00
81 | с.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк" ВЛ-6кВ Ф-№8 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-132 (№9) | ТР | КОС-СЖКХ | 2018-05-21 | 14:00 | 17:00 | 3:00
|  | Начальник ОДС |  |  |  | И.С.Борисова