## Лист1
Утверждаю:
Главный инженер АО "ЮТЭК-НВР"
________________В.Н.Попов
«____»________________2019г.
ГРАФИК
плановых отключений энергоустановок АО "ЮТЭК-НВР"
с 06 мая по 31 мая 2019г.
№ п/п | Населенный пункт | Источник питания | Ремонтируемая энергоустановка | Вид ремонта | Ограничение потребителей | Дата | Планируется |  | Продолжительность отключения
[7 empty] | Откл. | Вкл.
1 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" ВЛ-6кВ Ф-№125 | УКРМ №1 (УМК-6,3-150 Ф-№125 оп.14) | ТР | Без ограничения потребителей | 2019-05-06 | 08:00 | 13:00 | 5:00
2 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" | ВЛ-6кВ Ф-№125 | ТР | Без ограничения потребителей | 2019-05-06 | 09:00 | 16:00 | 7:00
3 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ №14-1 ВЛ-6кВ Ф-№16 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-17 | ТР | Без ограничения потребителей | 2019-05-06 | 09:00 | 17:00 | 8:00
4 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ №14-1 | КЛ-6кВ Ф№16 от оп №46 до КТП-400/6/0,4кВ №14-17 | ТР | ДК «Геолог» | 2019-05-06 | 10:00 | 12:00 | 2:00
5 | п.Ваховск | КТП-630/6/0,4кВ №14-107 | ВЛ-0,4кВ Ф-0,4кВ№1 | ТР | Магазин "Тан", Магазин "Сибирь", почта, СДК, Магазин "Элита" ул.Агапова дом №12,14. | 2019-05-06 | 09:00 | 11:00 | 2:00
6 | п.Ваховск | КТП-630/6/0,4кВ №14-107 | ВЛ-0,4кВ Ф-0,4кВ№2 | ТР | Северсвязь, Администрация, ХМ-Банк, Спортзал. ул.Озёрная дом №1,3,5,7,9 ул.Первопроходцев дом №1А,3А,5А,5Б, ул.Таёжная дом №15. | 2019-05-06 | 11:00 | 13:00 | 2:00
7 | п.Ваховск | КТП-630/6/0,4кВ №14-107 | ВЛ-0,4кВ Ф-0,4кВ№3 | ТР | Гаражи | 2019-05-06 | 14:00 | 15:00 | 1:00
8 | п.Ваховск | КТП-630/6/0,4кВ №14-107 | ВЛ-0,4кВ Ф-0,4кВ№4 | ТР | Пожарное депо, Гаражи, Администрация, ул.Агапова дом №2,4, ул. Геологов дом №1,3,5А,7,9. | 2019-05-06 | 15:00 | 17:00 | 2:00
9 | с.Ларьяк | КТП-630/6/0,4кВ №14-98 | ВЛ-0,4кВ Ф-0,4кВ №1 | ТР | ул.Кербунова дом №1,4, ул.Осипенко дом №13,15,17,19, 21,22,23,24,25. | 2019-05-06 | 09:00 | 13:00 | 4:00
10 | с.Ларьяк | КТП-630/6/0,4кВ №14-98 | ВЛ-0,4кВ Ф-0,4кВ №2 | ТР | Амбулатория, пищеблок, гараж -ЦРБ | 2019-05-06 | 14:00 | 16:00 | 2:00
11 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" ВЛ-6кВ Ф-№218 | УКРМ №2 (УМК-6,3-150 Ф-№218 оп.14) | ТР | Без ограничения потребителей | 2019-05-07 | 08:00 | 13:00 | 5:00
12 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" | ВЛ-6кВ Ф-№218 | ТР | Без ограничения потребителей | 2019-05-07 | 09:01 | 16:01 | 7:00
13 | с.Ларьяк | КТП-630/6/0,4кВ №14-98 | ВЛ-0,4кВ Ф-0,4кВ №3 | ТР | Авиалесоохрана, ул.Осипенко дом №26,27,28,29, 30,31,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,48,48А, пер.Больничный дом №5. | 2019-05-07 | 09:00 | 13:00 | 4:00
14 | с.Ларьяк | КТП-630/6/0,4кВ №14-98 | ВЛ-0,4кВ Ф-0,4кВ №4 | ТР | пер.Больничный д№2, ул.Мирюгина д№14. | 2019-05-07 | 15:00 | 17:00 | 2:00
15 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ №14-1 ВЛ-6кВ Ф-№11 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-18 | ТР | ЧП Иванов(бокс), ул.ГП-77 "Пилорама" Иванов И.В., ул.Транспортная дом №31,33,34, 38,39,41,3,4,3б,5,38а,7а,12,9,11,13,11а,23,31,37,18,16,12а,10, ул.Югорская дом №7. | 2019-05-07 | 09:00 | 17:00 | 8:00
16 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ №14-1 | КЛ-6кВ Ф№10 от оп№7 до КТП-2х630/6/0,4кВ №14-38 | ТР | Без ограничения потребителей | 2019-05-07 | 10:00 | 12:00 | 2:00
17 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-108 | ВЛ-0,4кВ Ф-0,4кВ№1 | ТР | Котельная №1 | 2019-05-07 | 09:00 | 11:00 | 1:00
18 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-108 | ВЛ-0,4кВ Ф-0,4кВ№2 | ТР | Метеостанция, ФГУП "РТРС" | 2019-05-07 | 11:00 | 13:00 | 2:00
19 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-108 | ВЛ-0,4кВ Ф-0,4кВ№3 | ТР | Баня, связь "Мотив", Гаражи, Промзона, ул.Агапова дом №12,14. | 2019-05-07 | 14:00 | 16:00 | 2:00
20 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-108 | ВЛ-0,4кВ Ф-0,4кВ№4 | ТР | Без ограничений | 2019-05-07 | 16:00 | 17:00 | 1:00
21 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ №14-1 ВЛ-6кВ Ф-№4 | КТПН-630/6/0,4кВ №14-20 | ТР | Ввод №2 ВОС Импульс, Ввод №2 База РЭС-1, Магазин "Лидер", ул.Береговая дом №2,3, ул.Энтузиастов дом №10 Ввод №1 | 2019-05-08 | 09:00 | 16:00 | 7:00
22 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ №14-1 | КЛ-6кВ Ф№10 от оп№18 до КТП-2х630/6/0,4кВ №14-29 | ТР | Без ограничения потребителей | 2019-05-08 | 10:00 | 12:00 | 2:00
23 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ №14-1 | КЛ-6кВ Ф№10 от оп№19 до КТП-2х400/6/0,4кВ №14-135 | ТР | Без ограничения потребителей | 2019-05-08 | 14:00 | 16:00 | 2:00
24 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-109 | ВЛ-0,4кВ Ф-0,4кВ№1 | ТР | Котельная №2 | 2019-05-08 | 09:00 | 11:00 | 2:00
25 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-109 | ВЛ-0,4кВ Ф-0,4кВ№2 | ТР | ул.Молодёжная дом №1,2,3,4,5,10 ул.Кедровая дом №1,2А,3,3А,5,7,8 | 2019-05-08 | 11:00 | 13:00 | 2:00
26 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-109 | ВЛ-0,4кВ Ф-0,4кВ№3 | ТР | ул.1-й Микрорайон дом №1,2,3, 4,5,7 ул.Молодежная дом №10 | 2019-05-08 | 14:00 | 16:00 | 2:00
27 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ №14-1 ВЛ-6кВ Ф-№4 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-22 | ТР | Магазин ООО "Жасмин", Магазин "Витязь", КНС "АМЖКУ", ул.Береговая дом №1,4,5,6,7,8,9, 15,16,17,18 10,12,12а,13,13а, ул.Речников дом №13,14,15. | 2019-05-13 | 09:00 | 17:00 | 8:00
28 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" ВЛ-6кВ Ф-№127 | УКРМ №3 (УМК-6,3-150 Ф-№127 оп.9) | ТР | Без ограничения потребителей | 2019-05-13 | 08:00 | 13:00 | 5:00
29 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" ВЛ-6кВ Ф-№214 | УКРМ №4 (УМК-6,3-150 ф.214 оп.9) | ТР | Без ограничения потребителей | 2019-05-14 | 08:00 | 13:00 | 5:00
30 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф-№11 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-19 | ТР | СТО ЧП Доскиев, СТО ЧП Гиляев, Склад ЧП Олейник, АЗС "Аганнефтепродукт", Гараж Карякина, Здания пожарного дэпо ул.Первомайская дом №57 | 2019-05-14 | 09:00 | 17:00 | 8:00
31 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ №14-1 | КЛ-6кВ Ф№10 от оп№23 до КТП-№14-136 | ТР | Без ограничения потребителей | 2019-05-14 | 10:00 | 12:00 | 2:00
32 | п.Ваховск | КТП-160/6/0,4кВ №14-110 | ВЛ-0,4кВ Ф-0,4кВ№2 | ТР | Без ограничения потребителей | 2019-05-14 | 09.00 | 11:00 | 2:00
33 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-111 | ВЛ-0,4кВ Ф-0,4кВ№3 | ТР | ул.Зелёная дом №12,14,16,18,20, 21,22,23,25,27,29, ул.Школьная дом 11,13,14,10,17. | 2019-05-14 | 11:00 | 13:00 | 2:00
34 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-111 | ВЛ-0,4кВ Ф-0,4кВ№4 | ТР | ул.Школьная дом №20 ул.Зелёная дом №10,10А | 2019-05-14 | 14:00 | 17:00 | 2:00
35 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" ВЛ-6кВ Ф-№125 | ТП 2х630/6/0,4кВ №14-11 1СШ-6/0,4кВ | ТР | Без ограничения потребителей | 2019-05-15 | 09:00 | 16:00 | 7:00
36 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" ВЛ-6кВ Ф-№218 | ТП 2х630/6/0,4кВ №14-11 2СШ-6/0,4кВ | ТР | Сбербанк, Автостоянка. | 2019-05-15 | 09:00 | 15:00 | 6:00
37 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-111 | ВЛ-0,4кВ Ф-0,4кВ№6 | ТР | Магазин "Диана", ул.Интернациональная дом 1,1А, 3,4,5,7, ул.1-й микрорайон дом №6Б. | 2019-05-15 | 09:00 | 11:00 | 2:00
38 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-111 | ВЛ-0,4кВ Ф-0,4кВ№7 | ТР | Лыжная база, Полигон ТБ. ул.Зелёная дом №10Б, ул.Лесная дом №1,2,3,4,5,6,7. | 2019-05-15 | 11:00 | 13:00 | 2:00
39 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-111 | ВЛ-0,4кВ Ф-0,4кВ№8 | ТР | Детский сад "Лесная сказка", Магазин "Югра" | 2019-05-15 | 14:00 | 16:00 | 2:00
40 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ №14-1 ВЛ-6кВ Ф-№10 | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-24 | ТР | РТРС "Блок контейнер", Здание "Уралсвязь", ООО Жасмин рынок, Ввод №1 "КОС-600", "ИП Побелянский", ИП Иванова, Кафе "Джунгли", Магазин "Фарид", ул.Лесная дом №1,2,3,4,5,7,9, 10,11,12,1а,2а,11б ,16. | 2019-05-15 | 09:00 | 17:00 | 8:00
41 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ №14-1 | КЛ-6кВ Ф№18 от оп№5 до КТП-2х630/6/0,4кВ №14-38 | ТР | Без ограничения потребителей | 2019-05-15 | 10:00 | 12:00 | 2:00
42 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ №14-1 | КЛ-6кВ Ф№18 от оп№12 до КТП-2х630/6/0,4кВ №14-29 | ТР | Без ограничения потребителей | 2019-05-15 | 14:00 | 16:00 | 2:00
43 | с.Ларьяк | ПС-35/6кВ №14-4 ВЛ-6кВ Ф-№18 | ЯКНО- 6кВ | ТР | Администрация, СДК, "ВОК"Импульс"-СЖКХ, Детский сад, Магазин "Зарница", Магазин -пекарня МКТРП "Корлики", Магазин "Бонус", Магазин "Елена", ул.Октябрьская дом №15,17, 19,21,23, ул.Кербунова дом №11, пер.Чкалова дом №1,3,4,5,7,9. | 2019-05-15 | 09:00 | 13:00 | 4:00
44 | с.Ларьяк | ПС-35/6кВ №14-4 ВЛ-6кВ Ф-№8 | КТП-250/6/0,4кВ №14-132 | ТР | КОС-СЖКХ | 2019-05-16 | 09:00 | 13:00 | 4:00
45 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ №14-1 ВЛ-6кВ Ф-№4 | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-23 | ТР | МДОУ "Лесная сказка", Здание администрации, Кафе "Меркурий", ФГУ "Почта России", ЗАГС, Магазин "Пятый", ЖЭЦ АО АМЖКУ, Магазин "Молодость", Магазин ООО “Катерина”, КНС №5, КНС №6, Магазин "Все для Вас", "Торговый центр", ЗАО Тендер "Магнит", Магазин "Друзья", Магазин "Уют", Вечерняя школа, ул.Транспортная дом №26, ул.70 лет Октября дом №1,2,3,4, ул.Энтузиастов дом №1,2,3,4,6,14, 15,5,7,8,9,12,13. | 2019-05-16 | 09:00 | 17:00 | 8:00
46 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ №14-1 | КЛ-6кВ Ф№18 от оп№14 до КТП-2х400/6/0,4кВ №14-135 | ТР | Без ограничения потребителей | 2019-05-16 | 10:00 | 12:00 | 2:00
47 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ №14-1 | КЛ-6кВ Ф№18 от оп№22/1 до КТПН№14-136 | ТР | Без ограничения потребителей | 2019-05-16 | 14:00 | 16:00 | 2:00
48 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" | ВЛ-6кВ Ф-№115 | ТР | ООО "НьютехВеллСервис" | 2019-05-16 | 09:00 | 16:00 | 7:00
49 | с.Ларьяк | ПС-35/6кВ №14-4 ВЛ-6кВ Ф-№8 | КТП-630/6/0,4кВ №14-98 | ТР | Авиалесоохрана, Амбулатория, пищеблок, гараж -ЦРБ, ул.Кербунова дом №1,4, ул.Осипенко дом №13,15,17,19,21, 22,23,24,25.26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,48,48А, пер.Больничный дом №2,5, ул.Мирюгина дом №14. | 2019-05-17 | 14:00 | 17:00 | 3:00
50 | с.п.Вата | ПС-110/35/6кВ «Мартовская» ВЛ-35кВ Ф-№1,4 | ПС-35/6кВ №14-2 | ТР | Без ограничения потребителей | 2019-05-17 | 09:00 | 17:00 | 8:00
51 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" | ВЛ-6кВ Ф-№212 | ТР | ООО "Нижневартовск- электромонтажсервис" | 2019-05-17 | 09:00 | 16:00 | 7:00
52 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ №14-1 ВЛ-6кВ Ф-№4 | КТПН-630/6/0,4кВ №14-21 | ТР | Ввод№2 КОС-600", КНС КОС-600, "Здание МДОУ "Снежинка", Магазин "Экспресс" ООО "Жасмин", Магазин "Автозапчасти" ИП Дюбленко, "ГСК ул.Мира", ул.Мира дом №1а,2а,3а,1,2,3,4,5,6, 7,8, 9,10,11а,13а,20,11,12,13,14,15, 16,17,18,19. | 2019-05-17 | 09:00 | 17:00 | 8:00
53 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ №14-1 | КЛ-6кВ Ф№18 от оп№31 до РТП-630/6/0,4кВ №14-4 | ТР | Аган-транс, ООО "ИНТЭК", Магазин «Каспий», ул.Озерная дом №7,10,11,12,14,15, 16,16а,17,17б,18,19,20,22,26,28,29, 30,32,34,35,41,44а (частный сектор) | 2019-05-17 | 10:00 | 12:00 | 2:00
54 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф-№3 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-58 | ТР | ИП.Авдеев. Магазин, Пекарня, ул.Югорская дом № 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13, ул.Школьная дом №1,3,4,5,6,7,8, 9,12,14,15,16,17,18,21, ул.Центральная дом №18,20,25,32,34, ул.Набережная дом № 2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13, 15,16,17,19,21,23, 27,29. | 2019-05-20 | 09:00 | 17:00 | 8:00
55 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" | ВЛ-6кВ Ф-№127 | ТР | ГСК МУ "Рай.больница" (гараж) ООО "ОСИП", ИП Галстян А.Ж. (кафе "Арарат"), ИП Волынец Л.И. (конд.цех, пекарня), ИП Галстян А.Ж. (дисп.пункт), Администрация уличн.освещение. | 2019-05-20 | 09:00 | 16:00 | 7:00
56 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" | ВЛ-6кВ Ф-№214 | ТР | ГСК"ЛУЧ" | 2019-05-21 | 09:00 | 16:00 | 7:00
57 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф-№3,9 | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-57 | ТР | "КНС-7", "КОС-200", Школа– Интернат, "ДЭС школа", цех "АМЖКУ", Баня-Школы. | 2019-05-21 | 09:00 | 17:00 | 8:00
58 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" | КЛ-6кВ Ф№3 от оп№5 до КТП-2х630/6/0,4кВ №14-57 | ТР | "КНС-7", "КОС-200", Школа– Интернат, "ДЭС школа", цех "АМЖКУ", Баня-Школы. | 2019-05-21 | 10:00 | 12:00 | 2:00
59 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" | КЛ-6кВ Ф№3 от оп.№5 до КТП-2х630/6/0,4кВ №14-57 | ТР | КНС-7, КОС-200, Школа - Интернат, ДЭС школа, Цех АМЖКУ, Баня - Школы. | 2019-05-21 | 10:00 | 12:00 | 2:00
60 | г.п.Излучинск | ТП-2х630/6/0,4кВ №14-10 яч.3,4 | ТП-2х630/6/0,4кВ №14-9 1,2СШ-6/0,4кВ | ТР | Магазин ООО "Меркурии +", ост. повел. ИП Мухлисова, ост. повел. ИП Оразбаева, Прайд, Бак. лаборатория ЦРБ ул.Таежная дом №5, Магазин "Мадина», Освещение объездной дороги (ЩУ), ул.Пионерная дом №1,3,5 "ООО Чистый двор" ул.Таежная дом №1 "ИУК" ул.Таежная дом №5 "ООО Чистый двор" ул.Таежная дом №1,3 "ООО ИУК", ул.Таежная дом №2 "ООО Жилище", | 2019-05-21 | 09:00 | 16:00 | 7:00
61 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ №14-3 | ВЛ-6кВ Ф-25 | ТР | Фермерское хозяйство, ул.Мысовая дом №1,3,4,4А, ул.Новая дом №10, пер.Зеленый дом №1,3, ул.Береговая дом №1б/н,43,2б/н, ул.Победы дом №3,4, ул.Лесная дом №1б/н,2б/н,3б/н, 28,30,33,35,4б/н,5б/н. | 2019-05-21 | 09:00 | 17:00 | 08:00
62 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ №14-3 | ВЛ-6кВ Ф-20 | ТР | без ограничения потребителей | 2019-05-22 | 09:00 | 17:00 | 8:00
63 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф-№9 | КТПН-630/6/0,4кВ №14-56 | ТР | Прачка д/с Оленёнок, Д/с-Оленёнок, СДК, Почта, Магазин "Айсберг", Связь, ТЭМПС, ул.Грошева дом №3,4,6,8, ул.Центральная дом №7,16, ул.Ягельная дом №2,4,6,8,10, ул.Айваседа-Мэру дом №1,2,3,4,5, 6,7,7а,8. | 2019-05-22 | 09:00 | 17:00 | 8:00
64 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 яч.17 | ТП 2х630/6/0,4кВ №14-10 1СШ-6/0,4кВ | ТР | Аптека ООО "Реком", ул.Энергетиков дом №2а "ООО Чистый двор", маг."Беркут" (с 1под.) | 2019-05-22 | 09:00 | 16:00 | 7:00
65 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 яч.17 | ТП 2х630/6/0,4кВ №14-10 2СШ-6/0,4кВ | ТР | ул.Энергетиков дом №4а "ООО Чистый двор". | 2019-05-23 | 09:00 | 16:00 | 7:00
66 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф-№3 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-54 | ТР | Музей, Екатеренбург-2000, Ростелеком, ОТРК-Югра, Администрация, Врачебная амбулатория, Скважина, Музей, Магазин ЧП Олейник, ул.Айваседа-Меру дом №10,11,13, 14,15,16,17,18, 21,22,23,24,25 26, 27,28,29,30, 31,32,33, 34,35,36,37, ул.Магистральная дом №1, ул.Центральная дом №2,4,8,1,5,6, ул.Лесная дом №1,2,3,4,5,6, | 2019-05-23 | 09:00 | 17:00 | 8:00
67 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ №14-3 | ВЛ-6кВ Ф-№17 | ТР | Без ограничения потребителей | 2019-05-23 | 09:00 | 17:00 | 8:00
68 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ №14-3 | ВЛ-6кВ Ф-№23 | ТР | Без ограничения потребителей | 2019-05-24 | 09:00 | 17:00 | 8:00
69 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" | КЛ-6кВ Ф№3 от оп.№11 до КТП-2х250/6/0,4кВ №14-55 | ТР | Котельная, ДЭС, Сварочный пост, Мастерская. | 2019-05-24 | 10:00 | 12:00 | 2:00
70 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф-№3,9 | КТПН-2х250/6/0,4кВ №14-55 | ТР | Котельная, ДЭС, Сварочный пост, Мастерская. | 2019-05-24 | 09:00 | 17:00 | 8:00
71 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" | КЛ-6кВ Ф№3 от оп№11 до КТП-2х250/6/0,4кВ №14-55 | ТР | Котельная, ДЭС, Сварочный пост, Мастерская. | 2019-05-24 | 10:00 | 12:00 | 2:00
72 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 яч.18 | ТП 2х400/6/0,4кВ №14-4 1СШ-6/0,4кВ | ТР | Прайд, ул.Набережная дом №5 под. 1-4 "ИУК", ул. Набережная дом №6 "ИУК". | 2019-05-24 | 09:00 | 16:00 | 7:00
73 | г.п.Излучинск | ТП-6/0,4кВ №14-2 яч.5 | ТП 2х400/6/0,4кВ №14-4 2СШ-6/0,4кВ | ТР | Прайд, ул.Набережная дом №5 под. 5-10 "ИУК" | 2019-05-27 | 09:00 | 16:00 | 7:00
74 | г.п.Излучинск | ТП-6/0,4кВ №14-3 яч.2 | ТП-400/6/0,4кВ +630/6/0,4кВ №14-7 2СШ-6/0,4кВ | ТР | Магазин "Эрлан", Магазин "Евгений", Магазин "Мясная Лавка", Магазин "Лилия", Магазин "Связно", Раздевалка хоккеистов, Прайд, ул.Школьная лом №8 ООО "Жилище", | 2019-05-27 | 09:00 | 16:00 | 7:00
75 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф-№6,11 | КТП-2х1000/6/0,4кВ №14-15 | ТР | Кот.Техснаб (нефтяная), ДЭС-2 Кот.Техснаб, "Билайн", "АВР-1" Кот.Техснаб, "АВР-2" Кот.Техснаб, СТО ИП Гищук, ул.Югорская дом №2А, ул.Танюхина дом №3,10,11,14,15,16, ул.Техснаб дом №10,12,15,37,40,49,53 ул.ДРСУ дом №25,27,29,51,56,60, 60А,68. | 2019-05-27 | 09:00 | 17:00 | 8:00
76 | г.п.Новоаганск | ПС-35/5кВ "Новоаганская" | КЛ-6кВ Ф№11 от оп№25/9 до КТП-2х1000/6/0,4кВ №14-15 | ТР | Кот.Техснаб (нефтяная), ДЭС-2 Кот.Техснаб, "Билайн", "АВР-1" Кот.Техснаб, "АВР-2" Кот.Техснаб, СТО ИП Гищук, ул.Югорская дом №2А, ул.Танюхина дом №3,10,11,14,15,16, ул.Техснаб дом №10,12,15,37,40,49,53 ул.ДРСУ дом №25,27,29,51,56,60, 60А,68. | 2019-05-27 | 10:00 | 12:00 | 2:00
77 | с.п.Аган | ПС-35/6кВ "К-216" ВЛ-6кВ Ф-№6 | Пункт секционирования №1 ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ "К-216" | ТР | Все поселение для превода нагрузки | 2019-05-27 | 11:30 | 12:00 | 0:30
[6 empty] | 2019-05-27 | 15:30 | 16:00 | 0:30
78 | с.п.Аган | ПС-35/6кВ "К-216" ВЛ-6кВ Ф-№15 | Пункт секционирования №2 ВЛ-6кВ Ф-№15 ПС-35/6кВ "К-216" | ТР | Все поселение для превода нагрузки | 2019-05-28 | 11:30 | 12:00 | 0:30
[6 empty] | 2019-05-28 | 15:30 | 16:00 | 0:30
79 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ №14-1 ВЛ-6кВ Ф-№10,16 | КТП-2х1000/6/0,4кВ №14-16 | ТР | Центральная кот., ВОС "Водолей", ИП Цыганцова, ИП Авдеева, Магазин "Жасмин", Магазин "Цветы", "КОС-200" ул.Центральная дом №2, ул.Набережная частный сектор дом №1,2,3,4,5,7,7а,8,8а,12,13,19,19а,20,21а,25,26,27,28,29,33а, ул.Губкина дом №1, | 2019-05-28 | 09:00 | 17:00 | 8:00
80 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ №14-1 | КЛ-6кВ Ф№10 от оп№28 до КТП-2х1000/6/0,4кВ №14-16 | ТР | Центральная кот., ВОС "Водолей", ИП Цыганцова, ИП Авдеева, Магазин "Жасмин", Магазин "Цветы", "КОС-200" ул.Центральная дом №2, ул.Набережная частный сектор дом №1,2,3,4,5,7,7а,8,8а,12,13,19,19а,20,21а,25,26,27,28,29,33а, ул.Губкина дом №1, | 2019-05-28 | 10:00 | 12:00 | 2:00
81 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ №14-1 | КЛ-6кВ Ф№16 от оп№34 до КТП-2х1000/6/0,4кВ №14-16 | ТР | Центральная кот., ВОС "Водолей", ИП Цыганцова, ИП Авдеева, Магазин "Жасмин", Магазин "Цветы", "КОС-200" ул.Центральная дом №2, ул.Набережная частный сектор дом №1,2,3,4,5,7,7а,8,8а,12,13,19,19а,20,21а,25,26,27,28,29,33а, ул.Губкина дом №1. | 2019-05-28 | 14:00 | 16:00 | 2:00
82 | г.п.Излучинск | ТП-6/0,4кВ №14-1 яч.3 | ТП-400/6/0,4кВ +630/6/0,4кВ №14-7 1СШ-6/0,4кВ | ТР | Парк аттракционов, Кафе "Камелия". | 2019-05-28 | 09:00 | 16:00 | 7:00
83 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ №14-1 | КЛ-6кВ Ф№16 от КТП-2х1000/6/0,4кВ №14-16 до оп№45 | ТР | Без ограничения потребителей | 2019-05-28 | 10:00 | 12:00 | 2:00
84 | г.п.Новоаганск | ПС-35/5кВ "Новоаганская" | КЛ-6кВ Ф№11 от оп№45/1 до КТП-2х1000/6/0,4кВ №14-53 | ТР | ФОК, КНС №3, КНС №4, КНС №3+1, Паспортный стол, Налоговая, ДЦ Боулинг, ул.Транспортная дом №28,30,32, ул.70 лет Октября дом №18,19. | 2019-05-29 | 10:00 | 12:00 | 2:00
85 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" | ВЛ-6кВ Ф№11 | ТР | Кот.Техснаб (нефтяная), ДЭС-2 Кот.Техснаб, "Билайн", "АВР-1" Кот.Техснаб, "АВР-2" Кот.Техснаб, СТО ИП Гищук,ЧП Иванов(бокс), ул.ГП-77 "Пилорама" Иванов И.В., СТО ЧП Доскиев, СТО ЧП Гиляев, Склад ЧП Олейник, АЗС "Аганнефтепродукт", Гараж Карякина, Здания пожарного дэпо Ввод №2 ВОС Импульс, маг."Лидер", Ввод№1 "База РЭС-1", Кот.ВМУ (газовая),Хокейный корт, Пож.система кот. ВМУ, ВОС Водолей, «Лыжная база», Средняя школа, ИП Свекла, НДШИ, Ввод№1 "Парообразователь Гейзер кот. ВМУ", ИП Головлев "Зубопротезный", КНС, АМЖКУ, ГСК Автомобилист, Стационар, Поликлиника, гостиница "Таежная", учебный центр "Нефтяник", Магазин "Фортуна", Магазин "Автозапчасти", МОУДД "Радуга", Такси, телевидение,ФОК, КНС №3, КНС №4, КНС №3+1, Паспортный стол, Налоговая,ДЦ Боулинг, ул.Югорская дом №2А, ул.Танюхина дом №3,10,11,14,15,16, ул.Техснаб дом №10,12,15,37,40, 49,53 ул.ДРСУ дом №25,27,29,51,56,60, 60А,68. ул.Транспортная дом №31,33,34, 38,39,41,3,4,3б,5,38а,7а,12,9,11,13,11а,23,31,37,18,16,12а,10, ул.Югорская дом №7. ул.Первомайская дом №57, Ввод№2 ул.Энтузиастов д.№10, ул. Береговая д.2,3, ул.70 лет Октября дом №5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,22,23,27,28, Ул. Техснаб дом №1,1Б,2А,3,3а,3Б, 4,4А,5,5А,5б,6,7,7А,8,9,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,32,35,38, 39,41,42,43,44,45,46,48,63,69,77,78, 79,97,99,100. ул.Транспортная дом №28,30,32, ул.70 лет Октября дом №18,19. | 2019-05-30 | 09:00 | 17:00 | 8:00
86 | Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" | ВЛ-6кВ Ф№6 | ТР | "Поликлиника", "Стационар", "КНС АМЖКУ", "Техснаб-78", ГСК "автомобилист", "Зубо-протезный", , "Конденсаторы КПС"Кот.ВМУ"(нефтян.), "Север Авто-дор", Лесхоз, Цех ПРЦ, "Кот.ВМУ"(газовая), кот.Техснаб "Кот.ВМУ"(газовая), Кузня, упр.АМЖКУ, Ввод №2 "АВР-1,2" кот.Техснаб, Ввод №2 кот.Техснаб (нефтянгая), Ввод №2 ДЭС-2 кот.Техснаб, РСУ,склад, Транспортный цех, гостиница "Таежная", учебный центр "Нефтяник", Ввод №2 "Билайн", маг."Фортуна", маг."Автозапчасти", МОУДД "Родничок", ул.Техснаб дом №69, ул.Вагон городок дом №1,4А,8,9, 16,18,23, ул.Кафт дом №2,3,19, ул.Первомайская дом №1,1а,1в,2а, 3,3а,4,5,7,8,9,10,11,14,15,16,27,36, Ул.Техснаб дом №1,1Б,2А,3а,3Б,4А, 5А,5б,7,7А, 8,9,11,13,14,16, 17,18, 19,20,21,22,23,24,25,32,35,38,39,41, 42,43,44,45,46,48,63,77,97,99,100 | 2019-05-30 | 09:00 | 17:00 | 8:00
87 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" | ВЛ-6кВ Ф-№117 | ТР | ГУП "Северавтодор" ЩУ осв. автодороги , ООО "Пропан", ООО "Лидер-Авто", ООО "Югра-Автосервис", СОТ "Зеленый уголок" СОТ "Окуневка", ПСОДК "Мечта". | 2019-05-30 | 09:00 | 16:00 | 7:00
88 | Новоаганск | ПС-35/6кВ №14-1 | КЛ-6кВ Ф№10 от оп№22 до КТП-630/6/0,4кВ №14-26 | ТР | Магазин ИП Минина, здание №3 ДОУ Спектр, Станция МТС, ОАО "Комстар-Регионы",. блок связи "АНГГ". Вечерняя школа, УСО КЦСОН "Радуга", Магазин "Кедр", Лыжная база, ул.Геологов дом №16,17,18,19,20, 21,22, ул.Центральная дом №8, ул.Таежная №1,2,3, ул.Губкина дом №8. | 2019-05-30 | 10:00 | 12:00 | 2:00
89 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ "Истоминская" | КЛ-6кВ Ф№ 208 | ТР | Перевод нагрузки на Ф-№10 ПС-35/6кВ "Озерная" | 2019-05-30 | 09:00 | 17:00 | 8:00
90 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ "Истоминская" | КЛ-6кВ Ф№104 | ТР | Перевод нагрузки на Ф-№18 ПС-35/6кВ "Озерная" | 2019-05-31 | 09:00 | 17:00 | 8:00
|  | Начальник ОДС |  |  |  | В.Ю. Мозговой