## Лист1
Утверждаю:
Главный инженер АО "ЮТЭК-НВР"
________________В.Н.Попов
«____»________________2019г.
ГРАФИК
плановых отключений энергоустановок АО "ЮТЭК-НВР"
с 01 июня по 30 июня 2019г.
№ п/п | Населенный пункт | Источник питания | Ремонтируемая энергоустановка | Вид ремонта | Ограничение потребителей | Дата | Планируется |  | Продолжитель-ность отключения
[7 empty] | Откл. | Вкл.
1 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф-№18 | РТП-2х1000/6/0,4кВ №14-3 (1) | ТР | Рем.цех АНГГ, ТО-1 Аган-транс, Аган -Транс. | 2019-06-03 | 9:00 | 14:00 | 5:00
2 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф-№18 | РТП-630/6/0,4кВ №14-4 (2) | ТР | Магазин "Каспий", ул.Озерная дом №7,10,11,12,14, 15,16,16а,17,17б,18,19,20,22,26,28,29,30,32,34,35,41,44а. | 2019-06-03 | 9:00 | 14:00 | 5:00
3 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-1 яч.№5,18 | ТП-2х630/6/0,4кВ №14-21 | ТР | Магазин "Милана", Северсвязь, Прайд, ПК Высотник, ул.Энергетиков дом №13,15, 17,19. | 2019-06-04 | 09:00 | 16:00 | 7:00
4 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф-№11, ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф-№4 | КТП-2х1000/6/0,4кВ №14-53 (45) | ТР | ФОК, ДЦ Боулинг, КНС №3, КНС №4, КНС №3+1, Паспортный стол, Налоговая, ул.Транспортная дом №28,30,32, ул.70 лет Октября дом №18,19. | 2019-06-04 | 9:00 | 14:00 | 5:00
5 | д.Былино | ПС-35/6кВ "К-286" | ВЛ-6кВ Ф-№5 | ТР | с.п.Аган | 2019-06-04 | 11:00 | 16:00 | 5:00
6 | д.Былино | ПС-35/6кВ "К-286" | ВЛ-6кВ Ф-№5 | ТР | с.п.Аган | 2019-06-05 | 11:00 | 16:00 | 5:00
7 | с.п.Вата | КТП-630/6/0,4кВ №14-126 (2) | КЛ,ВЛ-0,4кВ Ф-№1,3,4,5,6 | ТР | ул.Новая дом №10, ул.Лесная дом №33,35,б/н,б/н, пер.Зеленый дом №1, ул.Береговая дом №б/н, ул.Победы дом №3,4, ул.Лесная дом №б/н,б/н,б/н,28, 30. | 2019-06-05 | 10:00 | 13:00 | 3:00
8 | с.п.Вата | КТП-2х1000/6/0,4кВ №14-127 (3) | КЛ,ВЛ-0,4кВ Ф-№9,10,11 | ТР | ВОК "ИМПУЛЬС", ВОК "ИМПУЛЬС" (резерв), пер.Молодежный дом №1,2,3,4, ул.Лесная дом №20,22,24. | 2019-06-05 | 14:00 | 17:00 | 3:00
9 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-2 яч.№109 | ТП-2х630/6/0,4кВ №14-14 1СШ-6/0,4кВ ТП-2х630/6/0,4кВ №14-15 1СШ-6/0,4кВ | ТР | ул.Набережная 13 здание Администрации, ООО "ТАИС", ОАО "ТЭК", Храм Николая Чудотворца, БУСО ХМАО-Югры "КЦСОН-Радуга", РМУ "КДЦ Арлекино", Департамент по вопросам юстиции (суд), МОУ ДОД "СДЮШОР" (ФОК) ООО "Раник" (пивзавод), ООО "Универсалстрой", ПРЙД, пер.Строителей дом №10, ул.Набережная дом №16. | 2019-06-05 | 09:00 | 16:00 | 7:00
10 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф-№6,11 | КТП-2х1000/6/0,4кВ №14-52 (40) | ТР | Зубопротезный, ИП Головлев, КНС "АМЖКУ", ГСК "Автомобилист", Стационар, Поликлиника, Гостиница "Таежная", учебный центр "Нефтяник", Магазин "Фортуна", Магазин "Автозапчасти", МОУДД "Радуга", Такси, Телевидение, ул.Техснаб дом № 1,1Б,2А,3а, 3Б,4А,5А,5б,7,7А,8,9,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,32,35,38,39,41,42,43,44,45,46,48,63,69,77,78,79,97,99,100. | 2019-06-05 | 9:00 | 14:00 | 5:00
11 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф-№11 | КТП-400/6/0,4кВ №14-51 (39А) | ТР | НДШИ, Хокейный корт, ИП Свекла, ул.70 лет Октября дом №5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14,15,22,23,27,28 ул.Техснаб дом №3,4,5,6. | 2019-06-06 | 9:00 | 17:00 | 7:00
12 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-2 яч.№206 | ТП-2х630/6/0,4кВ №14-14 2СШ-6/0,4кВ ТП-2х630/6/0,4кВ №14-15 2СШ-6/0,4кВ | ТР | ООО ПК Высотник, ул.Набережная 13 здание Администрации, ООО "ТАИС", ОАО "ТЭК", Храм Николая Чудотворца, БУСО ХМАО-Югры "КЦСОН-Радуга", РМУ "КДЦ Арлекино", Департамент по вопросам юстиции (суд), МОУ ДОД "СДЮШОР"(ФОК), ООО "Раник"(пивзавод), ООО "Универсалстрой", Прайд, пер.Молодежный дом №5. | 2018-06-06 | 09:00 | 17:00 | 8:00
13 | д.Былино | КТП-400/6/0,4кВ №14-92 (1) | ВЛ-0,4кВ Ф-№1 | ТР | ул.Речная дом №7,9,11,13,20,22, 22а,24,26,28,30,32,34,36,38,38а. | 2019-06-06 | 9:00 | 13:00 | 4:00
14 | д.Былино | КТП-400/6/0,4кВ №14-92 (1) | ВЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | Вертолётная площадка, ул.Речная дом №1б/н ,21а,27,41. | 2019-06-06 | 14:00 | 17:00 | 3:00
15 | д.Былино | КТП-400/6/0,4кВ №14-92 (1) | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | ул.Речная дом №1,10,14,17,19, 19а,1а,1б,22в,б/н,б/н,б/н,2,21,21б,4,4а,5а,6. | 2019-06-07 | 9:00 | 13:00 | 4:00
16 | д.Былино | КТП-400/6/0,4кВ №14-92 (1) | ВЛ-0,4кВ Ф-№4 | ТР | ФАП, Магазин, Клуб, Северсвязь, Арт.скажина, МКД Арлекино, ул.Речная дом №15,23а,23б, 25б,23, | 2019-06-07 | 14:00 | 17:00 | 3:00
17 | с.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк" ВЛ-6кВ Ф-№8 | КТП-630/6/0,4кВ №14-99 (4) | ТР | Северсвязь, Магазин "Фортуна", Пилорама ИП Бунаков, ул.Октябрьская дом №2,3,4,5, 6,7,8,9,10,11,12,13, ул.Гагарина дом №1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, ул.Осипенко дом №1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11, ул.Чумина дом №1,2,3,4,5, ул.Мирюгина дом №1,2,3,4. | 2019-06-07 | 09:00 | 13:00 | 4:00
18 | с.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк" ВЛ-6кВ Ф-№8 | КТП-630/6/0,4кВ №14-101 (6) | ТР | АЗС "Лангри", ГСМ МУП СЖКХ Пилорама "Ларьеган", Пилорама "СЭЙЛ". | 2019-06-07 | 14:00 | 17:00 | 3:00
19 | с.п.Вата | КТП-2х630/6/0,4кВ №14-128 (4) | КЛ,ВЛ-0,4кВ Ф-№9,10,11 | ТР | ул.Лесная дом №18а, ул.Береговая дом №28,27,25,22, ул.Береговая дом №28а,26,23, ул.Центральная дом № 31,29, 28,27,25,26,24,22. | 2019-06-07 | 14:00 | 17:00 | 3:00
20 | с.п.Вата | КТП-2х630/6/0,4кВ №14-128 (4) | КЛ,ВЛ-0,4кВ Ф-№6,7,8 | ТР | ул.Лесная 21(1,2),б/н,25, ул.Центральная 32а,32,35,38,40,б/н, ул.Лесная 19 ул.Береговая 30,31,32,34,36,37,39,41,1б/н | 2019-06-07 | 10:00 | 13:00 | 3:00
21 | с.п.Вата | КТП-2х630/6/0,4кВ №14-128 (4) | КЛ,ВЛ-0,4кВ Ф-№3,4 | ТР | ул.Лесная дом №б/н,15. | 2019-06-07 | 14:00 | 17:00 | 3:00
22 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф-№11 | КТП-630/6/0,4кВ №14-49 (38) | ТР | ВОС Водолей, Кот.ВМУ (газовая), Пож.система кот. ВМУ. | 2019-06-07 | 9:00 | 17:00 | 7:00
23 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф-№10,18 | КТП-2х630/6/0,4кВ №14-29 (15) | ТР | МУ РБ Бак.лабор, "Автостанция", КНС "КОС-200", ПОМ, ул.Транспортная дом №1,2,3,4,6, ул.Озёрная дом № 51,52,53,55, 56,57,61,63,64,65,68,71,76,78, 79,79а,105,107,108. | 2019-06-10 | 9:00 | 17:00 | 7:00
24 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-2 яч.№103,107 | РТП-2х630/6/0,4кВ №14-2 1СШ-6кВ ТП-2х630/6/0,4кВ №14-16 1СШ-6/0,4кВ | ТР | ООО ПК Высотник, Магазин "Глория", Прайд, пер.Строителей дом №6 (ТСЖ «Наш дом») | 2019-06-10 | 09:00 | 16:00 | 7:00
25 | д.Былино | КТП-400/6/0,4кВ №14-134 (2) | ВЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | ул.Солнечная дом №1б,10,14, 14а,15,16,16б,16а,1а,б/н,б/н,б/н, 2,20,22,22а/1,24,24а,26,26б,28, 28а,30,32,34,36,38а,38,4,40,40а, 42,44,44а,48,б/н. | 2019-06-10 | 9:00 | 13:00 | 4:00
26 | д.Вампугол | КТП-250/6/0,4кВ №14-94 (1) | ВЛ-0,4кВ Ф-№1 | ТР | Феникс Центр социальной адаптации, МУП "СЖКХ " (ДЭС), Северсвязь, КУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория", ул.Зырянова дом №1,2,4,5,7,8,9, 12,12А,14,16,18,24,26/2,26/1, 30/2,30/1. | 2019-06-11 | 9:00 | 17:00 | 8:00
27 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф-№10 | КТП-250/6/0,4кВ №14-28 (14) | ТР | Магазин "Аган", Магазин "Кристал", ул.М.Карамова дом №9,10,11,12,14,17 | 2019-06-11 | 9:00 | 14:00 | 5:00
28 | г.п.Излучинск | РТП 6кВ №14-2 яч.№203, 204 | РТП-2х630/6/0,4кВ №14-2 2СШ-6кВ ТП-2х630/6/0,4кВ №14-16 2СШ-6/0,4кВ | ТР | Парикмахерская «Имидж», Прайд, пер.Строителей дом №4 (ТСЖ «УЮТ»). | 2019-06-11 | 09:00 | 16:00 | 7:00
29 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" ВЛ-6кВ Ф-№115 | ВЛ-6кВ Ф-№115 | ТР | ООО "ЭПИК-380" | 2019-06-13 | 08:00 | 16:00 | 8:00
30 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф-№10 | КТП-400/6/0,4кВ №14-27 (13) | ТР | Церковная лавка, Кафе "Иваныч", Магазин "Белые ночи", Магазин "Каприз", упр."АНГГ", Ханты-Манс.банк, КНС АО "АМЖКУ", Магазин "Мини-Маркет", ул.Губкина дом №3,4,6, ул.Центральная дом №5,7,7а,9,10а. | 2019-06-13 | 9:00 | 17:00 | 7:00
31 | д.Вампугол | КТП-250/6/0,4кВ №14-94 (1) | ВЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | МУП "СЖКХ " (скважина) | 2019-06-13 | 9:00 | 12:00 | 3:00
32 | с.п.Аган | ПС-35/6кВ "К-216" | ВЛ-6кВ Ф-№6 | ТР | с.п.Аган | 2019-06-13 | 10:00 | 16:00 | 6:00
33 | д.Вампугол | КТП-250/6/0,4кВ №14-94 (1) | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | МУП "СЖКХ " (Вертолетная площадка) | 2019-06-13 | 12:00 | 14:00 | 2:00
34 | д.Вампугол | КТП-250/6/0,4кВ №14-95 (2) | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | ул.Садовая дом №2,4,6. | 2019-06-13 | 14:00 | 16:00 | 2:00
35 | д.Вампугол | КТП-250/6/0,4кВ №14-95 (2) | ВЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | ул.Зырянова дом №11,15,17,19, 21,23/1,23/2,27/1,29/1, ул.Садовая дом №13А,13Б,5. | 2019-06-14 | 9:00 | 13:00 | 4:00
36 | д.Вампугол | КТП-250/6/0,4кВ №14-133 (3) | ВЛ-0,4кВ Ф-№1 | ТР | ул.Зырянова дом №44,б/н,31,32, 33,34/1,36,37,40,42,38. | 2019-06-14 | 14:00 | 17:00 | 3:00
37 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф-№10 | КТП-400/6/0,4кВ №14-25 (11) | ТР | МЦ "ЛУЧ", ДОУ "Радуга", ЧП "Свекла", Сбербанк, Торговый центр "Комфорт", Киоск «МТС», Магазин "Мебель", Мазгазин "Геолог", Детский Сад "Радуга", ул.М.Карамова дом №1,1а,2,3,4, 5,7. | 2019-06-14 | 9:00 | 17:00 | 7:00
38 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф-№10 | КТП-630/6/0,4кВ №14-26 (12) | ТР | Магазин ИП Минина, здание №3 ДОУ "Спектр", "Станция МТС", ОАО "Комстар-Регионы", Блок связи «АНГГ», Вечерняя школа, УСО КЦСОН "Радуга", Магазин "Кедр", "Лыжная база", ул.Таежная дом №1,2,3, ул.Губкина дом №8, ул.Геологов дом №16,17,18,19,20, 21,22, ул.Центральная дом №8. | 2019-06-17 | 9:00 | 17:00 | 7:00
39 | с.п.Вата | КТП-2х1000/6/0,4кВ №14-129 (5) | КЛ,ВЛ-0,4кВ Ф-№1,2,3 | ТР | СЖКХ(резерв), СЖКХ , Центроспас Югория, ул.Лесная дом №9/1,9/2. ул. Кедровая дом №14/1,14/2, 14/3,16,18/1,18/2. | 2019-06-17 | 14:00 | 17:00 | 3:00
40 | с.п.Вата | КТП-2х630/6/0,4кВ №14-128 (4) | КЛ,ВЛ-0,4кВ Ф-№5 | ТР | УПП №1, ул.Школьная дом №1,11,б/н,15. | 2019-06-17 | 10:00 | 13:00 | 3:00
41 | с.п.Аган | ПС-35/6кВ "К-216" | ВЛ-6кВ Ф-№15 | ТР | с.п.Аган | 2019-06-17 | 10:00 | 16:00 | 6:00
42 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 ВЛ-6кВ Ф-10 | КТП-630/6/0,4кВ №14-107 (1) | ТР | Магазин "Тан", Магазин "Сибирь", Почта, СДК, Магазин "Элита", Северсвязь, Гаражи, Администрация, ХМ-Банк, Спортзал, ул.Агапова дом №12,14, ул.Озёрная дом №1,3,5,7,9, ул.Первопроходцев дом №1А, 3А,5А,5Б, ул.Таёжная дом №15. | 2019-06-17 | 09:00 | 13:00 | 4:00
43 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 ВЛ-6кВ Ф-10 | КТП-400/6/0,4кВ №14-108 (2) | ТР | Котельная №1, Метеостанция, ФГУП "РТРС", Баня, Связь "Мотив", Гаражи, Гараж СЖКХ, Склад СЖКХ, ул.Агапова дом №12,14. | 2019-06-17 | 14:00 | 17:00 | 3:00
44 | с.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк" ВЛ-6кВ Ф-№6 | КТП-630/6/0,4кВ №14-102 (7) | ТР | Телевышка РТПС. Ларьякская С (к)НШ-И Школа, ул.Набережная дом №1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10,12, ул.Северная дом №2,3,4,5, ул.Октябрьская дом №27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37. | 2019-06-17 | 09:00 | 13:00 | 4:00
45 | с.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк" ВЛ-6кВ Ф-№18 | КТП-630/6/0,4кВ №14-100 (5) | ТР | Администрация, СДК, ВОК"Импульс", Детский сад Магазин "Зарница", Магазин пекарня, МКТРП "Корлики", Магазин ЧП "Птухин", Ханты-мансийский банк ул.Кербунова дом №11, ул.Октябрьская дом №15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,25 пер.Чкалова дом №1,2,3,4,5, 6,7,8,9. | 2019-06-17 | 14:00 | 17:00 | 3:00
46 | с.Ларьяк | КТП-630/6/0,4кВ №14-99 (4) | ВЛ,КЛ-0,4кВ Ф-№1 | ТР | Северсвязь, ул.Октябрьская дом №2,3,4,5, 6,7,8,9,10,11,12,13, ул.Гагарина дом №1,2,3,4,5,6, 7,8, ул.Чумина дом №1,2,3,4,5. | 2019-06-18 | 09:00 | 13:00 | 4:00
47 | с.Ларьяк | КТП-630/6/0,4кВ №14-99 (4) | ВЛИ,КЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | Магазин "Фортуна", ул.Гагарина дом №9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, ул.Осипенко дом №1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11. | 2019-06-18 | 14:00 | 17:00 | 3:00
48 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 ВЛ-6кВ Ф-10 | КТП-400/6/0,4кВ №14-109(3) | ТР | Котельная №2, ул.Молодежная дом №1,2,3,4,5, ул.Кедровая дом №1,2а,3,3а,5,7,8 ул.1-й мкр дом №1,2,3,4,5,7. | 2019-06-18 | 09:00 | 13:00 | 4:00
49 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 ВЛ-6кВ Ф-10 | КТП-160/6/0,4кВ №14-110 (4) | ТР | ООО "Профит" | 2019-06-18 | 14:00 | 17:00 | 3:00
50 | с.п.Вата | КТП-2х1000/6/0,4кВ №14-129 (5) | КЛ,ВЛ-0,4кВ Ф-№8,9,10,11 | ТР | ООО "НВ-КАР" (мини-пекарня с магазином "ОРИОН"), Храм-часовня, Магазин "Автостройсервис", ул.Центральная дом №19а,19/1, 19/2, ул.Береговая дом №20, ул.Центральная дом №21, ул.Береговая дом №19, ул.Лесная №б/н, ул.Центральная дом №23,23а. | 2019-06-18 | 14:00 | 17:00 | 3:00
51 | с.п.Вата | КТП-2х1000/6/0,4кВ №14-129 (5) | КЛ,ВЛ-0,4кВ Ф-№4,5,6,7 | ТР | МКУ "УМТО с.п. Вата", МКУ СДК, МКУ "УМТО деятельности органов местного самоуправления", ул.Лесная дом №12/1,12/2,12/3, №14/1,14/2,14/3. ул.Центральная дом №17/1. | 2019-06-18 | 10:00 | 13:00 | 3:00
52 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф-№11 | КТП-400/6/0,4кВ №14-50 (39) | ТР | Лыжная база, Школа, Столовая. | 2019-06-18 | 9:00 | 14:00 | 5:00
53 | с.п.Аган | ПС-35/6кВ "К-216" | ВЛ-6кВ Ф-№6 | ТР | Перевод нагрузки, с.п.Аган | 2019-06-18 | 11:00 16:00 | 12:00 16:30 | 1:00 0:30
54 | с.п.Аган | ПС-35/6кВ "К-216" | ВЛ-6кВ Ф-№15 | ТР | Перевод нагрузки, с.п.Аган | 2019-06-19 | 11:00 16:00 | 12:00 16:30 | 1:00 0:30
55 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 ВЛ-6кВ Ф-10 | КТП-400/6/0,4кВ №14-111 (5) | ТР | Уличное освещение, Магазин "Сюрприз", Ваховская амбулатория, Магазин "Диана", Лыжная база, Полигон ТБ, Детский Сад "Лесная сказка" , Магазин "Югра", ул.Зелёная дом №10,10а,10Б, 12,14,16,18,20,21,22,23,25,27,29, ул.Школьная дом №11,13,14, 10,17,20, ул.Интернациональная дом №1,1А, ул.Лесная дом №1,2,3,4,5,6,7. | 2019-06-19 | 09:00 | 13:00 | 4:00
56 | с.Ларьяк | КТП-630/6/0,4кВ №14-101 (6) | ВЛ,КЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | ул.Кербунова дом №11. | 2019-06-19 | 08:00 | 13:00 | 5:00
57 | с.Ларьяк | КТП-630/6/0,4кВ №14-99 (4) | ВЛ,КЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | Пилорама "Бунаков" | 2019-06-19 | 14:00 | 17:00 | 3:00
58 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 ВЛ-6кВ Ф-10 | КТП-63/6/0,4кВ №14-139 (10) | ТР | КОС -200 СЖКХ | 2019-06-19 | 13:00 | 17:00 | 3:00
59 | с.п.Вата | КТП-2х630/6/0,4кВ №14-130 (6) | КЛ,ВЛ-0,4кВ Ф-№1,2,3,4 | ТР | Северсвязь, Почта, ФАП гараж, ул. Кедровая дом №1/2,3/1, 9/1,9/2,11/1,13/1,15/1,17/1,19/2. ул. Кедровая дом №1а,1/1,3/2, 5/1,5/2,7/1,7/2,11/2,13/2,15/2, 17/2,19/1, ул. Кедровая дом №1б,2/2, 4/1,4/2,6/2,12/1,12/2, ул. Кедровая дом №1б,2/2, 4/1,4/2,6/2,12/1,12/2. | 2019-06-19 | 10:00 | 13:00 | 3:00
60 | с.п.Вата | КТП-2х630/6/0,4кВ №14-128 (4) | КЛ,ВЛ-0,4кВ Ф-№5,7,8 | ТР | ул.Лесная дом №3/1,3/2,4/1, 4/2,1б/н,5/1,5/2,5/3,5/4,6,8/1, ул.Центральная дом №11а | 2019-06-19 | 14:00 | 16:00 | 2:00
61 | с.п.Вата | КТП-2х630/6/0,4кВ №14-130 (6) | КЛ,ВЛ-0,4кВ Ф-№6 | ТР | ул.Лесная дом №1,2/1, ул.Центральная дом №2/2,1б. | 2019-06-19 | 16:00 | 17:00 | 1:00
62 | с.п.Вата | КТП-2х630/6/0,4кВ №14-130 (6) | КЛ,ВЛ-0,4кВ Ф-№9,10,11,12 | ТР | Центральная районная больница ФАП, ул. Центральная дом №1а,б/н,3, 4,5,9,11/1,11/2,13,1,8,9а,10,12/1, 16,14/1,14/2,34, ул. Береговая дом №1,18. | 2019-06-20 | 10:00 | 13:00 | 3:00
63 | с.п.Вата | КТП-2х630/6/0,4кВ №14-130 (6) | КЛ,ВЛ-0,4кВ Ф-№13,14 | ТР | ул.Береговая дом № 2; 7а; 9; 10; 11; 14; 16. Ул. Береговая дома № 5; 6; 12; 14А; 15. | 2019-06-20 | 14:00 | 17:00 | 3:00
64 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-108 (2) | ВЛ,КЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | Баня, Связь "Мотив", Гаражи, Промзона, ул.Агапова дом №12,14. | 2019-06-20 | 09:00 | 13:00 | 4:00
65 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-111 (5) | ВЛ,КЛ-0,4кВ Ф-№8 | ТР | Детский Сад "Лесная сказка", Магазин "Югра". | 2019-06-20 | 16:00 | 17:00 | 1:00
66 | с.Ларьяк | КТП-630/6/0,4кВ №14-100 (5) | ВЛ,КЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | Магазин "Зарница", Магазин "Пекарня", МКТРП"Корлики", Магазин "Елена", ул.Октябрьская дом №15,16,17,18,19,20,21,22,23, пер.Чкалова дом №1,2,3,4,5,6,7,8,9. | 2019-06-20 | 09:00 | 13:00 | 4:00
67 | с.п.Зайцева Речка | ПС-35/6кВ "К-129" ВЛ-6кВ Ф-№4 | КТП-400/6/0,4кВ №14-66 (3) | ТР | Ростелеком, МТС, Школа . | 2019-06-20 | 10:00 | 16:00 | 6:00
68 | с.Ларьяк | КТП-630/6/0,4кВ №14-100 (5) | ВЛ,КЛ-0,4кВ Ф-№6 | ТР | ул.Кербунова дом №11. | 2019-06-20 | 14:00 | 17:00 | 4:00
68 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" | ВЛ-6кВ Ф-№16 | ТР | КТПН "МОТИВ", Магазин "Атлант", ИП Авдеева, Магазин "Цветы", ДЭС кот.РЭБ, Гараж ИП Ханенко, Инфекционное отделение, Скорая помощь, Хоз.блок, Пищеблок, Мечеть, Гараж ПОМ, ВОС Водолей, Магазин "Жасмин" ИП Цыганцова, Сотовая связь Мотив, Центральная кот.1СШ-0,4кВ, База "Гарант-сервис", Гараж администрации, ДК Геолог, Склад Югория-Центроспас, ООО Гарант-Сервис, ул.Нефтяников дом №19,20,21, 22,23, ул.Магылорская дом №1,2,3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12, ул.Озёрная дом №46,47,48б, 49,50, ул.Геофизиков дом №1,1а,2,2б,3,4,5 ,6, ул.Озерная дом №105, | 20.06.2019 21.06.2019 | 9:00 | 13:00 | 4:00
ул.Цветная дом №2,2а,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12а,14,17, ул.Набережная дом №1,7,7а,8а, 13,26,28, ул.Губкина дом №1, ул.Центральная дом №2, ул.Новая дом №5б,6а,7а,8а, 9а,10а.
69 | с.Ларьяк | КТП-630/6/0,4кВ №14-102 (7) | ВЛ, КЛ-0,4кВ Ф-№1 | ТР | Телевышка РТПС, ул.Северная дом №3,4,5, ул.Октябрьская дом №27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37, ул.Набережная дом №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, ул.Красный луч дом №2,2А,4. | 2019-06-21 | 09:00 | 13:00 | 4:00
70 | с.п.Зайцева Речка | ПС-35/6кВ "К-129" ВЛ-6кВ Ф-№4 | КТП-400/6/0,4кВ №14-67 (4) | ТР | МУП "СЖКХ"(склад ГСМ), ИП Субботин И.А., ИП Степанов О.Л., Школа(мастерские), ул.Лесная дом №1,3,5,7, ул.Мира дом №1,11,13,2,2а, 3,4,5,6,7,8,9, ул.Октябрьская дом №23, ул.Строителей дом №1,2,3,4, 5,6,7,9, ул.Школьная дом № 1,2,3,3а, 4,5,7,8. | 2019-06-21 | 10:00 | 16:00 | 6:00
71 | с.Ларьяк | КТП-630/6/0,4кВ №14-102 (7) | ВЛ,КЛ-0,4кВ Ф-№5 | ТР | пер.Школьный дом №1,2,3,1А. | 2019-06-21 | 14:00 | 17:00 | 4:00
72 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-111 (5) | ВЛ-0,4кВ Ф-№7 КЛ-0,4кВ от оп.№15 | ТР | Лыжная база, Полигон ТБ, ул.Зелёная дом №10Б, ул.Лесная дом №1,2,3,4,5,6,7. | 2019-06-21 | 09:00 | 11:00 | 2:00
73 | с.Охтеурье | ПС-35/6кВ №205 ВЛ-6кВ Ф-№2 оп.№44 | КТП-250/6/0,4кВ №14-116 (1) | ТР | Детский Сад "Ягодка" ввод №2, Гараж СЖКХ, ул.Цветочная дом №1,2,4,5,6,7, 14,16, пер.Кооперативный дом №3,4,6,8, ул.Набережная дом № 1,2,3,4, 5,6,7,8,10,12,14,16, пер.Причальный дом №5. | 2019-06-21 | 09:00 | 13:00 | 4:00
74 | п.Ваховск | КТП-630/6/0,4кВ №14-107 (1) | ВЛ,КЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | Пекарня, Магазин "Тан", Магазин "Сибирь", Почта, СДК, Магазин "Элита", ул.Агапова дом №12,14. | 2019-06-21 | 11:00 | 13:00 | 2:00
75 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-108 (2) | ВЛ,КЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | Баня, Связь "Мотив", Гаражи, Промзона, ул.Агапова дом №12,14 (ввод№2) | 2019-06-21 | 14.00 | 17:00 | 3:00
76 | с.Охтеурье | КТП-250/6/0,4кВ №14-116 (1) | ВЛ-0,4кВ Ф-№1 | ТР | Детский Сад "Ягодка" ввод №2, ул.Цветочная дом №1,2,4,5, 6,7,14,16, пер.Кооперативный дом №3,4. | 2019-06-24 | 09:00 | 11:00 | 2:00
77 | с.Охтеурье | КТП-250/6/0,4кВ №14-116 (1) | ВЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | ул.Набережная дом №1,2,3,4, 5,6,7,8,10,12,14,16, пер.Кооперативный дом №6,8, пер.Причальный дом №5. | 2019-06-24 | 11:00 | 13:00 | 2:00
78 | с.Охтеурье | КТП-250/6/0,4кВ №14-116 (1) | ВЛ-0,4кВ Ф-№3. | ТР | Гараж СЖКХ | 2019-06-24 | 14:00 | 17:00 | 3:00
79 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-112 (6) | ВЛ,КЛ-0,4кВ Ф-№1 | ТР | ул.Зелёная дом №4,8. | 2019-06-24 | 09:00 | 13:00 | 4:00
80 | с.Ларьяк | БКТП-2х630/6/0,4кВ №14-97 (1,2) | ВЛ,КЛ-0,4кВ Ф-№1 | ТР | ул.Мирюгина 6 домов, ул.Куликовой 18 домов, пер.Больничный 1 дом. | 2019-06-24 | 08:00 | 13:00 | 5:00
81 | с.Ларьяк | БКТП-2х630/6/0,4кВ №14-97 (1,2) | ВЛ,КЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | ул.Кооперативная 12 домов. | 2019-06-24 | 14:00 | 17:00 | 3:00
82 | с.п.Зайцева Речка | ПС-35/6кВ "К-129" ВЛ-6кВ Ф-№4 | КТП-630/6/0,4кВ №14-68 (5) | ТР | Кафе "Уралчермет", Мегионскии лесхоз, СДК, Детский сад, Почта, Магазин 22 "У Палыча", Северсвязь, МУП "СЖКХ"(АБК), ООО "Беркут" (мини-маркет), Пож.депо, ХМАО- Банк. ул.Октябрьская дом №4,10,11,12, 13,15,18,19,2,20,24,3,5,6,7,8,9, ул.Островная дом №1,2,3,4,5,6, ул.Центральная дом №12,14,7,5, ул.Набережная дом №11,13, 15,17, ул.Гагарина дом № 4,19,6,7,8,9,4а,6,8, | 2019-06-24 | 10:00 | 16:00 | 6:00
83 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-112 (6) | ВЛ,КЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | Аптека, ДШИ, ул.Юбилейная дом №12,13,15,17,19,21,23,25. | 2019-06-24 | 14:00 | 17:00 | 3:00
84 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" | ВЛ-6кВ Ф№18 | ТР | Детский Сад "Солнышко", Сторожка полигона ТБО, МУ РБ Бак.лабор. "Автостанция", БУОС "Радуга", КНС "КОС-200", РМС, АЗС, Управление Агантранс, «КНС» (по ул.Центральная) Гаражи Агантранс, КТПН №46 Аганстрой, Аган-Транс, Магазин "Каспий", Магазин "Диана", Школа, Магазин "Натали", Пищеблок школа, ПОМ, КБО, КНС «АМЖКУ», ул.Озерная дом №7,10,11,12, 14,15,16,16а,17,17б,18,19,20,22,26,28,29,30,32,34,35,41,44а, ул.Новая дом №2,3,4,5,10,11,12,13,15,16, ул.Транспортная дом №1,2,3,4,6, ул.Озёрная дом № 51,52,53,55,56,57,61,63,64,65,68,71, 78,79,79а, 76, 105б,107,108,110А, ул.Транспортная дом №13,14,15,16,17,18,22. | 24.06.2019 25.06.2019 | 9:00 | 13:00 | 4:00
85 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-112 (6) | ВЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | ул.Зелёная дом №1,1А,3,5, 7,11,13,15,17. | 2019-06-25 | 09:00 | 11:00 | 2:00
86 | с.Ларьяк | БКТП-2х630/6/0,4кВ №14-97 (1,2) | ВЛ,КЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | Аэропорт, Метео. | 2019-06-25 | 08:00 | 13:00 | 5:00
87 | с.Ларьяк | БКТП-2х630/6/0,4кВ №14-97 (1,2) | ВЛ,КЛ-0,4кВ Ф-№4 | ТР | Котельная СЖКХ. | 2019-06-25 | 14:00 | 17:00 | 3:00
88 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-113 (7) | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | ВОК "Импульс". | 2019-06-25 | 11:00 | 13:00 | 2:00
89 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-113 (7) | ВЛ,КЛ-0,4кВ Ф-3 | ТР | ВОК "Импульс". | 2019-06-25 | 14:00 | 16:00 | 2:00
90 | с.п.Аган | КТП-400/6/0,4кВ №14-86 (1) | ВЛ-0,4кВ Ф-№3,4 | ТР | Центр ремесел, Почта, Амбулатория, ул.Рыбников дом №1,8,10,21,25 Спорткомплекс, Лангепастелеком, Северсвязь, Музей, Вымпел комуникаций (билайн), Склад центра ремёсел, Здание администрации, ул.Советская дом №4. | 2019-06-25 | 10:00 | 13:00 | 3:00
91 | с.п.Аган | КТП-400/6/0,4кВ №14-87 (2) | ВЛ-0,4кВ Ф-№2,3 | ТР | Пож.депо, Пилорама, ИП Бабаев, Магазин "Теремок", ул.Береговая дом №5, ул.Советская дом №17. | 2019-06-25 | 14:00 | 17:00 | 3:00
92 | с.п.Зайцева Речка | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ "129" | КТП-400/6/0,4кВ №14-69 (6) | ТР | Поликлиника (резерв), МКУ Содружество, Магазин "Зайка", ИП Захаров (пекарня), Больница, Храм, Администрация. ул.Почтовая дом №9, ул.Пролетарская дом №14/1, 14/2,14/3,22. | 2019-06-25 | 10:00 | 16:00 | 6:00
93 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-113 (7) | ВЛ,КЛ-0,4кВ Ф-№4 | ТР | Котельная№3. | 2019-06-25 | 16:00 | 17:00 | 1:00
94 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-114 (9) | КЛ-0,4кВ Ф-№1,3 | ТР | МБОУ "Ваховская ОСШ". | 2019-06-26 | 09:00 | 13:00 | 4:00
95 | с.п.Зайцева Речка | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ "129" | Секущая ячейка | ТР | с.п.Зайцева Речка | 2019-06-26 | 10:00 | 14:00 | 4:00
96 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-114 (9) | КЛ-0,4кВ Ф-№2,4 | ТР | МБОУ "Ваховская ОСШ". | 2019-06-26 | 11:00 | 13:00 | 2:00
97 | п.Ваховск | КТП-630/6/0,4кВ №14-115 (11) | КЛ-0,4кВ Ф-№1 | ТР | ул.Спортивная дом №1 ввод №1 | 2019-06-26 | 14:00 | 16:00 | 2:00
98 | с.Ларьяк | БКТП-2х630/6/0,4кВ №14-97 (1,2) | ВЛ,КЛ-0,4кВ Ф-№14 | ТР | ул.Титова 5 домов. | 2019-06-26 | 08:00 | 13:00 | 5:00
99 | с.Ларьяк | БКТП-2х630/6/0,4кВ №14-97 (1,2) | ВЛ,КЛ-0,4кВ Ф-№15 | ТР | ул.Красный луч 14 ж.д .ул.Титова 18 ж.д | 2019-06-26 | 14:00 | 17:00 | 3:00
100 | с.п.Аган | КТП-400/6/0,4кВ №14-88 (3) | ВЛ-0,4кВ Ф-№3,4,5 | ТР | Пилорама ООО "Прада", ЧП Шахбиев С.К., ул.Новая дом №1,3, 5,7,9,13,15, 17,19,21,23,25,27,29,31,33,4,6,8, 10,12,14,18,20, ул.Лесная дом № 1/1,1/2,1/3, 1/4,3,5/1,5/2,6,7А,7,8,9,11,12,13. | 2019-06-26 | 10:00 | 13:00 | 3:00
101 | с.п. Аган | КТП-250/6/0,4кВ №14-89 (4) | ВЛ-0,4кВ Ф-№1,2 | ТР | Здание ЖКХ, ул.Таёжная дом №16,18,20,22,24, ул.Лесная дом №14,15,16,17,18. | 2019-06-26 | 14:00 | 17:00 | 3:00
102 | с.п. Аган | КТП-400/6/0,4кВ №14-90 (5) | ВЛ-0,4кВ Ф-№2,4 | ТР | Амбулатория, ул.Школьная дом №3,6. | 2019-06-27 | 10:00 | 13:00 | 3:00
103 | с.п. Аган | КТП-400/6/0,4кВ №14-91 (6) | ВЛ-0,4кВ Ф-№2,4 | ТР | Амбулатория, ул.Школьная дом №3,8,10,12, 22/1,22/2. | 2019-06-27 | 14:00 | 17:00 | 3:00
104 | с.Ларьяк | БКТП-2х630/6/0,4кВ №14-97 (1,2) | ВЛ,КЛ-0,4кВ Ф-№16 | ТР | Аптека, Средняя школа, Магазин "Успех", Магазин "Бонус", Библиотека, ДШИ, Пожарное дэпо, ул.Мирюгина 4 дома. | 2019-06-27 | 08:00 | 13:00 | 5:00
105 | п.Ваховск | КТП-630/6/0,4кВ №14-115 (11) | КЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | ул.Школьная дом №4 ввод №1 | 2019-06-27 | 09:00 | 11:00 | 2:00
106 | п.Ваховск | КТП-630/6/0,4кВ №14-115 (11) | КЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | ул.Таежная дом №8 ввод №1 | 2019-06-27 | 11:00 | 13:00 | 2:00
107 | п.Ваховск | КТП-630/6/0,4кВ №14-115 (11) | КЛ-0,4кВ Ф-№4 | ТР | ул.Школьная дом №9 ввод №1 | 2019-06-27 | 14:00 | 16:00 | 2:00
108 | с.п. Вата | ПС-110/35/6кВ "Мартовская" ВЛ-6кВ Ф-№1 | ПС-35/6кВ "Курья" | ТР | Без ограничения | 2019-05-28 | 15:30 | 16:00 | 0:30
109 | с.п. Аган | КТП-400/6/0,4кВ №14-91 (6) | ВЛ-0,4кВ Ф-№4 | ТР | ул.Школьная дом №10,12,22/1,22/2. | 2019-06-28 | 10:00 | 13:00 | 3:00
110 | с.п. Аган | КТП-250/6/0,4кВ №14-136 (8) | КЛ-0,4кВ Ф-№3,11 |  | Котельная | 2019-06-28 | 14:00 | 17:00 | 3:00
|  | Начальник ОДС |  |  |  | В.Ю. Мозговой