## Лист1
Утверждаю:
Главный инженер АО "ЮТЭК-НВР"
________________В.Н.Попов
«____»________________2019г.
ГРАФИК
плановых отключений энергоустановок АО "ЮТЭК-НВР"
на июль 2019г.
№ п/п | Населенный пункт | Источник питания | Ремонтируемая энергоустановка | Вид ремонта | Ограничение потребителей | Дата | Планируется |  | Продолжитель-ность отключения
[7 empty] | Откл. | Вкл.
1 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ "К-201" Ф-№13 | КТП-400/6/0,4кВ №14-112 | КР | ДШИ, Аптека, Соц.защита, ул.Зелёная дом №4,8,1,3,5,7,11,13, 15,17, ул.Юбилейная дом №12,13,15,17,19,21,23,25. | 2019-07-01 | 9:00 | 13:00 | 4:00
2 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-1 яч.6кВ №1 | ТП-2х1000/6/0,4кВ №14-17 1СШ-6кВ | ТР | Без ограничений | 2019-07-01 | 09:00 | 16:00 | 7:00
3 | г.п.Излучинск | РП 6кВ 14-1 яч.6кВ №13 | ТП-2х1000/6/0,4кВ №14-17 2СШ-6кВ | ТР | Без ограничений | 2019-07-02 | 09:00 | 16:00 | 7:00
4 | с.п.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк" ВЛ-6кВ Ф-№8 | КТП-2х630/6/0,4кВ №14-97 1СШ-6/0,4кВ | ТР | Без ограничения | 2019-07-02 | 9:00 | 17:00
5 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ "К-201" Ф-№13 | КТП-400/6/0,4 кВ №14-113 | ТР | ВОК "Импульс", Котельная №3. | 2019-07-02 | 9:00 | 13:00 | 4:00
6 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф№10,18 | КТП-2х400/6/0,4кВ №14-135 | ТР | Школа, Пищеблок Школа. | 2019-07-02 | 9:00 | 17:00 | 175:00
7 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф№16 | КТП-400/6/0,4кВ №14-30 | ТР | Магазинн "Атлант", "Гараж" ИП Ханенко, ДЭС кот.РЭБ ул.Магылорская дом №1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12, ул.Нефтяников дом №19,20,21,22,23. | 2019-07-03 | 9:00 | 17:00 | 175:00
8 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ "К-201" яч.6кВ №13 | КТП-4006/0,4 кВ №14-114 | ТР | МБОУ "Ваховская ОСШ", ул.Школьная дом №2,7 ввод 1. | 2019-07-03 | 9:00 | 13:00 | 4:00
9 | с.п.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк" ВЛ-6кВ Ф-№18 | КТП-2х630/6/0,4кВ №14-97 2СШ-6/0,4кВ | ТР | Без ограничения | 2019-07-03 | 9:00 | 17:00
10 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-1 яч.6кВ №8 | ТП-2х1000/6/0,4кВ №14-18 1СШ-кВ | ТР | Без ограничений | 2019-07-03 | 09:00 | 16:00 | 7:00
11 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-1 яч.6кВ №20 | ТП-2х1000/6/0,4кВ №14-18 2СШ-кВ | ТР | Без ограничений | 2019-07-04 | 09:00 | 16:00 | 7:00
12 | д.Большой Ларьяк | ПС-35/6кВ "Чехломей" Ф-№16 | КТП-160/6/0,4кВ №14-103 | ТР | Вертолетная площадка, ул.Южная дом №2,3,5,6,9,10,12,13,14. | 2019-07-04 | 10:00 | 15:00 | 5:00
13 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ "К-201" Ф-№10 | КТП-2х630/6/0,4кВ №14-115 1СШ-0,4кВ | ТР | КНС ввод 1, ул.Спортианая дом №1 ввод 1, ул.Школьная дом №4, 9 ввод 1, 7 ввод 2, ул.Таежная дом №8,10 ввод 1. | 2019-07-04 | 9:00 | 13:00 | 4:00
14 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф№16 | КТП-400/6/0,4кВ №14-31 | ТР | Инфекционное отделение, Скорая помощь, Хоз.блок, Пищеблок, Частный сектор ул.Озёрная дом №46,47,48б,49,50. | 2019-07-04 | 9:00 | 17:00 | 175:00
15 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф№10,18 | КТП-2х630/6/0,4кВ №14-137 | ТР | КНС АМЖКУ, Магазин "Диана", Магазин "Натали", ул.Новая дом №2,5,13. | 2019-07-05 | 9:00 | 17:00 | 175:00
16 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ "К-201" Ф-№13 | КТП-2х630/6/0,4кВ №14-115 2СШ-0,4кВ | ТР | КНС ввод 2, ул.Спортианая дом №1 ввод 2, ул.Школьная дом №9 ввод 2, ул.Таежная дом №8,10 ввод 2. | 2019-07-05 | 9:00 | 13:00 | 4:00
17 | д.Чехломей | ПС-35/6кВ "Чехломей" Ф-№18 | КТП-250/6/0,4кВ №14-104 | ТР | Котельная детского сада (МУП СЖКХ), Детский сад, Телевышка Северсвязь, ул.Набережная дом №17а,21,23,24, 26,30,32,34,36,37, ул.Кедровая дом №4,6,8,12,15,17, 19,19а,21,21а,23, ул.Чумина дом №5,7,9,13. | 2019-07-05 | 9:00 | 15:00 | 6:00
18 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-2 яч.6кВ №5 | ТП-2х630/6/0,4кВ №14-25 1СШ-6кВ | ТР | Без ограничений | 2019-07-05 | 09:00 | 16:00 | 7:00
19 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-2 яч.6кВ №14 | ТП-2х630/6/0,4кВ №14-25 2СШ-6кВ | ТР | Без ограничений | 2019-07-08 | 09:00 | 16:00 | 7:00
20 | с.п.Охтеурье | ПС-35/6кВ "К-205" Ф-№2 | КТП-160/0,4кВ №14-117 | ТР | Детский Сад "Ягодка" ввод 1, ул.Центральная дом №3,5,7,13,15,13,23,27. | 2019-07-08 | 9:00 | 13:00 | 4:00
21 | д.Чехломей | ПС-35/6кВ "Чехломей" Ф-№18 | КТП-630/6/0,4кВ №14-105 | ТР | Котельная МУП СЖКХ, Чехломеевская школа, Интернат, Магазин "Зарница", Пожарное ДЭПО, ул.Набережная дом №1,2,3,3а, 4,5,5а,6а,7,7а,88,9,10,11,11а,12,13,14,15,16,17,17а,18, 20,22,24,26, ул.Кедровая дом №1,1а,2,3,5,7,11, 13, | 2019-07-09 | 9:00 | 15:00 | 6:00
22 | с.п.Зайцева Речка | ПС-35/6кВ "К-129" | ВЛ-6кВ Ф-№4 | ТР | с.п.Зайцева Речка | 2019-07-09 | 10:00 | 17:00 | 7:00
23 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-5 яч.6кВ №13 | КТП-250/6/0,4кВ №14-1 | ТР | Автостанция, И.П.Арсаев И.Ш. | 2019-07-09 | 09:00 | 16:00 | 7:00
24 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф№18 | КТП-400/6/0,4кВ №14-33 | ТР | Ввод №2 «КНС» (по ул.Центральная), ул.Новая дом №3,6 ,4,10,11,1,15,16. | 2019-07-09 | 9:00 | 17:00 | 175:00
25 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф№16 | КТП-400/6/0,4кВ №14-34 | ТР | Мечеть, ул.Геофизиков дом №1,1а,2,2б, 3,4,5,6, ул.Озерная дом №№105, ул.Цветная дом №2,2а,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12а,14,17. | 2019-07-10 | 9:00 | 17:00 | 175:00
26 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-5 яч.6кВ №9 | ТП-2х630/6/0,4кВ №14-12 1СШ-6кВ ТП-2х630/6/0,4кВ №14-19 1СШ-6кВ | ТР | Без ограничений | 2019-07-10 | 09:00 | 16:00 | 7:00
27 | с.п.Зайцева Речка | ПС-35/6кВ "К-129" | ВЛ-6кВ Ф-№4 | ТР | с.п.Зайцева Речка | 2019-07-10 | 10:00 | 17:00 | 7:00
28 | д.Чехломей | ПС-35/6кВ "Чехломей" Ф-№8 | КТП-250/6/0,4кВ №14-106 | ТР | Общежитие | 2019-07-10 | 9:00 | 15:00 | 6:00
29 | с.п.Охтеурье | КТП-400/6/0,4кВ №14-118 | ВЛ-0,4кВ Ф-№2,3 | ТР | "Мотив", ул.Центральная дом №26,28,31,32, 33,34,35, 36,37,38,40,42, ул.Озерная дом №1,3,4,5,6,7,9,10, 11,12, ул.Лётная дом №25,26,28,29,31. | 2019-07-10 | 9:00 | 17:00 | 8:00
30 | д.Большой Ларьяк | КТП-160/6/0,4кВ №14-103 | ВЛ-0,4кВ Ф-№1,2 | ТР | Вертолетная площадка, ул.Южная д.№2,3,5,6,9,10,12,13,14. | 2019-07-11 | 10:00 | 15:00 | 5:00
31 | с.п.Вампугол | ПС-35/6кВ "К-286" | ВЛ-6кВ Ф-№6 | ТР | с.п.Вампугол | 2019-07-11 | 10:00 | 17:00 | 7:00
32 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-5 яч.6кВ №10 | ТП-2х630/6/0,4кВ №14-12 2СШ-6кВ ТП-2х630/6/0,4кВ №14-19 2СШ-6кВ | ТР | Без ограничений | 2019-07-11 | 09:00 | 16:00 | 7:00
33 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф№18 | КТП-400/6/0,4кВ №14-35 | ТР | Котельная Агантранс, АТУ, Управление Агантранс, АЗС Аган Транс, РМС «Аган Транс. | 2019-07-11 | 9:00 | 17:00 | 175:00
34 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф№18 | КТП-400/6/0,4кВ №14-36 | ТР | ИП Фоменко. | 2019-07-12 | 9:00 | 17:00 | 175:00
35 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-2 яч.6кВ №12 | КТП-400/6/0,4кВ №14-6 | КР | ОАО "Северсвязь" Вышка связи ООО "Реал", СТО "ЛИКО", АБК "ИМКХ", База Трейд Металл. | 2019-07-12 | 09:00 | 16:00 | 7:00
36 | с.п.Вампугол | ПС-35/6кВ "К-286" | ВЛ-6кВ Ф-№6 | ТР | с.п.Вампугол | 2019-07-12 | 10:00 | 17:00 | 7:00
37 | д.Чехломей | КТП-250/6/0,4кВ №14-104 | ВЛ-0,4кВ Ф-№1,2 | ТР | Котельная детского сада( МУП СЖКХ), Детский сад, Телевышка Северсвязь, ул.Набережная дом №17а,21,23,24, 26,30,32,34,36,37, ул.Кедровая дом №4,6,8,12,15,17, 19,19а,21,21а,23, ул.Чумина дом №5,7,9,13. | 2019-07-12 | 9:00 | 15:00 | 6:00
38 | д.Чехломей | КТП-630/6/0,4кВ №14-105 | ВЛ-0,4кВ Ф-№1,2,3 | ТР | Котельная МУП СЖКХ, Чехломеевская школа, Интернат, Магазин "Зарница", Пожарное ДЭПО, ул.Набережная дом №1,2,3,3а, 4,5,5а,6а,7,7а,88,9,10,11,11а,12,13,14, 15,16,17,17а,18, 20,22,24,26, ул.Кедровая дом №1,1а,2,3,5,7,11,13. | 2019-07-13 | 9:00 | 15:00 | 6:00
39 | д.Чехломей | КТП-250/6/0,4кВ №14-106 | ВЛ-0,4кВ Ф-№1 | ТР | Общежитие | 2019-07-14 | 9:00 | 15:00 | 6:00
40 | с.п.Вата | КТП-630/6/0,4кВ №14-126 | ВЛ-0,4кВ Ф-№1,3,4,5,6. | ТР | ул.Новая дом №10, ул.Лесная дом №33,35,б/н,б/н,б/н, б/н,б/н,28,30, пер.Зеленый дом №1, ул.Береговая дом №б/н, ул.Победы дом №3,4. | 2019-07-15 | 10:00 | 17:00 | 3:00
41 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ "К-201" | ВЛ-6кВ Ф-№10 | ТР | Пекарня, Магазин "Тан", Магазин "Сибирь", Почта, СДК, Магазинн "Сюрприз", Амбулатория, Лыжная база, Полигон, Магазин "Карусель", Детский Сад "Лесная сказка", Котельная, КНС, ГСМ, Метеостанция, РТРС, Причал речной, Агапова,Баня, связь "Мотив", Гараж СЖКХ, Склад, Котельная, Северсвязь, Администрация, Библиотека, Х-м Банк, Спортзал, СЖКХ, Гаражи, Пож.депо гаражи, ул.Геологов дом №1,3,5а,7,9 ул.Агапова дом №2,4,12,14, ул.Озерная дом №1,3,5,7,9, ул.Первопроходцев дом №1а,3а, 5а,5б, ул.Таежная дом №15,8,10, ул.Молодежная дом №1,2,3, 4,5,7,10, ул.Кедровая дом №1,2а,3,3а, 5,7,8,9, ул.1-й микрарайон дом №1,2,3, 4,5,7, ул.Школьная дом №10,11,13, 14,17,18,20,4,7,9, ул.Интернациональная дом №1,1а,3,4,5,7, ул.Лесная дом №1,2,3,4,5,6,7 ул.Зеленая дом №10Б,12,14,16, 18,20,21,22,23,25,27,29, ул.Спортивная дом №1, | 2019-07-15 | 9:00 | 17:00 | 8:00
42 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-2 яч.6кВ №12 | КТП-160/6/0,4кВ №14-7 | ТР | КНС-115, ОВД (АБК ГИБДД), ООО Энерготехник, ООО Эковата. | 2019-07-15 | 09:00 | 16:00 | 7:00
43 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-2 яч.6кВ №12 | КТП-250/6/0,4кВ №14-8 | ТР | АБК ПОМ, ИП Азарова. | 2019-07-16 | 09:00 | 16:00 | 7:00
44 | с.п.Зайцева Речка | КТП-400/6/0,4кВ №14-65 | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 | КР | Центроспас Югория (Пожарное депо), Участковый пункт полиции, ООО " Беркут", ул.Леспромхозная дом №1,3,2,б/н, ул.Набережная дом №2,3,3а,4,5,1,1а. | 2019-07-16 | 10:00 | 17:00 | 7:00
45 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ "К-201" | ВЛ-6кВ Ф-№13 | ТР | Аптека, ДШИ, ВОК Импульс, Котельная №3, МБОУ "Ваховская ОСШ", КНС, КОС-200, ул.Зеленая дом №4,8,1,1а,3, 5,7,11,13,15,17, ул.Юбилейная дом №12,13,15, 17,19,21,23,25, ул.Школьная дом №2,9, улТаежная дом №8,10, ул.Спортивная дом №1. | 2019-07-16 | 9:00 | 16:00 | 7:00
46 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ "К-201" | ВЛ-6кВ Ф-№13 | ТР | Аптека, ДШИ, ВОК Импульс, Котельная №3, МБОУ "Ваховская ОСШ", КНС, КОС-200, ул.Зеленая дом №4,8,1,1а,3, 5,7,11,13,15,17, ул.Юбилейная дом №12,13,15, 17,19,21,23,25, ул.Школьная дом №2,9, улТаежная дом №8,10, ул.Спортивная дом №1. | 2019-07-16 | 16:00 | 17:00 | 1:00
47 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф№18 | КТП-250/6/0,4кВ №14-37 | ТР | Без ограничений | 2019-07-16 | 9:00 | 13:00 | 4:00
48 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф№10,18 | КТП-2х630/6/0,4кВ №14-38 | ТР | КБО, Д/с-Солнышко, ул.Транспортная дом №22,13,14,15,16,17,18. | 2019-07-17 | 9:00 | 17:00 | 175:00
49 | с.п.Зайцева Речка | КТП-400/6/0,4кВ №14-67 | ВЛ-0,4кВ Ф-№4 | КР | МУП "СЖКХ"(склад ГСМ); ИП Субботин И.А.; ИП Степанов О.Л.; Школа(мастерские); ул.Мира 1(1,2),11(1,2),13(1,2),2,2а,3(1,2),4,5,6,7,8,9; ул.Октябрьская 23(1,2); ул.Строителей 1(1,2),2(1,2),3(1,2),4(1,2),5(1,2),6(1,2),7(1,2),9; ул.Школьная 1(1,2),2,3(1),3а,4(1,2),5(1,2),7(1,2),8(1,2). | 2019-07-17 | 8:00 | 17:00 | 9:00
50 | с.п.Охтеурье | ПС-35/6кВ "К-205" | ВЛ-6кВ Ф-№2 | ТР | с.п.Охтеурье | 2019-07-17 | 9:00 | 17:00 | 8:00
51 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" ВЛ-6 Ф.№115 | КТП-2х400/6/0,4кВ № 14-5 1СШ-6кВ | ТР | Без ограничений | 2019-07-17 | 09:00 | 16:00 | 7:00
52 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" ВЛ-6 Ф.№212 | КТП-2х400/6/0,4кВ № 14-5 2СШ-6кВ | ТР | Без ограничений | 2019-07-18 | 09:00 | 16:00 | 7:00
53 | с.п.Зайцева Речка | КТП-400/6/0,4кВ №14-69 | ВЛ-0,4кВ Ф-№5 | КР | Пекарня, Магазин "Зайка", Администрация, Храм, ул.Пролетарская дом №14/1,14/2, 14/3,22. | 2019-07-18 | 8:00 | 17:00 | 9:00
54 | с.п.Охтеурье | ПС-35/6кВ "К-205" | ВЛ-6кВ Ф-№12 | ТР | Без ограничения | 2019-07-18 | 9:00 | 17:00 | 8:00
55 | д.Чехломей | ПС-35/6кВ «Чехломей» | ВЛ-6кВ Ф-№8 | ТР | Общежитие | 2019-07-18 | 9:00 | 15:00 | 6:00
56 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф№18 | КТП-400/6/0,4кВ №14-39 | ТР | Без ограничений | 2019-07-18 | 9:00 | 13:00 | 4:00
57 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф№18 | КТП-160/6/0,4кВ №14-40 | ТР | Полигон ТБО. | 2019-07-19 | 9:00 | 13:00 | 4:00
58 | д.Чехломей | ПС-35/6кВ «Чехломей» | ВЛ-6кВ Ф-№18 | ТР | Котельная детского сада( МУП СЖКХ), Детский сад, Телевышка Северсвязь, Котельная МУП СЖКХ, ьЧехломеевская школа, Интернат, Магазин "Зарница", Пожарное ДЭПО ул.Набережная дом №1,2,3,3а, 4,5,5а,6а,7,7а,88,9,10,11,11а,12,13,14,15,16,17,17а,18, 20,22,24,26,17а,21,23,24, 26,30,32,34,36,37, ул.Кедровая дом №1,1а,2,3,5,7,11, 13,4,6,8,12,15,17, 19,19а,21,21а,23, ул.Чумина дом №3,5,7,9,13. | 2019-07-19 | 9:00 | 15:00 | 6:00
59 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-2 яч.6кВ №6 | ВЛ-6кВ Ф-№6 | ТР | НПС ИМКХ КНС ИМКХ, ИП Студеиников В.Н., ИП Федосова М.В., ООО «Сиб.Трансп.Компания» ул.Савкинская, СОТ "Деревенька", СОТ "Кедр". | 2019-07-22 | 09:00 | 16:00 | 7:00
60 | с.п.Охтеурье | КТПН №3 (КТП №14-118) | ВЛ-0,4кВ Ф-№1 | КР | Магазин "Сибирь", Администрация, Магазин "Лена", Северсвязь ввод 1, Почта, Телевидение, ул.Центральная дом №6,8,16,20,22, 24, ул.Лётная дом №1,23,27. | 2019-07-23 | 9:00 | 17:00 | 8:00
61 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф-№13 | КЛ-6кВ от оп№4 до оп№5 | ТР | КТП-63/6/0,4кВ "Мотив", Магазин "Атлант", ДЭС кот.РЭБ, "Гараж" ИП Ханенко, Инфекционное отделение, Скорая помощь, Хоз.блок, Пищеблок, Гараж ПОМ, База "Гарант-сервис", Сотовая связь "Мотив", ВОС Водолей, Магазин "Жасмин", ИП Цыганцова, ИП Авдеева, Магазин "Жасмин", Магазин "Цветы", Мечеть, ДК Геолог, Склад Югория-Центроспас, ООО Гарант-Сервис, общежитие АНГГ, Гараж Администрации, ГСК Автомобилист, Склады Шишига, МУ РБ, КОС-200, Склады ЧП Свекла, ЧП Коваленко, БОК Богатырь, Храм, ул.Нефтяников дом №19,20,21,22,23, ул.Магылорская дом №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, ул.Озёрная дом №46,47,48б,49,50 (частный сектор), ул.Геофизиков дом №1,1а,2,2б,3,4,5,6, ул.Озерная дом №105, ул.Цветная дом №2,2а,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12а,14,17, ул.Новая дом №5б,6а,7а,8а, 9а,10а, ул.Центральная дом №2,116 ул.Набережная дом №1,7,7а,8а,13,26,28 (частный сектор), ул.Губкина дом №1, ул.Геологов дом №1,2а,3а,4,6,7,8,9, 12,14а,15,21а. | 2019-07-24 | 9:00 | 17:00 | 175:00
62 | с.п.Охтеурье | ПС-35/6кВ "К-205" | ВЛ-6кВ Ф-№2 | КР | с.п.Охтеурье | 2019-07-24 | 9:00 | 17:00 | 8:00
63 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-2 яч.6кВ №12 | ВЛ-6кВ Ф-№12 | ТР | ООО "Сибирский Капиталъ", АБК ИМКХ, Стояночн. бокс ГИБДД, Федянович В.А., ООО "РиАЛ", Северсвязь, МОЦО (автодром) , МКХ КНС-115, ООО"ИСК", МОЦО-гараж (вечерн.школа), ОВД (АБК ГИБДД), ООО "ЮСМФ", ОВД Нижнев.р-на (АБК ПОМ), ГСК "Скат", ИП Азарова, ООО "Нефть-Рем-Сервис", ГСК"Гидромеханик", ОВД Нижнев.р-на (гараж ПОМ), ЮТСГ, ООО"Сервисная компания Аган". | 2019-07-24 | 09:00 | 16:00 | 7:00
64 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" | ВЛ-6кВ Ф-№13 | ТР | КТП-63/6/0,4кВ "Мотив", Магазинн "Атлант", "Гараж" ИП Ханенко, ДЭС кот.РЭБ, Инфекционное отделение, Скорая помощь, Хоз.блок, Пищеблок, КНС АМЖКУ, Магазин "Диана", Магазин "Натали", База "Гарант-сервис", Мечеть, Гараж ПОМ, Сотовая связь "Мотив", ВОС Водолей, Магазин "Жасмин", ИП Цыганцова, ИП Авдеева, Магазин "Цветы", ДК Геолог, Склад Югория-Центроспас, ООО Гарант-Сервис, общежитие АНГГ, Гараж Администрации, ГСК Автомобилист, Склады Шишига, Храм, КОС-200, склады ЧП Свекла, ЧП Коваленко, БОК Богатырь, МУ РБ, ул.Магылорская дом №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, ул.Нефтяников дом №19,20,21,22,23, ул.Новая дом №2,5,13,5б,6а,7а,8а, 9а,10а, ул.Геофизиков дом №1,1а,2,2б,3,4,5,6, ул.Озерная дом №№105, ул.Цветная дом №2,2а,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12а,14,17, Частный сектор ул.Озёрная дом №46,47,48б,49,50, Частный сектор ул.Набережная дом №1,7,7а,8а, 13,26,28, ул.Центральная дом №2, ул.Губкина дом №1, ул.Геологов дом №1,2а,3а,4,6,7,8,9, 12,14а,15,21а, ул.Центральная дом №116. | 2019-07-24 | 9:00 | 17:00 | 175:00
65 | с.п.Вата | ПС-110/35/6кВ "Мартовская" ВЛ-35кВ Ф.№4 | ПС-35/6кВ "Протока" | ТР | Без ограничения | 2019-07-25 | 10:00 | 17:00
66 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф-№11 | КЛ-6кВ от оп. №47/1 до КТП-630/6/0,4кВ №14-48 | ТР | Ввод №1 ВОС Импульс, Магазин "Лидер", Ввод №1 База "РЭС-1", Ввод №2 ул.Энтузиастов дом №10, ул.Береговая дом №2,3. | 2019-07-25 | 9:00 | 13:00 | 4:00
67 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-2 яч.6кВ №13 | ВЛ-6кВ Ф-№13 | ТР | ОВД (АБК ПОМ), Нижневартовский лесхоз, ГСК "Водник", ГСК "Чайка", ООО "ЭКО-БРИЗ", ООО "ЦЕЛЕТЭМ". | 2019-07-25 | 09:00 | 16:00 | 7:00
68 | с.п.Вата | ПС-110/35/6кВ "Мартовская" ВЛ-35кВ Ф-№1 | ПС-35/6кВ "Протока" | ТР | Без ограничения | 2019-07-26 | 10:00 | 17:00
69 | с.п.Охтеурье | ПС-35/6кВ "К-205" Ф-№2 | КТП-400/6/0,4кВ №14-118 | КР | Магазин "Сибирь", Администрация, Магазин "Лена", Северсвязь ввод 1, Почта , Телевидение, Связь "Мотив", ул.Центральная дом №6,8,16,20,22,24, ул.Лётная дом №1,23,27, ул.Центральная дом № 26,28,31,32,33,34,35, 36,37,38,40,42, ул.Озерная 1,3,4,5,6,7, 9,10,11,12, ул.Лётная дом №25,26,28,29,31. | 2019-07-26 | 9:00 | 13:00 | 4:00
70 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф-№4 | КЛ-6кВ от оп№11/1 до КТП-2х1000/6/0,4кВ №14-53 | ТР | ФОК, ФОК электрообогрев, КНС №3, КНС №4, КНС №3+1, Паспортный стол, Налоговая, ДЦ Боулинг, ул.Транспортная дом №28,30,32 ул.70 лет Октября дом №18,19. | 2019-07-26 | 09:00 | 13:00 | 4:00
71 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф-№18 | КЛ-6кВ от оп.№31/4 до КТП-2х1000/6/0,4кВ №14-16 | ТР | ИП Цыганцова, ИП Авдеева, Магазин "Жасмин" , Магазин "Цветы", ВОС Водолей, КНС КОС-200, Ввод№2 ул.Центральная дом №2, ул.Губкина дом №1. | 2019-07-26 | 14:00 | 17:00 | 75:00
72 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" | ВЛ-6кВ Ф-№10 | ТР | КБО, Д/с-Солнышко, Магазин "Аган, Магазин "Кристал", Магазин ИП Самодуров, Магазин "Фарид", ИП Побелянский, Киоск Боталовой, Кафе "Джунгли", Кафе-бар, Рынок, КОС-600, Здание "Уралсвязь", РТРС «Блок контейнер», МЦ «Перекрёсток», ДОУ "Радуга", Магазин "Домовой", Магазин ЧП "Свекла", МУ РБ Бак.лабор., Автостанция, БУОС Радуга, КНС "КОС-200", Магазин "Геолог", д/д-Родничок, Сбербанк, Торговый центр Комфорт, Киоск "Россия", Магазин "Мебель ИП Кульмаметьева", ПОМ, Школа, Пищеблок школа, КНС КОС-200, КНС "АМЖКУ", Магазин "Диана", Магазин "Натали", Станция МТС, Здание ДК-Геолог, ОАО "Комстар-Регионы", Блок связи "АНГГ", КНС АО "АМЖКУ", Магазин "Мини-Маркет", ИП Цыганцова, ИП Авдеева, Магазин "Жасмин", Магазин "Цветы", ВОС Водолей, Вечерняя школа, Лыжная база, Церковная лавка, кафе "Иваныч", Магазин "Белые ночи", ШВР№1,2, Магазин "Каприз", Упр. "АНГГ", Ханты-Манс.банк, Управление НФ «ХМГ», Художественная школа, Магазин ИП Минина, Здание №3 ДОУ "Радуга", УСО КЦСОН "Радуга", Магазин "Кедр", ул.Транспортная дом №1,2,3,4,6,22,13,14,15,16,17,18, ул.М.Карамова дом №1,1а,2,3,4,5,7,9,10,11,12,14,17, ул.Лесная дом №1,2,3,4,5,7,9,10,11, 12, Частный сектор №1а,2а,11б ,16, ул.Озёрная дом №51,52,53,55,56,57,61,63,64,65,68,71,78,79,79а,76,105б,107,108, ул.Таежная дом №1,2,3, ул.Геологов дом №16,17,18,19,20,21,22, ул.Новая дом №2,5,13, ул.Центральная дом №2,5,7,7а,8,9,10а, ул.Губкина дом №1,3,4,6,8. | 2019-07-26 | 9:00 | 17:00 | 7:00
73 | с.п.Охтеурье | КТП-160/6/0,4кВ №14-117 | ВЛ-0,4кВ Ф-№5 | ТР | Детский сад "Ягодка" ввод1, ул.Центральная дом №3,5,7,13,15,13, 23,27. | 2019-07-29 | 9:00 | 13:00 | 4:00
74 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" | ВЛ-6кВ Ф-№3 | ТР | Администрация, Врачебная амбулатория, Скважина, Музей, Магазин ЧП Олейник, КНС-7, КОС- 200, СЖКХ, ДЭС, Школа, Музей, Екатеренбург -2000, Ростелеком, ОТРК-Югра, Магазин "Остановка", Магазин ИП. Авдеев, Пекарня, ул.Магичтральная дом №1, ул.Центральная дом №1,2,4,6,8,25,28,30,31,34, ул.Айваседа-Меру дом №10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37, ул.Лесная дом №1,2,5,6, ул.Музейная дом №3а, ул.Югорская дом №1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14, ул.Школьная дом №1а,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17,18, ул.Набережная дом №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15, 16,17,18,19,20,21,23,27,29. | 2019-07-30 | 9:00 | 13:00 | 4:00
|  |  | Начальник ОДС |  | В.Ю. Мозговой

## Лист2
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №25
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №25
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №25
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №20
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №25
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №20
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №24
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №19
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №23
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №17
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №23
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №17
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №23
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №17