## Лист1
Утверждаю:
Главный инженер АО "ЮТЭК-НВР"
________________В.Н.Попов
«____»________________2020г.
ГРАФИК
плановых отключений энергоустановок АО "ЮТЭК-НВР"
с 06 мая по 28 мая 2020г.
№ п/п | Населенный пункт | Источник питания | Ремонтируемая энергоустановка | Вид ремонта | Ограничение потребителей | Дата | Планируется |  | Продолжительность отключения
[7 empty] | Откл. | Вкл.
1 | г.п.Новоаганск | КТП-2х1000/6/0,4кВ №14-52 | ВЛ-0,4 Ф.№15 | ТР | ул.Техснаб дом-№1,1б,2,2а,3а,3б,4а,5а,5б,7,7а,8,9,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,32,35,38,41,42,43,44,45,46,48,63,77,97,99,100, Гостиница Таежная, ЧОУ Нефтяник, Магазин Фортуна, Магазин Автозапчасти, МОУДД "Родничок. | 2020-05-06 | 14:00 | 17:00 | 3:00
2 | п.Ваховск | КТП-630/6/0,4кВ №14-107 | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | ул. Агапова-№12 - 21 квартир ул. Агапова-№14 - 23 квартиры Киоск, Магазин "Тан", Магазин "Сибирь", Почта, СДК, Магазин "Элита". | 2020-05-06 | 09:00 | 11:00 | 2:00
3 | п.Ваховск | КТП-630/6/0,4кВ №14-107 | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 | ТР | ул.Озёрная б/н балок ул.Озёрная-№1 - 2 квартиры ул.Озёрная-№3 - 1 квартира ул.Озёрная-№5 - 2 квартиры ул.Озёрная-№7 - 2 квартиры ул.Озёрная-№9 - 1 квартира ул. Первопроходцев-№1А - 1 квартира ул. Первопроходцев-№3А - 0 квартиры х/п ул. Первопроходцев-№5А - 4 квартир ул. Первопроходцев-№5Б - 3 квартир ул. Таёжная-№15 - 4 квартиры Северсвязь, Администрация, ХМ-Банк, Спортзал | 2020-05-06 | 11:00 | 13:00 | 2:00
4 | п.Ваховск | КТП-630/6/0,4кВ №14-107 | ВЛ-0,4кВ Ф.№3 | ТР | Гаражи | 2020-05-06 | 14:00 | 15:00 | 1:00
5 | п.Ваховск | КТП-630/6/0,4кВ №14-107 | ВЛ-0,4кВ Ф.№4 | ТР | ул.Агапова- №2 - 2 квартиры ул.Агапова- №4 - 0 квартиры отключен ул. Геологов- №1 - частный дом ул. Геологов- №3 - 2 квартиры ул. Геологов- №5А - 2 квартиры ул. Геологов- №7 - 3 квартиры ул. Геологов- №9 - 2 квартиры Пожарное депо, Гараж администрация. | 2020-05-06 | 15:00 | 17:00 | 2:00
6 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6 "Озерная" ВЛ-6кВ Ф№16 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-17 | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-05-06 | 09:00 | 13:00 | 4:00
7 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№16 | КЛ-6кВ от оп.№46 до ТП-№14-17 | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-05-06 | 09:00 | 13:00 | 4:00
8 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф.№11 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-18 ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2 КЛ-0,4 Ф.№3 | ТР | ул.Транспортная дом №31,33,34 ул.ГП-77 дом - №3,3б,5,38а,12,9,11,13,18,16,12а, ул.ДРСУ дом - №38,39,41, Стоянка гаражей, ул.Югорская дом - №7 ИП Иванов - бокс, Столярный цех, Пилорамма. | 2020-05-06 | 09:00 | 17:00 | 8:00
9 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" ВЛ-6кВ Ф-№125 | УКРМ №1 (УМК-6,3-150 ф.125 оп.14) | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-05-07 | 09:00 | 12:00 | 3:00
10 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" ВЛ-6кВ Ф-№218 | УКРМ №2 (УМК-6,3-150 ф.218 оп.14) | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-05-07 | 14:00 | 17:00 | 3:00
11 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-108 | ВЛ-0,4кВ Ф.№-1 | ТР | Котельная №1 | 2020-05-07 | 9:00 | 11:00 | 2:00
12 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-108 | ВЛ-0,4кВ Ф.№-2 | ТР | Метеостанция ,ФГУП "РТРС" | 2020-05-07 | 11:00 | 13:00 | 2:00
13 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-108 | ВЛ-0,4кВ Ф.№-3 | ТР | ул. Агапова-№12 (ввод№2) - 21 квартир ул. Агапова-№14 (ввод№2-резерв) - 23 кварт. Баня, Связь "Мотив", Гараж СЖКХ, Склад СЖКХ | 2020-05-07 | 14:00 | 16:00 | 2:00
14 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-108 | ВЛ-0,4кВ Ф.№-4 | ТР | Нет потребителей | 2020-05-07 | 16:00 | 17:00 | 1:00
15 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф№11 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-19 ВЛ-0,4кВ Ф№2,4 КЛ-0,4кВ Ф№3 | ТР | СТО ЧП Доскиев, ул. Первомайская дом - №57, Гараж Карякин, Здание пожарного депо, АЗС Аганнефтепродукт, ООО Викар, склад ЧП Олейник, Магазин "24 часа", Магазин Автозапчасти, СТО ЧП Гиляев. | 2020-05-07 | 09:00 | 17:00 | 8:00
16 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф№4 | КТПН-630/6/0,4кВ №14-20 ВЛ-0,4кВ Ф№3,6 КЛ-0,4кВ Ф№2,4,5 | ТР | Магазин Самарочка, ВОС Импульс, ул Береговая дом - №2,3, База РЭС-1, ул.Энтузиастов дом - №10 | 2020-05-08 | 09:00 | 17:00 | 8:00
17 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" ВЛ-6кВ Ф-№127 | УКРМ №3 (УМК-6,3-150 ф.127 оп.9) | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-05-08 | 09:00 | 12:00 | 3:00
18 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" ВЛ-6кВ Ф-№214 | УКРМ №4 (УМК-6,3-150 ф.214 оп.9) | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-05-08 | 14:00 | 17:00 | 3:00
19 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-109 | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | Котельная №2 | 2020-05-08 | 9:00 | 11:00 | 2:00
20 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-109 | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 | ТР | ул.Молодёжная-№1 - 4 квартиры ул.Молодёжная-№2 - 3 квартиры ул.Молодёжная-№3 - 1 квартира ул.Молодёжная-№4 - 4 квартиры ул.Молодёжная-№5 - 4 квартиры ул.Молодёжная-№7 - 0 квартиры отключен ул.Молодёжная-№10 - 2 квартиры ул.Кедровая-№1 - 3 квартиры ул.Кедровая-№2А - 5 квартир ул.Кедровая-№3 - 4 квартиры ул.Кедровая-№3А - 2 квартиры откючен ул.Кедровая-№5 - 4 квартиры ул.Кедровая-№7 - 4 квартиры ул.Кедровая-№8 - 1 квартиры 3кв. отключены ул.Кедровая-№9 - 3 квартиры | 2020-05-08 | 11:00 | 13:00 | 2:00
21 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-109 | ВЛ-0,4кВ Ф.№3 | ТР | 1-й мкр дом - №1,2,3,4,5,7 | 2020-05-08 | 14:00 | 16:00 | 2:00
22 | с.Ларьяк | КТП-630/6/0,4кВ №14-98 | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | ул.Осипенко дом- №10д | 2020-05-11 | 08:00 | 13:00 | 5:00
23 | с.Ларьяк | КТП-630/6/0,4кВ №14-98 | ВЛ-0,4кВ Ф.№3 | ТР | ул.Осипенко дом - №22 пер.Больничный дом - №5 | 2020-05-12 | 8:00 | 13:00 | 5:00
24 | г.п.Излучинск | РП №14-5 яч.11 | ТП 2х630/6/0,4кВ №14-11(ТП №22) 1С.Ш. | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-05-12 | 09:00 | 16:00 | 7:00
25 | п Ваховск | КТП-160/6/0,4кВ №14-110 | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 | ТР | Профит | 2020-05-12 | 9:00 | 11:00 | 2:00
26 | п Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-111 | ВЛ-0,4кВ Ф.№3 | ТР | ул.Зелёная-№12 - 2 квартиры ул.Зелёная-№14 - 2 квартиры ул.Зелёная-№16 - 2 квартиры ул.Зелёная-№18 - 2 квартиры ул.Зелёная-№19 - 2 квартиры ул.Зелёная-№20 - 2 квартиры ул.Зелёная-№21 - 2 квартиры ул.Зелёная-№22 - 2 квартиры ул.Зелёная-№23 - 2 квартиры ул.Зелёная-№25 -2 квартиры ул.Зелёная-№27 - 2 квартиры ул.Зелёная-№29 - 2 квартиры ул.Школьная-№11 - 18 квартир ул.Школьная-№13 - 1 квартира ул.Школьная-№14 - 2 квартиры ул.Школьная-№17 - 1 квартира ул.Школьная-№10 - 1 квартира | 2020-05-12 | 11:00 | 13:00 | 2:00
27 | п Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-111 | ВЛ-0,4кВ Ф.№4 | ТР | ул.Школьная-№20 - 18 квартир ул.Зелёная-№10А - 12 квартир | 2020-05-12 | 14:00 | 16:00 | 2:00
28 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6 "Озерная" ВЛ-6кВ Ф№4 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-22 КЛ-0,4кВ Ф.№3 ВЛ-0,4 Ф.№1,2 | ТР | ул.Береговая дом - №1,4,5,6,7,8,9,10,12,12а,13,13а,15,16,17,18, Магазин ООО Жасмин, Магазин Витязь, КНС АМЖКУ ул.Речников дом - №13,14,15 | 2020-05-13 | 09:00 | 17:00 | 8:00
29 | г.п.Излучинск | РП №14-5 яч.12 | ТП 2х630/6/0,4кВ №14-11 (ТП №22) 2С.Ш. | ТР | Сбербанк | 2020-05-13 | 09:00 | 15:00 | 6:00
30 | с.Ларьяк | КТП-630/6/0,4кВ №14-98 | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 | ТР | Амбулатория | 2020-05-13 | 14:00 | 17:00 | 3:00
31 | с.Ларьяк | КТП-630/6/0,4кВ №14-98 | ВЛ-0,4кВ Ф.№4 | ТР | ул.Мирюгина дом - №14 -18 квартир пер.Больничный дом - №2 - 18 квартир | 2020-05-13 | 8:00 | 13:00 | 5:00
32 | п Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-111 | ВЛ-0,4кВ Ф.№6 | ТР | ул.Интернациональная-№1 - 2 квартиры ул. Интернациональная №2 - 1 квартира ул.Интернациональная-№1А - 2 квартиры ул. Интернациональная №1Б - 1 квартира ул. Интернациональная №1В - 1квартира ул.Интернациональная-№3 - 2 квартиры ул.Интернациональная-№4 - 1 квартира ул.Интернациональная-№5 - 2 квартиры ул.Интернациональная-№7 - 2 квартиры. 1-й микрорайон-№6Б - 0 квартира х/п, Магазин "Диана" | 2020-05-14 | 9:00 | 11:00 | 2:00
33 | г.п.Излучинск | ТП-2х630/6/0,4кВ №14-10 яч.№3, яч.№4 | ТП 2х630/6/0,4кВ №14-9 (ТП №20) 1С.Ш.,2С.Ш. | ТР | ул.Таежная дом - №1 ООО "ИУК", ул.Таежная дом - №3 ООО "ИУК", Магазин ООО «Меркурии +», ул.Таежная дом №2 ООО "Жилище" Остановочный повельён ИП Мухлисова, Остановочный повельён ИП Оразбаева, ул.Пионерная дом - №3 ООО "Чистый двор", ул.Пионерная дом - №5 ООО "Чистый двор", ул.Пионерная дом - №1 ООО "Чистый двор", ПРАЙД ул. Таежная дом - №1 ООО "ИУК", ул.Таежная дом - №5 ООО "Чистый двор" Бак. лаборатория ЦРБ Таежная дом - №5 Магазин «Мадина», Освещение объездной дороги (ЩУ) | 2020-05-14 | 09:00 | 16:00 | 7:00
34 | п Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-111 | ВЛ-0,4кВ Ф.№7 | ТР | ул.Зелёная-№10Б - 12 квартир, ул.Лесная-№1-№7 - 14 квартир, Лыжная база, Полигон ТБ. | 2020-05-14 | 11:00 | 13:00 | 2:00
35 | п Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-111 | ВЛ-0,4кВ Ф.№8 | ТР | Детский сад "Лесная сказка" | 2020-05-14 | 14:00 | 16:00 | 2:00
36 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№4 | КТПН-630/6/0,4кВ №14-21 КЛ-0,4кВ Ф.№1,4 ВЛ-0,4 Ф.№2,3 | ТР | ул.Мира дом - №1а,2а,3а,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11а,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,13а,20., Магазин Экспресс, КОС-600, КНС КОС-600, Магазин ИП Дюбленко автозапчасти, ГСК ул.Мира, Магазин Магнит ИП Швайцер, магазин Нинель ИП Титов, МДОУ Снежинка. | 2020-05-14 | 09:00 | 17:00 | 8:00
37 | с.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк" ВЛ-6кВ Ф.№8 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-132 (КОС) | ТР | КОС-СЖКХ | 2020-05-14 | 8:00 | 13:00 | 5:00
38 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№4 | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-23 КЛ-0,4кВ СШ-№1 Ф№2,3,4,5 ВЛ-0,4 | ТР | МДОУ Лесная сказка, ул. 70 лет Октября дом - №1,2,3,4., ул.Энтузиастов дом - №1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15., ИП Шишига. ИП Абасов КНС№5. Вечерняя школа. ул.Транспортная дом -№26, Торговый дом ЗАО Тендер Магнит. Магазин Друзья, ул.М-Карамова дом - №15, Здание Администрации, Магазин Все для Вас, Кафе Меркурий, ФГУ Почта России, ЗАГС, магазин ООО АГАН, ЖЭЦ АО АМЖКУ, Магазин Молодость, МагазинООО Катерина, КНС-№6. | 2020-05-15 | 09:00 | 17:00 | 8:00
39 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 яч.№17 | ТП 2х630/6/0,4кВ №14-10 (ТП №21) 1С.Ш. | ТР | Аптека ООО "Реком",Ул.Энергетиков дом - №2"а" ООО "Чистый двор", Магазин "Беркут" (с 1под.) | 2020-05-15 | 09:00 | 16:00 | 7:00
40 | с.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк" ВЛ-6кВ Ф-№18 | КТПН-630/6/0,4кВ №14-98 | ТР | ул.Мирюгина дом - №14 -18 квартир, пер.Больничный д №2 - 18 квартир Амбулатория, ул.Осипенко дом - №32 пер.Больничный дом - №5 | 2020-05-15 | 13:00 | 17:00 | 4:00
41 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 яч.№24 | ТП 2х630/6/0,4кВ №14-10 (ТП №21) 2С.Ш. | ТР | Ул.Энергетиков дом - №4"а" ООО "Чистый двор" | 2020-05-18 | 09:00 | 16:00 | 7:00
42 | с.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк" ВЛ-6кВ Ф-№18 | ЯКНО-6кВ | ТР | Администрация с.п.Ларьяк, СДК, "ВОК"Импульс", Детский сад, Магазин" Зарница", Магазин "Елена", Магазин - пекарня, МКТРП"Корлики", Магазин "Бонус", ул.Кербунова 1-дом, ул.Октябрьская 6 -домов. Пер.Чкалова 6 - домов, Пилорама ИП"Блинов", АЗС "Лангри", ГСМ СЖКХ | 2020-05-18 | 14:00 | 17:00 | 3:00
43 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ Истоминская ВЛ-6кВ Ф.№208 | КТПН-630/6/0,4кВ №14-24 ВЛ-0,4 | ТР | Магазин Фарид Торговый дом. ул.Лесная дом - №1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,1а,2а,11б,1б, ИП Побелянский, Киоск Боталовой, Кафе-Джунгли, КОС-600, Кафе-бар, рынок ООО Жасмин. Уралсвязь, РТРС. | 2020-05-18 | 09:00 | 17:00 | 8:00
44 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф.№3 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-58, ВЛ-0,4кВ Ф№1,2,3. | ТР | ул.Югорская дом - №1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14, ул.Центральная дом - №25,28,30,32,34, ул.Школьная дом - №1а,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17,18. Магазин Остановка. ул.Набережная дом - №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,23,27,29 . ИП Авдеев магазин. | 2020-05-19 | 09:00 | 17:00 | 8:00
45 | с.п.Аган | ПС-35/6кВ "К-216" ВЛ-6кВ Ф.№15 | Пункт секционирования №2 | ТР |  | 2020-05-19 | 12:00 | 16:00 | 4:00
46 | с.Варьеган | ПС-35/6 "Лесная" ВЛ-6кВ Ф.№3 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-54, ВЛ-0,4кВ Ф№1,2,4, КЛ-0,4кВ Ф№2. | ТР | ул.Магистральная дом - №1, ул.Центральная дом - №1,2,4,6,8, ул.Грошева дом - №3, Администрация, Врачебная амбулатория, Скважена, ул.Айваседа-Меру №10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37, Музей. Магазин ЧП Олейник, ул.Лесная дом - №1,2,5,6, ул.Музейная дом - №3а , Екатеренбург-2000, Ростелеком, ОТРК-Югра, ООО Мобильные телесистемы АТС. | 2020-05-19 | 09:00 | 17:00 | 8:00
47 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 яч.№18 | ТП 2х400/6/0,4кВ №14-4 (ТП №13) 1С.Ш. | ТР | ул. Набережная дом - №5 под.1-4 ООО"ИУК" ул. Набережная дом - №6 ООО "ИУК" ПРАЙД | 2020-05-19 | 09:00 | 16:00 | 7:00
48 | г.п.Излучинск | ТП-2х630/6/0,4кВ №14-2 яч.№3 | ТП 2х400/6/0,4кВ №14-4 (ТП №13) 2С.Ш. | ТР | ул. Набережная дом - №5 под.5-10 ООО "ИУК" ПРАЙД | 2020-05-20 | 09:00 | 16:00 | 7:00
49 | с.Варьеган | ПС-35/6 "Лесная" ВЛ-6кВ Ф.№3, Ф.№9 | КТП-2х250/6/0,4кВ №14-55, КЛ-6кВ Ф№3, КЛ-6кВ Ф№9. | ТР | Сварачный пост. Котельная. Мастерская. | 2020-05-20 | 09:00 | 13:00 | 4:00
50 | с.п.Аган | ПС 35/6кВ "К-216" ВЛ-6кВ Ф.№6 | Пункт секционирования №1 | ТР | Кратковременно весь населенный пункт | 2020-05-20 | 12:00 | 16:00 | 4:00
51 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф.№3,Ф.№9 | КТП-2х250/6/0,4кВ №14-141, КЛ-6кВ Ф№3, КЛ-6кВ Ф№9, КЛ-0,4кВ Ф№1 | ТР | Газовая котельная. | 2020-05-20 | 09:00 | 13:00 | 4:00
52 | с.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк" ВЛ-6кВ Ф.№8 | КЛ-6кВ Ф.№8 от оп.№7 до БКТПН яч. №2 | ТО | Без ограничения потребителей | 2020-05-21 | 8:00 | 13:00 | 5:00
53 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-1 яч.№1 | ТП-2х1000/6/0,4 № 14-17 1С.Ш. | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-05-21 | 08:00 | 12:00 | 4:00
54 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-1 яч.№13 | ТП-2х1000/6/0,4 № 14-17 2С.Ш. | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-05-21 | 14:00 | 17:00 | 3:00
55 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф.№3,Ф.№9 | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-57, КЛ-6кВ Ф.№3, КЛ-6кВ Ф.№9, ВЛ-0,4кВ СШ-0,4кВ№1,2 Ф.№4, КЛ-0,4кВ Ф.№3. | ТР | КНС-7. КОС-200. СЖКХ. ДЭС. Школа. Баня. | 2020-05-21 | 9:00 | 17:00 | 8:00
56 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф.№9 | КТПН-630/6/0,4кВ №14-56 ВЛ-0,4кВ Ф№1,2 КЛ-0,4кВ Ф№4 | ТР | ул.Центральная дом - №7,9,16, Магазин Айсберг, ИП Гардашов СвязьТЭМПС, ул.Айваседа-Меру дом - №1,2,3,4а,6,7,7а, Почта, ул.Ягельная дом - №2,4,6,8,10 . ул.Грошева дом - №2,4,6,8. Детский сад "Оленёнок, СДК, Прачка. | 2020-05-21 | 09:00 | 17:00 | 8:00
57 | с.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк" ВЛ-6кВ Ф-№8 | КЛ-6кВ Ф№8 от БКТПН яч №3 до оп №8 | ТО | ул.Мирюгина дом - №14 - 18 квартир пер.Больничный дом - №2 - 18 квартир Амбулатория, ул.Осипенко дом - №32 пер.Больничный дом - №5, ОАО "Северсвязь", магазин Фортуна, ул.Октябрьская дом - №13, ул.Гагарина - 15 домов, ул.Осипенко 8 домов ул.Чумина 4 дома ул.Мирюгина 5 домов, Пилорама ИП Бунаков.В.Г. | 2020-05-21 | 14:00 | 17:00 | 3:00
58 | д.Былино | ПС-35/6кВ "К-286" ВЛ-6кВ Ф.№5 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-92 | ТР | Ул.Речная, уличное освещение, Вертолётная площадка,ФАП, Улуб, Связь, Арт.скважина | 2020-05-21 | 09:30 | 14:00 | 4:30
59 | д.Былино | ПС-35/6кВ "К-286" ВЛ-6кВ Ф.№6 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-134 | ТР | Ул.Солнечная, Пожарное депо | 2020-05-21 | 14:00 | 17:00 | 3:00
60 | г.п.Новоаганск | П/С-35/6кВ "Новоаганская" | ВЛ-6кВ №6 | ТР | ул.Первомайская дом - №1,1а,1в,2а,3,3а,4,5,7,8,9,10,11,14,№15, 16,27,36, Кот. ВМУ, ул.КАФТ дом - №2,3,19, ул.Вагон-городок дом - №1,4а,8,9,16,18,23, Цех ПРЦ. Кузня. Упр. АМЖКУ, РСУ, Склад, Транспортный цех, ДЭС-1,2., Сотовая Связь Билайн, Кот.Техснаб., ул.Техснаб дом - №10,12,15,37,40,53,50,49,66,68 ул.ДРСУ дом - №25,27,29,51,56,60а68 ул.Танюхина дом -№3,5,7,11,14,15,16 ул.ГП-77 дом - №37 ул.Югорская дом - №2А, ул.Техснаб - дом №69,78,79,1,1б,2а,3а,3б,4а,5а,5б,7,7а,8,9,11, 13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,32,35,38,39,41,42,43,44,45,46,48,63,77,97,99,100., Зубо-протезный. КНС АМЖКУ. ИП Головлев. ГСК Автомобилист. Стационар. Поликлиника. Гостиница "Таежная". Уч.центр Нефтяник. Магазин Фортуна. Магазин Автозапчасти. МОУДД Родничек. Такси. РТРС. | 2020-05-22 | 09:00 | 17:00 | 8:00
61 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-1 яч.8 | ТП-2х1000/6/0,4 № 14-18 1С.Ш. | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-05-22 | 08:00 | 12:00 | 4:00
62 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-1 яч.20 | ТП-2х1000/6/0,4 № 14-18 2С.Ш. | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-05-22 | 14:00 | 17:00 | 3:00
63 | с.Ларьяк | П/С-35/6кВ "Ларьяк" ВЛ-6кВ Ф.№18 | КЛ-6кВ Ф№18 от оп.№5 до БКТПН №14-97 яч.№ 7 | ТО | Без ограничения потребителей | 2020-05-22 | 8:00 | 13:00 | 5:00
64 | с.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк" ВЛ-6кВ Ф.№18 | КЛ-6кВ Ф.№18 от БКТПН №14-97 яч. №7 до места врезки КЛ-6кВ. | ТО | Без ограничения потребителей | 2020-05-22 | 14:00 | 17:00 | 3:00
65 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-1 яч.№3, яч.№17 | ТП 2х630/6/0,4кВ №14-23 (ТП №59) 1С.Ш.,2С.Ш. | ТР | Магазин "Полищук", Автомойка "АКВА", дома - ул. Речная, ул.Вахская, ул.Прохладная | 2020-05-25 | 09:00 | 16:00 | 7:00
66 | д.Вампугол | ПС-35/6кВ "К-286" | ВЛ-6кВ Ф.№6 в габаритах 35кВ | ТР | Весь населенный пункт | 2020-04-25 | 09:00 | 17:00 | 8:00
67 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" | ВЛ-6кВ Ф.№11, КЛ-6кВ от оп.№25/9 до КТП №14-15, КЛ-6кВ от оп.№45/1 до КТП №14-53. | ТР | Преоброзователь гейзер кот.ВМУ., ДЭС кот. ВМУ., Пож.система кот. ВМУ., ВОС Водолей., ул.Транспортная дом - №31,33,34 ул.ГП-77 дом - №3,3б,5,38а,12,9,11,13,18,16,12а Магазин Монетка ул.ДРСУ дом - №38,39,41., стоянка гаражей. ул.Югорская дом - №9, ИП Иванов - бокс, столярный цех, пилорамма., ДЭС-1,2., Сотовая Связь Билайн., Кот.Техснаб. ул.Техснаб дом - №10,12,15,37,40,53,50,49,66,68 ул.ДРСУ дом - №25,27,29,51,56,60а68 ул.Танюхина дом - №3,5,7,11,14,15,16 ул.ГП-77 дом - №37 ул.Югорская дом - №2А ул.Техснаб - дом №69,78,79,1,1б,2а,3а,3б,4а,5а,5б,7,7а,8,9,11, 13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,32,35,38,39,41,42,43,44,45,46,48,63,77,97,99,100 .Зубо-протезный. КНС АМЖКУ. ИП Головлев. ГСК Автомобилист. Стационар. Поликлиника. Гостиница "Таежная". Уч.центр Нефтяник. Магазин "Фортуна"., Магазин Автозапчасти., МОУДД Родничек. Такси. РТРС. ФОК. ул.Транспортная дом - №28,30,32, ФОК электро-обогрев., КНС№3, КНС№4, КНС№3+1, ул.70 лет-Октября дом - №18,19., Паспортный стол. Налоговая. Магазин Пятерочка. ул.70 лет-Октября дом - № 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,22,23,27,28 ул. Техснаб. дом - №3,4,5,6. ИП Свекла. НДШИ. Хокейный корт. Лыжная база. Школа. Столовая. Стройка хокейный корт. Крытый хокейный корт. ВОС Импульс. База РЭС-1. ул.Энтузиастов дом -№10 | 2020-05-25 | 09:00 | 13:00 | 4:00
68 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" Ф.№13 | КЛ-6кВ от оп.№4 до оп.№5 | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-05-26 | 09:00 | 11:00 | 2:00
69 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" Ф.№4 | КЛ-6кВ от оп.№11/1 до КТП №14-53 | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-05-26 | 09:00 | 11:00 | 2:00
70 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ «Протока» №14-3 | ВЛ-6кВ Ф.№17 ВЛ-6кВ Ф.№23 | ТР | Центральная районная больница ФАП, ул. Центральная дом -№1а,б/н,3, 4,5,9,11/1,11/2,13,1,8,9а,10,12/1, 16,14/1,14/2,34, ул. Береговая дом - №1, 2, 7а, 9, 10, 11, 14, 16,5, 6, 12, 14А, 15,18 ул.Лесная дом - №1,2/1, ул.Центральная дом - №2/2,1б. Северсвязь, Почта, ФАП гараж, ул. Кедровая дом №1/2,3/1,9/1,9/2,11/1,13/1,15/1,17/1,19/2. ул. Кедровая дом №1а,1/1,3/2, 5/1,5/2,7/1,7/2,11/2,13/2,15/2, 17/2,19/1, ул. Кедровая дом №1б,2/2,4/1,4/2,6/2,12/1,12/2, | 2020-05-26 | 09:30 | 16:00 | 6:30
71 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ «Протока» №14-3 | ВЛ-6кВ Ф.№20 ВЛ-6кВ Ф.№25 | ТР | ул.Лесная дом №б/н,15,18а,19,21,б/н,25. ул.Школьная дом №1,11,б/н,15 ул.Центральная дом №22,24,25,26,27,28,29,31,32а,32,35,38,40,б/н. ул.Береговая дом №22,23,25,26,27,28,28а,30,31,32,34,36,37, 39,41,1б/н. 2БКТП 630/6/0,4кВ «КОК» (КТП № 14-85), ул.Новая дом - №4 (ввод №1) ул.Новая дом - №4 (ввод №2) КОК ВРУ-0,4кВ №1, КОК ВРУ-0,4кВ №2, КОК Котельная, ул.Лесная дом - №24 пер.Молодежный дом - №20 ВОК Импульс (ввод №1) ВОК Импульс (ввод №2) ул.Новая дом - №6,8 ул.Новая дом - №10, ул.Лесная дом - №33,35,б/н,б/н,б/н, б/н,б/н,28,30, пер.Зеленый дом №1, ул.Береговая дом №б/н, ул.Победы дом №3,4. ООО "ТСГК" ВПЛ СП№3, Фермерское хозяйство, ул.Мысовая дом - №1, 1а, 2, 3, 4, 4а | 2020-05-27 | 09:30 | 16:30 | 7:00
72 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" Ф.№16 | КЛ-6кВ от оп.№32 до оп.№33 | ТР | ул.Нефтяников дом - №19,20,21,22,23 ул.Магылорская дом - №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Магазин "Атлант", Гараж ИП Ханенко, ул.Озерная дом - № 47,48б,49,50, Инфекционное отделение. МУ Районая Больница, Скорая помощь МУ РБ, Хоз.блок МУ РБ, Пище.блок МУ РБ, ул.Геофизиков дом - №1,1а,2,2б,3,4,5,6 ул.Озерная дом - № 105, ул.Цветная дом - №2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12а,14,17, Мечеть, Гараж ПОП, База Гарант-сервис, ул.Новая дом -№5б,6а, 7а,8а,9а,10а, Сотовая связь Мотив, Д/К Геолог, Склад Югория-Центрспас, ООО Гарант-сервис, Гараж Администрации, ул.Геологов дом - №1,2а,3а,4а,6,7,8,9,12,14а,15,21а . Храм. ул.Центральная дом - №116, Частные гаражи. Склад МУ РБ, КОС-200. БОК-Богатырь, Вневедомственная охрана. | 2020-05-27 | 09:00 | 17:00 | 8:00
73 | г.п.Новоаганск | РТП-630/6/0,4кВ №14-4 | ВЛ-0,4 Ф.№4 | ТР | ул.Озерная дом - №7,10,11,12,14,15,16,16а,17,17б,18,19,20,22 ,26,28,30,32,34,35,41,44а , Магазин "Каспий" | 2020-05-28 | 09:00 | 13:00 | 4:00
74 | г.п.Новоаганск | КТП-400/6/0,4кВ №14-51 | ВЛ-0,4 Ф.№1 | ТР | ул.70 лет Октября дом - №5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,22,23,27,28 ул.Техснаб дом - № 3,4,5,6, Офис Восточное МРО | 2020-05-28 | 09:00 | 13:00 | 4:00
|  | Начальник ОДС |  |  |  | В.Ю. Мозговой