## Август 2020г.
Утверждаю:
Главный инженер АО "ЮТЭК-НВР"
________________В.Н.Попов
«____»________________2020г.
ГРАФИК
плановых отключений энергоустановок АО "ЮТЭК-НВР"
на август 2020г.
№ п/п | Населенный пункт | Источник питания | Ремонтируемая энергоустановка | Вид ремонта | Ограничение потребителей | Дата | Планируется |  | Продолжитель-ность отключения
[7 empty] | Откл. | Вкл.
1 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф-№4 | КТП-400/6/0,4кВ №14-41 ВЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | Теплый бокс, База ООО Алмаз. ул.Речников дом - №1,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14,15 | 2020-08-03 | 09:00 | 17:00 | 8:00
2 | г.п.Излучинск | ПС 110/35/6кВ "Гидронамыв" Ф-№123 | РТП-6кВ №14-1 1СШ | ТР | Без ограничений | с 03.08.2020 до 07.08.2020 | 09:00 | 16:00
3 | с.п. Аган | ПС-35/6кВ "К-216" | КТПН-400/6/0,4кВ №14-86 (№1) | ТР | Водоочистная установка "импульс", ул.Рыбников 8, Центр ремесел, ул.Рыбников 10, Почта, ул.Рыбников 21, Амбулатория, ул.Рыбников 1, Спорткомплекс, Лангепастелеком п.Аган , Северсвязь п.Аган, Музей ул.Рыбников 25, Здание администрации ул.Советская 4, Ул. Советская, Котельная | 2020-08-03 | 10:00 | 16:30 | 6:30
4 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф-№16 | КТП-250/6/0,4кВ №14-43 ВЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | Гараж ПОП База «Гарант-сервис», Сотовая связь «Мотив», ул.Новая дом - № 5б,6а,7а,8а, 9а,10а | 2020-08-04 | 09:00 | 17:00 | 8:00
5 | г.п.Излучинск | РП-6кВ 14-5 яч.7, яч.8 | КТП-2х630/6/0,4кВ №14-2 | ТР | Линия 1 ж/д ЦТП Линия 4 ж/д Линия 5ж/д КНС Линия 2 ж/д ЦТП Линия 3 ж/д Линия 6 ж/д Линия 7 ж/д Вышка связи «Мотив» Линия 1 ж/д ЦТП Линия 1 ж/д ЦТП | 2020-08-04 | 09:00 | 16:00 | 7:00
6 | с.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк " | ВЛ-6кВ Ф.№8 (отпайка КОС) | ТР | КОС-СЖКХ | 2020-08-04 | 09:00 | 13:00 | 4:00
7 | с.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк " | ВЛ-6кВ Ф.№8 | ТР | магазин "Фортуна", Больница. Амбулатория, Авиалесоохрана ул.Гагарина д.№ 8,11,13,15,17,19,21 ул.Осипенко д.№1,2,3,4,5,6,7,8,1 ул.Осипенко д.№13,15,17,19,21, 22,23,24,25.26,27,28,29,30,31,33,34,35, 36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,48,48 ул.Мирюгина д.№14, ул.Кербунова д.№1,4, пер.Больничный д.№2,5. | 2020-08-04 | 14:00 | 17:00 | 3:00
8 | с.п.Аган | ПС-35/6кВ "К-216" | КТПН 400/6/0,4кВ №14-87 (№2) | ТР | Пожарное депо, Пилорама, ИП Бабаев "Руслан", ул.Советская , магазин "Теремок", Котельная МУП СЖКХ, Баня МУП СЖКХ, центр ремёсел, ул.Рыбников д. №15, ул.Береговая д. №5. | 2020-08-04 | 10:00 | 16:30 | 6:30
9 | Лор-Еганское месторождение,ПРС-3 | ПС 35/6кВ "К-244" Ф.№14 | КТПН-40/6/0,4кВ | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-08-04 | 10:00 | 16:30 | 6:30
10 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф-№16 | КТП-630/6/0,4кВ №14-44 ВЛ-0,4кВ Ф-№1,2,3,4,5 КЛ-0,4кВ Ф-№1,3 | ТР | Склад Югория-Центроспас, ООО Гарант-Сервис, гараж администрации, ГСК "Автомобилист", Склад МУ РБ, «КОС-200», «БОК Богатырь», Межрайоный отдел Вневедомственной охраны, Храм, ул.Геологов дом - №1,2а,3а,4а,6,7, 8,9,12,14а,15,21а, ул.Центральная дом - №116 | 2020-08-05 | 09:00 | 17:00 | 8:00
11 | г.п.Излучинск | РП 6кВ №14-2 ВЛ-6кВ Ф-№12 оп.5/5 | КТП-630/6/0,4кВ №14-9 | ТР | АБК ПОМ | 2020-08-05 | 09:00 | 17:00 | 8:00
12 | Самотлорское месторождение, ПРС-2 | ПС 35/6кВ "К-244" Ф.№15 | КТПН-40/6/0,4кВ | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-08-05 | 10:00 | 16:30 | 6:30
13 | с.п. Аган | ПС-35/6кВ "К-216" | КТПН-400/6/0,4кВ №14-88 (№3) | ТР | ул.Новая, ул.новая 1, столовая, ул.Лесная, Торговый павильон №204 ул.Новая, Лесная, строение 1, ЧП Шахбиев С.К., | 2020-08-05 | 10:00 | 16:30 | 6:30
14 | с.Охтеурье | ПС-35/6кВ №205 | КТП-630/6/0,4кВ №14-119 (№4) | ТР | Ф-1: ВОК "Импульс" ж.д.ул Школьная 10 ,10а Ф-2 : Котельная ,насосы Д-315 Ф-6 : участковый , амбулатория , спортзал ж.д ул Школьная 1,3,5,9 Учичельская 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 | 2020-08-05 | 09:00 | 13:00 | 04:00
15 | с.Охтеурье | ПС-35/6кВ №205 | КТП-630/6/0,4кВ №14-120 (№5) | ТР | Центроспас -Югория ,прачка,гараж МБОУ №Охтеурская ОСШ", СДК, ДШИ,СЖКХ, ул.Новая д.№2,4,6,7,8 ул.Лётная 2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,16, 18,20,21,22,24 | 2020-08-05 | 14:00 | 17:00 | 03:00
16 | с.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк " | ВЛ-6кВ Ф.№6 | ТР | Телевышка РТПС ул.Октябрьская д.№ 27,28,29,30,31, 32,33,34,35,36,37,38. ул.Северная д.№3,4,5. ул.Набережная д.№1,2,2А,3,4,5,8,10,12, ул.Красный Луч д.№2,2А пер.Школьный д.№ 1,2,3. | 2020-08-05 | 08:00 | 13:00 | 4:00
17 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф-№6 | КТП-400/6/0,4кВ №14-46 ВЛ-0,4кВ Ф-№2 КЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | «Котельная ВМУ»(нефтяная), Лесхоз, «Котельная ВМУ»(газовая) ул.Первомайская дом - №1,1а,1в,3а, 7,8,9,10,11,14 | 2020-08-06 | 09:00 | 17:00 | 8:00
18 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-2 ВЛ-6кВ Ф-№13 оп.6/1 | КТП-250/6/0,4кВ №14-10 | ТР | ОВД Нижнев.р-на (гараж, питомник ПОМ) ГСК"Гидромеханик" | 2020-08-06 | 09:00 | 17:00 | 8:00
19 | с.Ларьяк | ПС 35/6кВ "Ларьяк " | ВЛ-6кВ Ф.№18 | ТР | магазин" Елена" АЗС"Лангри", ГСМ МУП СЖКХ Пилорама "ИП Блинов", зд.Администрации с.п.Ларьяк СДК "ВОК"Импульс", Детский сад Магазин" Зарница", Магазин -пекарня МКТРП "Корлики" ул.Кербунова д.№11 ул.Октябрьская д.№15.17.19.21.23. Пер.Чкалова д.№ 1,3,4,5,7,9 | 2020-08-06 | 14:00 | 17:00 | 3:00
20 | с.Охтеурье | КТП-630/6/0,4кВ №14-120 (№5) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | Центроспас -Югория, ул.Новая д.№6,7,8 | 2020-08-06 | 14:00 | 16:00 | 02:00
21 | с.п.Аган | ПС 35/6кВ "К-216" | КТПН-250/6/0,4кВ №14-89 (№4) | ТР | Здание ЖКХ п.Аган, ул.Таёжная; ул.Лесная, артскважина №2 МУП СЖКХ, магазин "Русь", ул.Таёжная 2 | 2020-08-06 | 10:00 | 16:30 | 6:30
22 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф-№6 | КТП-400/6/0,4кВ №14-45 | ТР | Цех ПРЦ, Кузня, упр.АМЖКУ, РСУ, Склад, Транспортный цех | 2020-08-07 | 14:00 | 17:00 | 3:00
23 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф-№6 | КТП-250/6/0,4кВ №14-47 ВЛ-0,4кВ Ф-№1 | ТР | ул.Первомайская дом -№15,16,27,36 ул.КАФТ дом - №2,3,19 ул.Вагон городок дом -№1,4А,8,9, 16,18,23 | 2020-08-07 | 09:00 | 17:00 | 8:00
24 | с.п.Аган | ПС-35/6кВ "К-216" | КТПН-400/6/0,4кВ №14-90 (№5) | ТР | Школа, ул.Школьная, Амбулатория, детский сад, СДК п.Аган, Хозблок школы. | 2020-08-07 | 10:00 | 16:30 | 6:30
25 | с.Охтеурье | КТП-630/6/0,4кВ №14-119 (№4) | ВЛ-0,4кВ Ф.№6 | ТР | Участковый, амбулатория, спортзал ул.Центральная д.№1 ул.Школьная д.№1,3,5,7,9 ул.Учичельская д.№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 | 2020-08-07 | 9:00 | 13:00 | 04:00
26 | с.Охтеурье | КТП-630/6/0,4кВ №14-120 (№5) | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 | ТР | Магазин "Престиж" СДК, ДШИ, АБК СЖКХ ул Новая д.№2,4 ул Лётная д.№2,3,4,5,6,7,8,10,12,13, 14,16,18,20,21,22,24 | 2020-08-07 | 10:00 | 13:00 | 03:00
27 | д.Чехломей | ПС-35/6кВ "Чехломей" | ВЛ-6кВ Ф.№6 | ТР | Вертолетная площадка ул.Южная д.№ 2,3,5,6,9,10,12,13,14. | 2020-08-07 | 09:00 | 13:00 | 4:00
28 | д.Чехломей | ПС-35/6кВ "Чехломей" | ВЛ-6кВ Ф №16 | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-08-07 | 14:00 | 17:00 | 3:00
29 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф-№11 | КТП630/6/0,4кВ №14-48 КЛ-0,4кВ Ф-№4,5 | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-08-10 | 09:00 | 17:00 | 8:00
30 | г.п.Излучинск | ПС 110/35/6кВ "Гидронамыв" Ф- №216 | РТП-6кВ №14-1 2СШ | ТР | Без ограничений | с 10.08.2020 до 14.08.2020 | 09:00 | 16:00
31 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 | ВЛ-6кВ Ф.№10 оп.№116/13/1/1 КЛ-6кВ | ТР | Перевод потребителей на СШ-0,4кВ №2 | 2020-08-10 | 9:00 | 11:00 | 02:00
32 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 | ВЛ-6кВ Ф.№13 оп.№96/9/1 КЛ-6кВ | ТР | Перевод потребителей на СШ-0,4кВ №1 | 2020-08-10 | 11:00 | 13:00 | 02:00
33 | с.п.Аган | ПС-35/6кВ "К-216" | КТПН-400/6/0,4кВ №14-91 (№6) | ТР | МУП "СЖКХ", Ул.Лесная дом 15, 17, 19, 21, 23, 25. Ул. Рыбников дом 20, 24. МУП "СЖКХ" (котельная-старая), Ул. Таежная дом 1/1,1/2,10,11,12,13,14,2/1,2/2,2/3,3/1,3/2,4/1,4/2,5/1,5/2,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,9, 16,18, 20, 22, 24. Магазин "Русь" | 2020-08-10 | 10:00 | 16:30 | 6:30
34 | с.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк " | КЛ-6кВ Ф.№18 ( от оп.№5 до БКТПН-№14-97 яч.№7 ВВОД Ф.№18) | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-08-10 | 08:00 | 13:00 | 4:00
35 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" | ПС №14-1 СШ-35/6кВ №1 | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-08-11 | 09:00 | 17:00 | 8:00
36 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-2 ВЛ-6кВ Ф-№12 оп.5/18 | КТП-160/6/0,4кВ №14-11 | ТР | Балыкина 1 | 2020-08-11 | 09:00 | 17:00 | 8:00
37 | с.Ларьяк | ПС 35/6кВ "Ларьяк " | КЛ-6кВ Ф.№8 ( от оп.№8/7 до БКТПН-№14-97 яч.№2 ВВОД Ф.№8 ) | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-08-11 | 08:00 | 13:00 | 4:00
38 | с.п.Аган | ПС 35/6кВ "К-216" | КТПН 2х250/6/0,4кВ №14-136 (8) 1Т | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-08-11 | 10:00 | 16:30 | 6:30
39 | с.Охтеурье | КТП№14-116 (1) | ВЛ-0,4кВф-2 (КТП№14-116 (1)) | ТР | Ул Набережная 1,4,5,6,7,8,12,14,16 Кооперативный 6,8 | 2020-08-11 | 9:00 | 17:00 | 07:00
40 | с.п. Аган | ПС 35/6кВ "К-216" | КТПН 2х250/6/0,4кВ №14-136 (8) 2Т | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-08-11 | 10:00 | 16:30 | 6:30
41 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" | ПС №14-1 СШ-35/6кВ №2 | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-08-12 | 09:00 | 17:00 | 8:00
42 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф-№11 | Отпайка ВЛ-6кВ от оп.№7 до КТП-630/6/0,4кВ №14-49 | ТР | Преобразователь гейзер кот.ВМУ., Кот.ВМУ., Противопожарная насосная станция кот.ВМУ, ВОС Водолей. | 2020-08-13 | 09:00 | 17:00 | 8:00
43 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф№9 | КЛ-6кВ от оп.№5 до КТП-2х630/6/0,4кВ №14-57, от оп.№9 до КТП-2х250/6/0,4кВ №14-141, от оп.№11 до КТП-2х250/6/0,4кВ №14-55 | ТР | Д/с-Оленёнок», «СДК», «Прачка д/с Оленёнок», магазин «Айсберг» ИП Гардашов, Связь, ТЭМПС, Почта, ул.Центральная дом - № 7,9,16, ул. Айваседа-Мэру дом - №1,2,3,4а, 6,7,7а, ул. Ягельная дом - №2,4,6,8,10 , ул. Грошева дом - №2,4,6,8 | 2020-08-14 | 09:00 | 17:00 | 8:00
44 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ "Истоминская" | ВЛ-35кВ Ф№2 | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-08-17 | 09:00 | 17:00 | 8:00
45 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" Ф- №115 | РП-6кВ №14-2 1СШ | ТР | Без ограничений | с 17.08.2020 до 21.08.2020 | 09:00 | 16:00
46 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ "Истоминская" | ВЛ-35кВ Ф№4 | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-08-18 | 09:00 | 17:00 | 8:00
47 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" Ф-№105 | РП-6кВ №14-5 1сш | ТР | Без ограничений | с 18.08.2020 до 21.08.2020 | 09:00 | 16:00
48 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф№3 | КЛ-6кВ от оп№5 до КТП-2х630/6/0,4кВ №14-57 | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-08-19 | 09-00 | 13-00 | 4:00
49 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф№3 | КЛ-6кВ от оп.№11 до КТП-2х250/6/0,4кВ №14-55 | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-08-19 | 09-00 | 13-00 | 4:00
50 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф№3 | КЛ-6кВ от оп№9 до КТП-2х250/6/0,4кВ №14-141 | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-08-19 | 14-00 | 17-00 | 3:00
51 | с.п.Покур | ПС-110/35/6 "Заобье" ВЛ-6кВ яч.№10 | ВЛ-6кВ Ф.№10 | ТР | ВОК Импульс, ВОК Импульс (резерв), КОС (резерв). | 2020-08-19 | 10:30 | 16:30 | 6:00
52 | с.Варьеган | КТП-400/6/0,4кВ №14-54 | ВЛИ-0,4кВ Ф-№1,2,4 | ТР | Екатеринбург-2000, Ростелеком, ОТРК-Югра, ООО Мобильные телесистемы АТС, Администрация, Врачебная амбулатория, Скважина, Музей, Магазин ЧП Олейник, ул.Магистральная дом - №1, ул.Центральная дом - №1,2,4,6,8, ул.Грошева дом - №3, ул.Айваседа-Меру дом - №10,11,12, 13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37, ул.Лесная дом - №1,2,5,6, ул.Музейная дом - №3а | 2020-08-20 | 09:00 | 17:00 | 8:00
53 | с.п.Покур | ПС-110/35/6 "Заобье" ВЛ-6кВ Ф.№3 | КТПН-160/6/0,4кВ №14-70 (№1) | ТР | ул.Центральная, ул.Советская, ул.Новая. | 2020-08-20 | 10:00 | 16:30 | 6:30
54 | с.Варьеган | КТП-630/6/0,4кВ №14-56 | ВЛИ-0,4кВ Ф№1,2 | ТР | Магазин "Айсберг" ИП Гардашов, Связь, ТЭМПС, Почта. ул.Центральная дом - №7,9,16 ул.Айваседа-Меру дом - №1,2,3,4а, 6,7,7а, ул.Ягельная дом - №2,4,6,8,10 . ул.Грошева дом - №2,4,6,8 | 2020-08-21 | 09:00 | 17:00 | 8:00
55 | с.п.Покур | ПС-110/35/6 "Заобье" ВЛ-6кВ Ф.№3 | КТПН 250/6/0,4кВ №14-71 (№2) | ТР | ООО "Екатеринбург 2000"-связь(Билайн). Почта. Вертолетная площадка, Пекарня, Магазин, СДК , ул.Центральная д.№72,73,75,77,78,80, 81,83,85,88,89. ул.Советская д.№3, 7. ул.Береговая д.№7,8,11. | 2020-08-21 | 10:30 | 16:30 | 6:00
56 | с.Варьеган | КТП2х630/6/0,4кВ №14-57 | ВЛИ-0,4кВ Ф№4 | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-08-24 | 09:00 | 17:00 | 8:00
57 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" Ф-№212 | РП-6кВ №14-2 2СШ | ТР | Без ограничений | с 24.08.2020 до 26.08.2020 | 09:00 | 16:00
58 | с.п.Покур | ПС-110/35/6 "Заобье" ВЛ-6кВ Ф.№3 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-72 (№3) | ТР | Пожарное депо, ул.Киевская д.№1,1Б, 1В, 1А, 10, 11, 12,13,14,15, 2,3,7,9. ул.Новая д.№1, 10,12,13,14,15,16,17,18, 19,2,21,23,25,27,3,3А,5,6,7,8. | 2020-08-24 | 10:00 | 16:30 | 6:30
59 | с.Варьеган | КТП-250/6/0,4кВ №14-58 | ВЛИ-0,4кВ Ф№1,2,3 | ТР | Пекарня ул. Югорская дом - №1,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,14, ул. Центральная дом - № 25,32,34 ул.Школьная дом - №1а,3,4,5,6,7,8,9, 11,12,13,15,16,17,18 ул. Набережная дом - № 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,27,29 | 25.08.20г | 09:00 | 17:00 | 8:00
60 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" Ф-№222 | РП-6кВ №14-5 2СШ | ТР | Без ограничений | с 25.08.2020 до 28.08.2020 | 09:00 | 16:00
61 | с.п.Покур | ПС-110/35/6 "Заобье" ВЛ-6кВ Ф.№3 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-73 (№4) | ТР | Котельная. | 2020-08-25 | 10:00 | 16:30 | 6:30
62 | г.п.Новоаганск | КТП-2х400/6/0,4кВ №14-135 | 1СШ-0,4кВ КЛ-0,4кВ Ф-№1,2 2СШ-0,4кВ КЛ-0,4кВ Ф-№1,2 | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-08-26 | 09:00 | 17:00 | 8:00
63 | г.п.Излучинск | ПС-110/6 "Излучина" Ф-№52 | РП-6кВ №14-1 1СШ | ТР | Без ограничений | с 26.08.2020 до 28.08.2020 | 09:00 | 16:00
64 | с.п.Покур | ПС-110/35/6 "Заобье" ВЛ-6кВ Ф.№3 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-74 (№5) | ТР | Больница (ул.Киевская д.№18), Дет. сад. Берёзка ул. Киевская,16, Школа ул. Белорусская, 19 | 2020-08-26 | 10:00 | 16:30 | 6:30
65 | с.п.Покур | ПС 110/35/6 "Заобье" ВЛ-6кВ Ф.№10 | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-75 (№6) Т-1 | ТР | ВОК Импульс, ВОК Импульс (резерв), КОС (резерв). | 2020-08-27 | 10:00 | 16:30 | 6:30
66 | с.п.Покур | ПС-110/35/6кВ "Заобье" ВЛ-6кВ Ф.№3 | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-75 (№7) Т-2 | ТР | Ул Юбилейная дом:1,2,3,5,7,9,11. Ул. Кедровая дом: 5, б/н. Ул. Совхозная 1,2,3/1,3/2,4/1,4/2,4/3,6,7,8. Ул Центральная дом: 1,10,11,13-1/2,15,18,2, 20-/1,20/2,22-1/2, 24,26,3/2,4,6,7/1,7/2,2,9. ул.Совхозная: 1,2,3/1,3/3,4/1,4/2,4/3,6/1,6/2,7,8. Ул Белорусская дом: 10,12,13,14-1/2/3,15-1/2,16,17-1/2,2,3-1/2,4,6,7,8,9-1/2/3. Ул. Кедровая дом: 1. Ул.Центральная дом: 17-1/2, 19,21-1/2,25,29-1/2,33,37,41,43. АО"Северсвязь",ООО "Ангел", Аптека, Администрация, АБК СЖКХ, Ул.Центральная дом: 28-1/2,30-1/2,32,34-1/2,36,38-1/2,40,42,44,45,46,47А,48-2,50,51,52,53,54,55,57,58,59-1,2,60-1/2,61,62,63,65,66,67,68. Ул. Береговая дом: 1,2,3,4. Храм, КОС. | 2020-08-28 | 10:00 | 16:30 | 6:30
|  |  | Начальник ОДС |  |  | В.Ю.Мозговой