## Июль 2020г.
Утверждаю:
Главный инженер АО "ЮТЭК-НВР"
________________В.Н.Попов
«____»________________2020г.
ГРАФИК
плановых отключений энергоустановок АО "ЮТЭК-НВР"
на июль 2020г.
№ п/п | Населенный пункт | Источник питания | Ремонтируемая энергоустановка | Вид ремонта | Ограничение потребителей | Дата | Планируется |  | Продолжитель-ность отключения
[7 empty] | Откл. | Вкл.
1 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№10, Ф.№18 | КТПН-№14-135 (№12А) | ТР | Школа, Пищеблок Школа. | 2020-07-02 | 09:00 | 17:00 | 8:00
2 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6 "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№16 | КТПН-№14-30 (№16) ВЛ-0,4кВ Ф.№2,3 | ТР | Магазин «Атлант», ДЭС кот.РЭБ ВРУ-0,4 «Гараж» ИП Ханенко ул.Магылорская дом - №1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12, ул.Нефтяников дом - №19,20,21,22,23 | 2020-07-03 | 09:00 | 17:00 | 8:00
3 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6 "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№16 | КТПН-№14-31 (№17) ВЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | «Инфекционное отделение», «Скорая помощь» «Скорая помощь»«Хоз.блок» «Пищеблок» Частный сектор ул.Озёрная дома - №46,47,48б,49,50. | 2020-07-06 | 09:00 | 17:00 | 8:00
4 | п.Ваховск | ПС-35/6 №201 Ф-№13 ВЛ-6кВ оп.№96/8/10 | КТП-400/6/0,4кВ №14-112 (№6) | ТР | Аптека, ДШИ, Соц.защита ул.Зелёная - №4 - 2 квартиры ул.Зелёная - №8 - 18 квартир ул.Зелёная - №1 - 2 квартиры ул.Зелёная - №1А - 1 квартира ул.Зелёная - №3 - 2 квартиры ул.Зелёная - №5 - 2 квартиры снесен ул.Зелёная - №7 - 2 квартиры ул.Зелёная - №11 - 2 квартиры ул.Зелёная - №13 - 2 квартиры ул.Зелёная - №15 - 3 квартиры ул.Зелёная - №17 - 3 квартиры ул.Билейная - №12 - 2 квартиры ул.Юбилейная - №13 - 1 квартира ул.Юбилейная - №15 - 2 квартиры ул.Юбилейная - №17 - 2 квартиры ул.Юбилейная - №19 - 2 квартиры ул.Юбилейная - №21 - 2 квартиры ул.Юбилейная- №23 - 2 квартиры ул.Юбилейная- №25 - 2 квартиры ул.Зелёная - №2 - 8 квартир отключен под снос | 2020-07-06 | 09:00 | 13:00 | 4:00
5 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-112 (№6) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | ул.Зелёная - №4 - 2 квартиры ул.Зелёная - №8 - 18 квартир | 2020-07-06 | 14:00 | 16:00 | 2:00
6 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-112 (№6) | КТП-№14-112 (№6) ВКЛ-0,4кВ Ф.№1 от оп.№6 до ВРУ 0,4кВ ул.Зеленая дом - №8 | ТР | ул.Зелёная - №4 - 2 квартиры ул.Зелёная - №8 - 18 квартир | 2020-07-06 | 16:00 | 17:00 | 1:00
7 | д.Большой Ларьяк | КТПН-160/6/0,4кВ №14-103 (№1) | ВЛИ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | ул.Южная дом - №5,6,7,8,9 . | 2020-07-06 | 10:00 | 13:00 | 3:00
8 | д.Большой Ларьяк | КТПН-160/6/0,4кВ №14-103 (№1) | ВЛИ-0,4кВ Ф.№2 | ТР | Вертолетная площадка ул.Южная - 2,3,10,12,13,14 | 2020-07-06 | 13:00 | 17:00 | 4:00
9 | д.Чехломей | КТПН-250/6/0,4кВ №14-104 (№1) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | ул.Набережная дом - №15,17, 17а, 18,20,21,22,23,24,26,30,32,34,36,38 | 2020-07-07 | 09:00 | 13:00 | 4:00
10 | д.Чехломей | КТПН-250/6/0,4кВ №14-104 (№1) | ВЛ-0,4КВ Ф.№2 | ТР | Телевышка, Детский Сад ,ФАП. ул.Кедровая дом №4,6,8,12,15,17, 19,19а,21,23. ул.Чумина дом №5,7,9,13. | 2020-07-07 | 14:00 | 17:00 | 3:00
11 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-112 (№6) | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 | ТР | ул.Зелёная - №1 - 2 квартиры ул.Зелёная - №1А - 1 квартира ул.Зелёная - №3 - 2 квартиры ул.Зелёная - №5 - 2 квартиры снесен ул.Зелёная - №7 - 2 квартиры ул.Зелёная - №11 - 2 квартиры ул.Зелёная - №13 - 2 квартиры ул.Зелёная - №15 - 3 квартиры ул.Зелёная - №17 - 3 квартиры ул. Билейная - №12 - 2 квартиры | 2020-07-07 | 9:00 | 11:00 | 2:00
12 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-112 (№6) | ВЛ-0,4кВ Ф.№3 | ТР | Аптека, ДШИ, Соц.защита ул.Юбилейная - №13 - 1 квартира ул.Юбилейная - №15 - 2 квартиры ул.Юбилейная - №17 - 2 квартиры ул.Юбилейная - №19 - 2 квартиры ул.Юбилейная - №21 - 2 квартиры ул.Юбилейная - №23 - 2 квартиры ул.Юбилейная - №25 - 2 квартиры | 2020-07-07 | 11:00 | 13:00 | 2:00
13 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-112 (№6) | ВКЛ-0,4кВ Ф.№3 оп.№5 до ВРУ-0,4кВ ДШИ | ТР | Аптека, ДШИ,Соц.защита ул.Юбилейная - №13 - 1 квартира ул.Юбилейная - №15 - 2 квартиры ул.Юбилейная - №17 - 2 квартиры ул.Юбилейная - №19 - 2 квартиры ул.Юбилейная - №21 - 2 квартиры ул.Юбилейная - №23 - 2 квартиры ул.Юбилейная - №25 - 2 квартиры | 2020-07-07 | 14:00 | 16:00 | 2:00
14 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№10, Ф.№18 | КТПН-№14-137 (№18Н) ВЛ-0,4кВ Ф.№2,7,8 | ТР | КНС «АМЖКУ», Стройка "Гарант-сервис",магазин "Диана", магазин "Красное-Белое" ул.Новая дом - №2,5,13 | 2020-07-07 | 09:00 | 17:00 | 8:00
15 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6 "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№18 | КТПН-№14-33 (№19) ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2 | ТР | Ввод №2 «КНС» (по ул.Центральная), ул.Новая дом - № 3,4,10,11,15,16. | 2020-07-08 | 09:00 | 17:00 | 8:00
16 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 Ф.№13 ВЛ-6кВ оп.№114 | КТП-400/6/0,4кВ №14-113 (№7) | ТР | Котельная №3 , ВОК "Ипульс" | 2020-07-08 | 9:00 | 13:00 | 4:00
17 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-113 (№7) | ВЛ-0,4кВ Ф.№3 | ТР | ВОК "Импульс" | 2020-07-08 | 14:00 | 16:00 | 2:00
18 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-113 (№7) | ВКЛ-0,4кВ Ф.№3 | ТР | ВОК "Импульс" | 2020-07-08 | 16:00 | 17:00 | 1:00
19 | д.Чехломей | КТПН-250/6/0,4кВ №14-104 (№1) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | Пожарное ДЭПО, ул.Набережная дом - №2,3,3а,4,4а,5, 5а,6а,7,7а,8а,9,10,11,11а,12,14, 15,16,17,17а,18,20,22. | 2020-07-08 | 09:00 | 13:00 | 4:00
20 | д.Чехломей | КТПН-630/6/0,4кВ №14-105 (№2) | ВЛ-0,4КВ Ф.№2 | ТР | магазин "Зарница", ул.Кедровая дом №1,1а,3,5,7,9,11,13 ул.Чумина дом №2,3. | 2020-07-08 | 14:00 | 17:00 | 3:00
21 | с.п. Зайцева Речка | ПС-35/6кВ "К-129" | ВЛ-6кВ Ф.№4 | ТР | Весь населенный пункт | 2020-07-08 | 10:00 | 16:30 | 6:30
22 | с.п. Зайцева Речка | ПС-35/6кВ "К-129" | ВЛ-6кВ Ф.№4 | ТР | Весь населенный пункт | 2020-07-09 | 10:00 | 16:30 | 6:30
23 | д.Чехломей | КТПН-250/6/0,4кВ №14-106 (№3) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | ул.Кедровая дом №2В. | 2020-07-09 | 09:00 | 13:00 | 4:00
24 | д.Чехломей | ПС-35/6кВ "Чехломей" ВЛ-6кВ Ф.№8 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-106 (№3) | ТР | ул.Кедровая дом №2В. | 2020-07-09 | 13:00 | 17:00 | 4:00
25 | п Ваховск | ПС-35/6кВ №201 Ф.№13 ВЛ-6кВ оп.№96/8/9 | КТП-400/6/0,4кВ №14-114 (№9) | ТР | МБОУ "Ваховская ОСШ ул.Школьная дом - №2,7 | 2020-07-09 | 9:00 | 13:00 | 4:00
26 | п Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-114 (№9) | КЛ-0,4кВ Ф.№1,3 | ТР | МБОУ "Ваховская ОСШ" | 2020-07-09 | 14:00 | 15:00 | 1:00
27 | п Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-114 (№9) | КЛ-0,4кВ Ф.№2,4 | ТР | МБОУ "Ваховская ОСШ" | 2020-07-09 | 15:00 | 16:00 | 1:00
28 | п Ваховск | КТП-2х630/6/0,4кВ №14-115 (№11) | КЛ-0,4кВ Ф№1 | ТР | ул.Спортивная дом - №1 | 2020-07-09 | 16:00 | 17:00 | 1:00
29 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6 "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№16 | КТПН№14-34 (№20) ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2 | ТР | Мечеть, ул.Озерная дом - №105 ул.Геофизиков дом - №1,1а,2,2б,3,4,5 ,6 ул.Цветная дом - №2,2а,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12а,14,17 | 2020-07-09 | 09:00 | 17:00 | 8:00
30 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 яч.№22 | ТП-2х630/6/0,4 №14-6 2С.Ш. | ТР | ул.Набережная дом - №12 (1-3под.) | 2020-07-09 | 09:00 | 16:00 | 7:00
31 | д.Большой Ларьяк | ПС-35/6кВ "Чехломей" ВЛ-6кВ Ф.№16 | КТПН-160/6/0,4кВ №14-103 (№1) | ТР | Вертолетная площадка СЖКХ ул.Южная дом -№2,3,5,6,7,8,9, 10,12,13,14., | 2020-07-10 | 10:00 | 17:00 | 7:00
32 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6 "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№18 | КТПН-№14-35 (№21) | ТР | «Котельная Агантранс», «АТУ», «Управление Агантранс» АЗС «Аган Транс» РМС «Аган Транс» | 2020-07-10 | 09:00 | 17:00 | 8:00
33 | п Ваховск | ПС35/6№201 Ф-6кВ№13 ВЛ-6кВ оп№96/9/1 | КТП-2х630/6/0,4кВ №14-115 (№11) Ввод-№2 | ТР | КНС-1 , ул.Таежная дом - №8,10 ул.Школьная дом - №9 ул.Спортивная дом - №1 | 2020-07-10 | 9:00 | 11:00 | 2:00
34 | п Ваховск | ПС-35/6кВ №201 Ф.№10 ВЛ-6кВ оп.№116/13/1/1 | КТП-2х630/6/0,4кВ №14-115 (№11) Ввод-№1 | ТР | КНС-1 ул.Спортивная дом - №1 ул.Школьная дом - №4,7,9,10 ул.Таежная дом - №8 | 2020-07-10 | 11:00 | 13:00 | 2:00
35 | п Ваховск | КТП-2х630/6/0,4кВ №14-115 (№11) Ввод-№1 | КЛ-0,4кВ Ф.№2 | ТР | ул.Школьная дом - №4 | 2020-07-10 | 14:00 | 15:00 | 1:00
36 | п Ваховск | КТП-2х630/6/0,4кВ №14-115 (№11) Ввод-№1 | КЛ-0,4кВ Ф.№3 | ТР | ул.Таежная дом - №8 | 2020-07-10 | 15:00 | 16:00 | 1:00
37 | п Ваховск | КТП-2х630/6/0,4кВ №14-115 (№11) Ввод-№1 | КЛ-0,4кВ Ф.№4 | ТР | ул.Школьная дом - №9 | 2020-07-10 | 16:00 | 17:00 | 1:00
38 | п Ваховск | ПС-35/6кВ №201 Ф.№13 ВЛ-6кВ оп.№96/13 | ПСЭЛМ-№1 | ТР | Без ограничений потребителей | 2020-07-13 | 9:00 | 13:00 | 4:00
39 | п Ваховск | ПС-35/6кВ №201 Ф.№13 ВЛ-6кВ оп.№90/1 | КТП-63/6/0,4кВ №14-139 (№10) | ТР | КОС-200 | 2020-07-13 | 14:00 | 17:00 | 3:00
40 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6 "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№18 | КТПН-№14-36 (№22) | ТР | «ИП Фоменко» | 2020-07-13 | 09:00 | 17:00 | 8:00
41 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6 "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№18 | КТПН-№14-37 (№23) | ТР | Без ограничений потребителей | 2020-07-13 | 09:00 | 13:00 | 4:00
42 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 яч.№23 | ТП-400/630/6/0,4кВ №14-7 1С.Ш. | ТР | Парк аттракционов, Кафе Камелия | 2020-07-13 | 09:00 | 16:00 | 7:00
43 | д.Чехломей | ПС-35/6кВ "Чехломей" ВЛ-6кВ Ф.№18 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-104 (№1) | ТР | Телевышка, Детский Сад ,ФАП магазин "Зарница" Чехломеевская ОСШ. Котельная Школы ул.Набережная дом - №15,17, 17а,18,20, 21,22,23,24,26,30,32,34,36,38 ул.Кедровая дом -№4,6,8,12,15,17,19,19а,21,23. улЧумина дом - №5,7,9,13. | 2020-07-13 | 09:00 | 13:00 | 4:00
44 | д.Чехломей | ПС-35/6кВ "Чехломей" ВЛ-6кВ Ф.№18 | КТПН-630/6/0,4кВ №14-105 (№2) | ТР | Пожарное ДЭПО, ул.Набережная дом №2,3,3а,4,4а,5,5а,6а, 7,7а,,8а,9,10,11,11а,12,14,15,16,17,17а,18,20,22. ул.Кедровая дом - №1,1а,3,5,7,9,11,13. ул.Чумина дом - №2,3. | 2020-07-14 | 09:00 | 13:00 | 4:00
45 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6 "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№18, Ф.№10 | КТПН-№14-38 (№25) ВЛ-0,4кВ СШ-№2 Ф.№7,8 КЛ-0,4кВ Ф.№1,2,3 до ДНС. | ТР | «КБО»,Детский сад"Солнышко" КНС., КБО., Пляжная зона, ул.Озерная дом - №110а, ул.Транспортная дом - №8,13,14,15, 16,17,18,19,22 | 2020-07-14 | 09:00 | 17:00 | 8:00
46 | п Ваховск | ПС-35/6кВ №201 Ф.№10 | ВЛ-6кВ оп.№1-113 | ТР | Без ограничений потребителей | 2020-07-14 | 9:00 | 13:00 | 4:00
47 | п Ваховск | ПС-35/6кВ №201 Ф.№10 | ВЛ-6кВ Ф.№10 | ТР | Пекарня, Магазин "Тан", Магазин "Сибирь", Почта, СДК, Магазинн "Сюрприз", Амбулатория, Лыжная база, Полигон, Магазин "Карусель", Детский Сад "Лесная сказка", Котельная, КНС, ГСМ, Метеостанция, РТРС, Причал речной, Агапова,Баня, связь "Мотив", Гараж СЖКХ, Склад, Котельная, Северсвязь, Администрация, Библиотека, Х-м Банк, Спортзал, СЖКХ, Гаражи, Пож.депо гаражи, ул.Геологов дом №1,3,5а,7,9 ул.Агапова дом №2,4,12,14, ул.Озерная дом №1,3,5,7,9, ул.Первопроходцев дом №1а,3а, 5а,5б, ул.Таежная дом №15,8,10, ул.Молодежная дом №1,2,3, 4,5,7,10, ул.Кедровая дом №1,2а,3,3а, 5,7,8,9, ул.1-й микрарайон дом №1,2,3, 4,5,7, ул.Школьная дом №10,11,13, 14,17,18,20,4,7,9, ул.Интернациональная дом №1,1а,3,4,5,7, ул.Лесная дом №1,2,3,4,5,6,7 ул.Зеленая дом №10Б,12,14,16, 18,20,21,22,23,25,27,29, ул.Спортивная дом №1, | 2020-07-14 | 14:00 | 17:00 | 3:00
48 | с.п. Зайцева Речка | КТПН-630/6/0,4кВ №14-64 (№1) | ВЛ-0,4кВ Ф.№4. | ТР | ПБЮЛ Захарова А.А.(пилорама), Северавтодор. | 2020-07-14 | 10:00 | 16:30 | 6:30
49 | с.п. Зайцева Речка | КТПН-400/6/0,4кВ №14-65 (№2) | ВЛ-0,4кВ Ф.№2. | ТР | Северсвязь, АБК"СЖКХ" , ул.Центральная дом -№1/1, 1/2, 2/1, 2/2,3/1,3/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2. ул.Пролетарская дом - №2/1, 2/2, 3/1,3/2, 5,6,7,8, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4,10, 11/1, 11/2, 12. ул.Почтовая дом - №1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3,3/4, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1,6/2, 7/1,7/2, 8/1,8/2, 10/1, 10/2.Пер.больничный дом - №1,2. | 2020-07-15 | 10:00 | 16:30 | 6:30
50 | п Ваховск | ПС-35/6кВ №201 Ф.№13 | ВЛ-6кВ Ф.№13 | ТР | Аптека, ДШИ, ВОК Импульс, Котельная №3, МБОУ "Ваховская ОСШ", КНС, КОС-200, ул.Зеленая дом №4,8,1,1а,3, 5,7,11,13,15,17, ул.Юбилейная дом №12,13,15, 17,19,21,23,25, ул.Школьная дом №2,9, улТаежная дом №8,10, ул.Спортивная дом №1. | 2020-07-15 | 9:00 | 17:00 | 8:00
51 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6 "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№18 | КТПН-№14-39 (№26) | ТР | Без ограничений потребителей | 2020-07-15 | 09:00 | 13:00 | 4:00
52 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6 "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№18 | КТПН-№14-40 (№27) | ТР | «Полигон ТБО» | 2020-07-15 | 09:00 | 13:00 | 4:00
53 | д.Чехломей | ПС-35/6кВ "Чехломей" | ВЛ-6кВ Ф.№8 | ТР | ул.Кедровая дом №2В. | 2020-07-15 | 09:00 | 14:00 | 5:00
54 | д.Чехломей | ПС-35/6кВ "Чехломей" | ВЛ-6кВ Ф.№18 | ТР | Пожарное ДЭПО,Телевышка, Детский Сад , ФАП магазин "Зарница" Чехломеевская ОСШ. Котельная Школы. ул.Набережная дом №2,3,3а,4,4а,5,5а,6а, 7,7а,,8а,9,10,11,11а,12,14,15,16,17,17а,18,20,22,.15,17, 17а,18,20,21,22,23,24,26,30,32,34,36,38 ул.Кедровая д №1,1а,3,5,7,9,11,13.4,6,8,12, 15,17,19,19а,21,234,6,8,12,15,17,19,19а. 21,23 ул.Чумина дом №2,35,7,9,13. | 2020-07-16 | 09:00 | 14:00 | 5:00
55 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 яч.№16 | ТП-400/630/6/0,4кВ №14-7 2С.Ш. | ТР | магазин "Лилия", ул.Школьная 8 | 2020-07-16 | 09:00 | 16:00 | 7:00
56 | с Охтеурье | ПС-35/6кВ №205 Ф.№2 | ВЛ-6кВ Ф.№2 | ТР | Весь населенный пункт | 2020-07-16 | 9:00 | 17:00 | 8:00
57 | с.п. Зайцева Речка | КТПН-400/6/0,4кВ №14-65 (№2) | ВЛ-0,4кВ Ф.№3. | ТР | ЦентроспасЮгория(Пожарное депо), ООО " Беркут" ул.Леспромхозная дом - №1 (1-7), 3,2(1-12),б/н. ул.Набережная дом -№ 2,3,3а,4(1), 5(1,2), | 2020-07-16 | 10:00 | 16:30 | 6:30
58 | с.п. Зайцева Речка | КТПН-400/6/0,4кВ №14-65 (№2) | ВЛ-0,4кВ Ф.№4. | ТР | ул.Набережная дом- №1А,1(1,2) Участок №382,383. | 2020-07-17 | 10:00 | 16:30 | 6:30
59 | с Охтеурье | ПС-35/6кВ №205 Ф.№12 | ВЛ-6кВ Ф.№12 | ТР | Без ограничений потребителей | 2020-07-17 | 9:00 | 17:00 | 8:00
60 | с.п.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк" ВЛ-6кВ Ф.№8 | КТП-2х630/6/0,4кВ №14-97 (1,2) 1СШ-6/0,4кВ | ТР | Без ограничений потребителй | 2020-06-17 | 08:00 | 17.00 | 8:00
61 | с Охтеурье | ПС-35/6кВ №205 Ф.№2 | КТП-400/6/0,4кВ №14-118 (№3) | тр | магазин "Лена" , магазин "Сибирь", северсвязь , почта , телевидение , Администрация , соц.служба, связь Мотив ул.Центральная дом - №6,8,16,20,22,24, 31,32,33,34,35,36,37,38,40,42 , ул.Летная дом- №1,26,28,29,31 ул.Озерная дом - №1,3,4,5,6,7,9,10,11,12 | 2020-07-20 | 9:00 | 13:00 | 4:00
62 | с Охтеурье | ПС-35/6кВ №205 Ф.№2 | КТП-160/6/0,4кВ №14-117 (№2) | ТР | ул.Центральная дом-№3,5,15,19,23,27,29, ул.Причальный дом - №4 | 2020-07-20 | 14:00 | 17:00 | 3:00
63 | с.п. Зайцева Речка | КТПН-400/6/0,4кВ №14-67 (№4) | ВЛ-0,4кВ Ф.№2. | ТР | ул.Лесная дом -№1(1,2),3,5,7 | 2020-07-20 | 10:00 | 16:30 | 6:30
64 | с.п.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк" Ф.№18 | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-97 (№1,2) 2СШ-6/0,4кВ | ТР | Без ограничений потребителй | 2020-07-20 | 08:00 | 17.00 | 8:00
65 | с Охтеурье | КТП-160/6/0,4кВ №14-117 (№2) | ВЛ-0,4кВ Ф.№5 | ТР | ул.Центральная дом-№3,5,15,19,23,27,29, ул.Причальный дом - №4 | 2020-07-21 | 9:00 | 11:00 | 2:00
66 | с Охтеурье | КТП-400/6/0,4кВ №14-118 (№3) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 |  | магазин "Лена" , магазин "Сибирь", северсвязь , почта , телевидение , Администрация,соц.служба, ул.Центральная дом - №6,8,16,20,22,24, ул.Летная дом- №1 | 2020-07-21 | 11:00 | 13:00 | 2:00
67 | с Охтеурье | КТП-400/6/0,4кВ №14-118 (№3) | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 | ТР | ул.Центральная дом - №31,32,33,34,35, 36,37,38,40,42 , ул.Озерная дом - №1,3,4,5,6,7,9,10,11,12 | 2020-07-21 | 14:00 | 16:00 | 2:00
68 | с Охтеурье | КТП-400/6/0,4кВ №14-118 (№3) | ВЛ-0,4кВ Ф.№3 | ТР | связь Мотив, ул.Летная дом - №31,29,28,26 | 2020-07-21 | 16:00 | 17:00 | 1:00
69 | с.п. Зайцева Речка | КТПН-400/6/0,4кВ №14-67 (№4) | ВЛ-0,4кВ Ф.№4. | ТР | МУП "СЖКХ"(склад ГСМ), ИП Субботин И.А., ИП Степанов О.Л., Школа(мастерские), ул.Мира дом №1(1,2),11(1,2), 13(1,2),2,2а,3(1,2),4,5,6,7,8,9. ул.Октябрьская дом - №23(1,2). ул.Строителей дом - №1(1,2),2(1,2), 3(1,2),4(1,2),5(1,2),6(1,2),7(1,2),9. ул.Школьная дом -№1(1,2),2,3(1), 3а,4(1,2),5(1,2),7(1,2),8(1,2). | 2020-07-21 | 10:00 | 16:30 | 6:30
70 | с.п. Зайцева Речка | КТПН-630/6/0,4кВ №5 (КТП №14-68) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1. | ТР | ул.Октябрьская дом №4(1,2),10(1,2), 11(1-3),12(1,2),13(1,2),15(1,2) ,18,19(1,2),18,19(1,2),2,20(1,2),24(1,2),3(2),5(1,2),6(1,2),7(1,2),8(1,2),9(1-3) | 2020-07-22 | 10:00 | 16:30 | 6:30
71 | с Охтеурье | КТП-250/6/0,4кВ №14-116 (№1) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | ул.Цветочная дом -№2,4,5,7,14,16 ул.Кооперативная дом - №3,4 | 2020-07-22 | 9:00 | 11:00 | 2:00
72 | с Охтеурье | КТП-250/6/0,4кВ №14-116 (№1) | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 | ТР | ул. Причальный дом-№1,3,4,6,85,7,12,14,16 ул.Кооперативный дом №6,8. | 2020-07-22 | 11:00 | 13:00 | 2:00
73 | с Охтеурье | КТП-250/6/0,4кВ №14-116 (№1) | ВЛ-0,4кВ Ф.№3 | ТР | Без ограничений потребителей | 2020-07-22 | 14:00 | 16:00 | 2:00
74 | п Ваховск | КТП-630/6/0,4кВ №14-107 (№1) | КЛ-0,4кВ Ф.№2 | ТР | Администрация , СЖКХ ,бухгалтерия администраций , библиотека , северсвязь АиС связь , ул.Озерная дом - №1,1а,3,5,7,9, ул.Первопроходцев дом - №5а,5б,1а , ул.Таежная дом - №15 | 2020-07-23 | 9:00 | 11:00 | 2:00
75 | п Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-108 (№2) | КЛ-0,4кВ Ф.№3 | ТР | связь Мотив , баня , гараж ,склад Сжкх | 2020-07-23 | 11:00 | 14:00 | 3:00
76 | п Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-111 (№5) | КЛ-0,4кВ Ф.№7 от оп.№15 | ТР | Лыжная база , Полигон СЖКХ ул.Зеленая дом - №10б , ул.Лесная дом - №1,2,3,4,5,6,7 | 2020-07-23 | 14:00 | 15:00 | 1:00
77 | п Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-111 (№5) | КЛ-0,4кВ Ф.№8 | ТР | магазин "Югра" , детский сад "Лесная сказка" | 2020-07-23 | 15:00 | 16:00 | 1:00
78 | с.п. Зайцева Речка | КТПН-630/6/0,4кВ №5 (КТП №14-68) | ВЛ-0,4кВ Ф.№2. | ТР | Кафе "Уралчермет" ул.Островная дом - №1(1,2),2(1,2), 3,4(1,2),5(1,2),6(1,2) ул.Центральная дом - № 12(1,2),14(1,2), 7(1,2),5(1,2), | 2020-07-23 | 10:00 | 16:30 | 6:30
79 | с.п. Зайцева Речка | КТПН-630/6/0,4кВ №5 (КТП №14-68) | ВЛ-0,4кВ Ф.№3. | ТР | Мегионскии лесхоз, ул.Набережная дом - №11(1,2),13(1,2), 15(1,2),17(1,2), | 2020-07-24 | 10:00 | 16:30 | 6:30
80 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" | ВЛ-6кВ Ф.№13 | ТР | Магазин «Атлант», ДЭС кот.РЭБ ВРУ-0,4 «Гараж» ИП Ханенко,Мечеть, «Инфекционное отделение» «Скорая помощь», «Хоз.блок»,«Пищеблок», ВРУ-0,4кВ Гараж ПОП, ДК Геолог, База «Гарант-сервис», ВРУ-0,4кВ Сотовая связь «Мотив». Склад Югория-Центроспас, ООО Гарант-Сервис, гараж администрации Храм,ВРУ-0,4 ГСК Автомобилист Склад МУ РБ, «КОС-200», «БОК Богатырь» Вневедомственная охрана. ул.Геофизиковж/д.№1,1а,2,2б,3,4,5 ,6 , ул.Озерная ж/д.105, ул.Цветная ж/д.№2,2а,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12а,14,17 ул.Геологов Ж/д-№1,2а,3а,4а,6,7,8,9, 12,14а,15,21а , ул.Нефтяников Ж/д-№ 19,20,21,22,23 ул.Магылорская Ж/д №1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12 Частный сектор ул.Озёрная дома №46,47,48б,49,50. ул.Центральная ж/д-№116. ул.Новая ж/д-№ 5б,6а,7а,8а, 9а,10а | 2020-07-24 | 09:00 | 17:00 | 8:00
81 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф.№13 | КЛ-6кВ от оп.№4 до оп.№5 | ТР | Магазин «Атлант», ДЭС кот.РЭБ ВРУ-0,4, «Гараж» ИП Ханенко ВРУ-0,4 «Инфекционное отделение» ВРУ-0,4 Ввод №2 «Скорая помощь» ВРУ-0,4 «Хоз.блок» ВРУ-0,4 «Пищеблок» ж/д.»105 ул.Озерная, Мечеть, ВРУ-0,4кВ Гараж ПОМ. База «Гарант-сервис», ВРУ-0,4кВ Сотовая связь «Мотив», ДК "Геолог", Склад Югория-Центроспас, ООО Гарант-Сервис, гараж Администрации, Храм, ВРУ-0,4 ГСК Автомобилист Склад МУ РБ.«КОС-200», «БОК Богатырь» Вневедомственная охрана. ул.Нефтяников Ж/д-№ 19,20,21,22,23 ул.Магылорская Ж/д №1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12 ул.Геологов Ж/д-№1,2а,3а,4а,6,7,8,9, 12,14а,15,21а ул.Геофизиков ж/д.№1,1а,2,2б,3,4,5,6 ул.Цветная ж/д.№2,2а,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12а,14,17 ул.Центральная ж/д-№116 ул.Новая ж/д-№ 5б,6а,7а,8а, 9а,10а Частный сектор ул.Озёрная дома №46,47,48б,49,50. | 2020-07-24 | 09:00 | 17:00 | 8:00
82 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф.№11 | КЛ-6кВ от оп.№47/1 до КТПН-№14-48 (№37) | ТР | ВОС "Импульс" (Ввод №1) База "РЭС-1» (Ввод №1) Крытый хоккейный корд ул.Энтузиастов дом - №10 (Ввод №2) ул. Береговая дом - №2,3. | 25.07.2020г | 09:00 | 13:00 | 4:00
83 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" | ВЛ-6кВ Ф.№10 | ТР | Магазин «Аган», Аптека№144, магазин «Фарид», Торговый дом, «ИП Побелянский», «киоск Боталовой»,«Кафе-Джунгли»«Кафе-бар», рынок, «КОС-600», здание «Уралсвязь» РТРС «Блок контейнер», ИП Ханенко. МБУДО "РЦТДиМ Спектр". Кафе ИП Чеграй. Маг ЧП Свекла.Маг.Геолог. Д/Д Родничек. Сбербанк. ИП Абасов.. Маг.Мебель ИП Карпухин.. Торговый дом Комфорт. МУ РБ Бак.лабор. «Автостанция», КНС «КОС-200". ПОП Ввод №1 ВРУ-0,4кВ, «Школа» Ввод №1 ВРУ-0,4, «Пищеблок школа» столярка (вечерняя школа) маг.ИП Минина, здание №3 МБУДО "РЦТДиМ Спектр",Ввод 0,4 №1 «Здание ДК-Геолог» , блок связи «АНГГ». Вечерняя школа, УСО КЦСОН «Радуга», магазин «Кедр», «Лыжная база», магазин «Белые ночи», Церковная лавка, кафе «Иваныч»,магазин «Каприз» ,упр.«АНГГ», Ханты-Манс.банк,ВРУ-0,4 КНС АО «АМЖКУ» ВРУ-0,4кВ магазин ИП Шустов «Мини-Маркет», ВРУ-0,4кВ «Станция МТС» ул.Центральная №5,7,7а,8,9,10а , ул.Губкина Ж/д-№3,4,6, ул.Геологов ж/д № 16,17,18,19,20,21,22, , ул.Озёрная Ж/д-№ 51,52,53,55,56,57,61,63,64, 65,68,71, 78,79,79а,76,105б,107,108 ул.Транспортная Ж/д 1,2,3,4,6 . ул.Таежная Ж/д №1,2,3 , ул.Губкина №8 ул.Лесная ж/д.№1,2,3,4,5,7,9,10,11, 12, частный сектор 1а,2а,11б ,16, ул.М-Карамова ж/д-№1,1а,2,3,4,5,7. | 2020-07-26 | 9:00 | 17:00 | 8:00
84 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№4 | КЛ-6кВ от оп.№11/1 до КТПН-№14-53 (№45) | ТР | "ФОК",«ФОК Электрообогрев»,«КНС №3», «КНС №4», «КНС №3+1», «Паспортный стол», «Налоговая», ТС «Пятерочка» ул.70 лет Октября дом - №18,19 ул.Транспортная дом-№28,30,32 | 2020-07-26 | 09:00 | 13:00 | 4:00
85 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 яч.№16 | ТП-2х630/6/0,4 №14-3 1С.Ш. | ТР | Центр занятости, Магазин Стрелец, ул.Школьная ж/д №6 ул.Школьная ж/д №4 ул.Набережная ж/д №4 (5-6 под.), | 2020-07-27 | 09:00 | 16:00 | 7:00
86 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 яч.№16 | ТП-2х630/6/0,4 №14-22 1С.Ш. | ТР | Без ограничений потребителей | 2020-07-27 | 09:00 | 16:00 | 7:00
87 | с.п. Вата | ПС-110/35/6кВ "Мартовская" | ПС-35/6кВ "Протока" (№14-3) 1Т-35,1В-35,1СР-35,1ТР-6, 1СШ-6кВ | ТР | Без ограничений потребителей | 2020-07-27 | 10:00 | 16:30 | 6:30
88 | с.п. Зайцева Речка | КТПН-630/6/0,4кВ №5 (КТП №14-68) | ВЛ-0,4кВ Ф.№4. | ТР | ул.Гагарина дом - № 4(1,2),19(1,2), 6(1,2),7(1,2),8,9(1,2),4а(1,2),6(1,2),8(1,2) | 2020-07-27 | 14:00 | 16:30 | 2:30
89 | с.п. Зайцева Речка | КТПН-400/6/0,4кВ №14-69 (№6) | ВЛ-0,4кВ Ф.№5. | ТР | МКУ "Содружество" (здание Администрации, Почтовая 12), "Зайка"магазин, ИП Захаров "Пекарня", БУ"НВР-больница"-гараж, Храм,Администрация. ул. Пролетарская дом -№13,14/1, 14/2,14/3,22,15, | 2020-07-28 | 10:00 | 16:30 | 6:30
90 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 яч.№16 | ТП-2х630/6/0,4 №14-3 2С.Ш. | ТР | магазин "Алмаз", ЦТП-1, Стоматологический кабинет "Универсал-Сервис", ул. Набережная ж/д №3 (1-4 под.), ул. Набережная ж/д №4 (1-4 под.), | 2020-07-28 | 09:00 | 16:00 | 7:00
91 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 яч.№16 | ТП-2х630/6/0,4 №14-22 2С.Ш. | ТР | Без ограничений потребителей | 2020-07-28 | 09:00 | 16:00 | 7:00
92 | с.п. Вата | ПС-110/35/6кВ "Мартовская" | ПС-35/6кВ "Протока" (№14-3) 1Т-35,1В-35,1СР-35,1ТР-6, 1СШ-6кВ | ТР | Без ограничений потребителей | 2020-07-28 | 10:00 | 16:30 | 6:30
93 | с.п. Вата | ПС-110/35/6кВ "Мартовская" | ПС-35/6кВ "Протока" (№14-3) 1Т-35,1В-35,1СР-35,1ТР-6, 1СШ-6кВ | ТР | Без ограничений потребителей | 2020-07-29 | 10:00 | 16:30 | 6:30
94 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 яч.№22 | ТП-2х630/6/0,4 №14-8 1С.Ш. | ТР | "Гостиница зори ваха" ул.Набережная ж/д №8 ул.Школьная дом - №12 | 2020-07-29 | 09:00 | 16:00 | 7:00
95 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" | ВЛ-6кВ Ф.№3 | ТР | Администрация,Врачебная амбулатория,Скважина Магазин ЧП "Олейник", ИП. Авдеев. Магазин «Музей», «Екатеренбург -2000",Ростелеком,. Мобильные телесистемы МТС «Котельная» Сварочный пост. Мастерская. «КНС-7", магазин «Остановка», «Пекарня» ул. Набережная дом - № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14, 15, 16,17,18,19,20,21,23,27,29 ул.Школьная дом - 1а,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13, 15,16,17,18. ул.Югорская дом - № 1,3,4,5,6,7, 8, 9,10, 11, 12,14 ул.Центральная дом -№1,2,3,4,6,8,25,28, 30,32,34, ул.Айваседа-Меру дом - № 10,11,12,13,14,15, 16,17, 18, 19,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30, 31,32,33,34,35,37, ул.Лесная дом - № 1,2,5,6, ул.Музейная дом - №3а ул.Магичтральная дом - №1 | 2020-07-30 | 09:00 | 13:00 | 4:00
96 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 яч.№22 | ТП-2х630/6/0,4 №14-8 1С.Ш. | ТР | Без ограничений потребителей | 2020-07-30 | 09:00 | 16:00 | 7:00
97 | с.п. Вата | ПС-110/35/6кВ "Мартовская" | ПС-35/6кВ "Протока" (№14-3) 2Т-35,2В-35,2СР-35,2ТР-6, 2СШ-6кВ | ТР | Без ограничений потребителей | 2020-07-30 | 10:00 | 16:30 | 6:30
98 | с.п. Вата | ПС-110/35/6кВ "Мартовская" | ПС-35/6кВ "Протока" (№14-3) 2Т-35, 2В-35, 2СР-35, 2ТР-6, 2СШ-6кВ | ТР | Без ограничений потребителей | 2020-07-31 | 10:00 | 16:30 | 6:30
|  |  | Начальник ОДС |  | В.Ю. Мозговой

## Лист2
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №25
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №25
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №25
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №20
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №25
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №20
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №24
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №19
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №23
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №17
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №23
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №17
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №23
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №17