## Лист1
Утверждаю:
Главный инженер АО "ЮТЭК-НВР"
________________В.Н.Попов
«____»________________2021г.
ГРАФИК
плановых отключений энергоустановок АО "ЮТЭК-НВР"
на май 2021г.
№ п/п | Населенный пункт | Источник питания | Ремонтируемая энергоустановка | Вид ремонта | Ограничение потребителей | Дата | Планируется |  | Продолжитель-ность отключения
[7 empty] | Откл. | Вкл.
1 | п.Ваховск | КТП-630/6/0,4кВ №14-107 | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | ул. Агапова-№12 - 21 квартир ул. Агапова-№14 - 23 квартиры Киоск, Магазин "Тан", Магазин "Сибирь", Почта, СДК, Магазин "Элита". | 2021-05-11 | 09:00 | 11:00 | 2:00
2 | п.Ваховск | КТП-630/6/0,4кВ №14-107 | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 | ТР | ул.Озёрная б/н балок ул.Озёрная-№1 - 2 квартиры ул.Озёрная-№3 - 1 квартира ул.Озёрная-№5 - 2 квартиры ул.Озёрная-№7 - 2 квартиры ул.Озёрная-№9 - 1 квартира ул. Первопроходцев-№1А - 1 квартира ул. Первопроходцев-№3А - 0 квартиры х/п ул. Первопроходцев-№5А - 4 квартир ул. Первопроходцев-№5Б - 3 квартир ул. Таёжная-№15 - 4 квартиры Северсвязь, Администрация, ХМ-Банк, Спортзал | 2021-05-11 | 11:00 | 13:00 | 2:00
3 | п.Ваховск | КТП-630/6/0,4кВ №14-107 | ВЛ-0,4кВ Ф.№3 | ТР | Гаражи | 2021-05-11 | 14:00 | 15:00 | 1:00
4 | п.Ваховск | КТП-630/6/0,4кВ №14-107 | ВЛ-0,4кВ Ф.№4 | ТР | ул.Агапова- №2 - 2 квартиры ул.Агапова- №4 - 0 квартиры отключен ул. Геологов- №1 - частный дом ул. Геологов- №3 - 2 квартиры ул. Геологов- №5А - 2 квартиры ул. Геологов- №7 - 3 квартиры ул. Геологов- №9 - 2 квартиры Пожарное депо, Гараж администрация. | 2021-05-11 | 15:00 | 17:00 | 2:00
5 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ Истоминская ВЛ-6кВ Ф.№208 | КТП-400/6/0,4кВ №14-17 | ТР | ДК Геолог | 2021-05-11 | 9:00 | 17-00 | 103:00
6 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф№4 | КТПН-630/6/0,4кВ №14-20 ВЛ-0,4кВ Ф№3 КЛ-0,4кВ Ф№2,3,4,5,6 | ТР | ул Береговая дом - №2,3, ул.Энтузиастов дом - №10, Магазин Самарочка, ВОС Импульс, База РЭС-1 | 2021-05-11 | 9:00 | 17:00 | 175:00
7 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-108 (№2) | ВЛ-0,4кВ Ф-1 | ТР | Котельная №1 | 2021-05-12 | 09:00 | 11:00 | 2:00
8 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-108 (№2) | ВЛ-0,4кВ Ф-2 | ТР | Метеостанция ,ФГУП "РТРС" | 2021-05-12 | 11:00 | 13:00 | 2:00
9 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-108 (№2) | ВЛ-0,4кВ Ф-3 | ТР | ул. Агапова-№12 (ввод№2)- 21 квартир ул. Агапова-№14 (ввод№2-резерв)- 23 кварт. Баня, связь "Мотив", гараж СЖКХ, склад СЖКХ | 2021-05-12 | 14:00 | 16:00 | 2:00
10 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-108 (№2) | ВЛ-0,4кВ Ф-4 | ТР | нет потребителей | 2021-05-12 | 16:00 | 17:00 | 1:00
11 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф.№11 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-18 ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2 КЛ-0,4 Ф.№1,2 | ТР | ул.Транспортная дом №31,33,34 ул.ГП-77 дом - №3,3б,5,38а,12,9,11,13,18,16,12а, ул.ДРСУ дом - №38,39,41, ул.Югорская дом - №7 Стоянка гаражей, ИП Иванов - бокс, Столярный цех, Пилорамма. | 2021-05-12 | 9:00 | 17:00 | 175:00
12 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф№11 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-19 ВЛ-0,4кВ Ф№2,4 КЛ-0,4кВ Ф№3 | ТР | ул. Первомайская дом - №57, СТО ЧП Доскиев, Гараж Карякин, Здание пожарного депо, АЗС Аганнефтепродукт, ООО Викар, склад ЧП Олейник, Магазин "24 часа", Магазин Автозапчасти, СТО ЧП Гиляев. | 2021-05-12 | 14:00 | 17:00 | 171:00
13 | г.п.Новоаганск | КТП-2х1000/6/0,4кВ №14-52 | ВЛ-0,4 Ф.№15 | ТР | ул.Техснаб дом-№1,1б,2,2а,3а,3б,4а,5а,5б,7,7а,8, 9,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,32,35,38,41,42,43,44,45,46,48,63,77,97,99,100, Гостиница Таежная, ЧОУ Нефтяник, Магазин Фортуна, Магазин Автозапчасти, МОУДД "Родничок. | 2021-05-12 | 9:00 | 13:00 | 4:00
14 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-109 | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | Котельная №2 | 2021-05-13 | 9:00 | 11:00 | 2:00
15 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-109 | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 | ТР | ул.Молодёжная-№1 - 4 квартиры ул.Молодёжная-№2 - 3 квартиры ул.Молодёжная-№3 - 1 квартира ул.Молодёжная-№4 - 4 квартиры ул.Молодёжная-№5 - 4 квартиры ул.Молодёжная-№7 - 0 квартиры отключен ул.Молодёжная-№10 - 2 квартиры ул.Кедровая-№1 - 3 квартиры ул.Кедровая-№2А - 5 квартир ул.Кедровая-№3 - 4 квартиры ул.Кедровая-№3А - 2 квартиры откючен ул.Кедровая-№5 - 4 квартиры ул.Кедровая-№7 - 4 квартиры ул.Кедровая-№8 - 1 квартиры 3кв. отключены ул.Кедровая-№9 - 3 квартиры | 2021-05-13 | 11:00 | 13:00 | 2:00
16 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-109 | ВЛ-0,4кВ Ф.№3 | ТР | 1-й мкр дом - №1,2,3,4,5,7 | 2021-05-13 | 14:00 | 16:00 | 2:00
17 | с.п. Аган | ПС 35/6кВ "К-216" ВЛ-6кВ Ф-№6 | ПС-ЭЛМ №1 | ТР | Кратковременно весь населенный пункт | 2021-05-13 | 08:30 | 13:00 | 00:30
18 | с.п. Аган | ПС 35/6кВ "К-216" ВЛ-6кВ Ф-№15 | ПС-ЭЛМ №2 | ТР | Кратковременно весь населенный пункт | 2021-05-13 | 14:00 | 17:00 | 00:30
19 | г.п.Новоаганск | РТП-630/6/0,4кВ №14-4 | ВЛ-0,4 Ф.№4 | ТР | ул.Озерная дом - №7,10,11,12,14,15,16,16а,17,17б,18,19,20,22 ,26,28,30,32,34,35,41,44а , Магазин "Каспий" | 2021-05-13 | 9:00 | 17:00 | 7:00 | 9
20 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6 "Озерная" ВЛ-6кВ Ф№4 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-22 КЛ-0,4кВ Ф.№1,2,3 ВЛ-0,4 Ф.№1,2 | ТР | ул.Береговая дом - №1,4,5,6,7,8,9,10,12,12а,13,13а,15,16,17,18, Магазин ООО Жасмин, Магазин Витязь, КНС АМЖКУ ул.Речников дом - №13,14,15 | 2021-05-13 | 9:00 | 17:00 | 175:00
21 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф.№9 | КТПН-630/6/0,4кВ №14-56 ВЛ-0,4кВ Ф№1,2 КЛ-0,4кВ Ф№1,2,4,5 | ТР | ул.Центральная дом - №7,9,16, Магазин Айсберг, ИП Гардашов СвязьТЭМПС, ул.Айваседа-Меру дом - №1,2,3,4а,6,7,7а, Почта, ул.Ягельная дом - №2,4,6,8,10 . ул.Грошева дом - №2,4,6,8. Детский сад "Оленёнок, СДК, Прачка. | 2021-05-13 | 9:00 | 17:00 | 175:00
22 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф.№3,Ф.№9 | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-57, КЛ-6кВ Ф.№3,9 ВЛ-0,4кВ СШ-0,4кВ№1,2 Ф.№4, КЛ-0,4кВ Ф.№3. | ТР | КНС-7. КОС-200. СЖКХ. ДЭС. Школа. Баня. | 2021-05-14 | 9:00 | 17:00 | 7:00 | 6
7
23 | п Ваховск | КТП-160/6/0,4кВ №14-110 | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 | ТР | Профит | 2020-05-14 | 9:00 | 11:00 | 2:00
24 | п Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-111 | ВЛ-0,4кВ Ф.№3 | ТР | ул.Зелёная-№12 - 2 квартиры ул.Зелёная-№14 - 2 квартиры ул.Зелёная-№16 - 2 квартиры ул.Зелёная-№18 - 2 квартиры ул.Зелёная-№19 - 2 квартиры ул.Зелёная-№20 - 2 квартиры ул.Зелёная-№21 - 2 квартиры ул.Зелёная-№22 - 2 квартиры ул.Зелёная-№23 - 2 квартиры ул.Зелёная-№25 -2 квартиры ул.Зелёная-№27 - 2 квартиры ул.Зелёная-№29 - 2 квартиры ул.Школьная-№11 - 18 квартир ул.Школьная-№13 - 1 квартира ул.Школьная-№14 - 2 квартиры ул.Школьная-№17 - 1 квартира ул.Школьная-№10 - 1 квартира | 2021-05-14 | 11:00 | 13:00 | 2:00
25 | п Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-111 | ВЛ-0,4кВ Ф.№4 | ТР | ул.Школьная-№20 - 18 квартир ул.Зелёная-№10А - 12 квартир | 2021-05-14 | 14:00 | 16:00 | 2:00
26 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф.№3,Ф.№9 | КТП-2х250/6/0,4кВ №14-141, КЛ-6кВ Ф№3,9, КЛ-0,4кВ Ф№2 СШ-№1, КЛ-0,4кВ Ф№3 СШ-№2 | ТР | Газовая котельная. | 2021-05-14 | 9:00 | 17:00 | 7:00 | 8
27 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№4 | КТПН-630/6/0,4кВ №14-21 КЛ-0,4кВ Ф.№1,2,3,5,6 ВЛ-0,4 Ф.№1,2,3 | ТР | ул.Мира дом - №1а,2а,3а,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11а,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,13а,20., Магазин Экспресс, КОС-600, КНС КОС-600, Магазин ИП Дюбленко автозапчасти, ГСК ул.Мира, Магазин Магнит ИП Швайцер, магазин Нинель ИП Титов, МДОУ Снежинка. | 2021-05-17 | 14:00 | 17:00 | 171:00
28 | п Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-111 | ВЛ-0,4кВ Ф.№6 | ТР | ул.Интернациональная-№1 - 2 квартиры ул. Интернациональная №2 - 1 квартира ул.Интернациональная-№1А - 2 квартиры ул. Интернациональная №1Б - 1 квартира ул. Интернациональная №1В - 1квартира ул.Интернациональная-№3 - 2 квартиры ул.Интернациональная-№4 - 1 квартира ул.Интернациональная-№5 - 2 квартиры ул.Интернациональная-№7 - 2 квартиры. 1-й микрорайон-№6Б - 0 квартира х/п, Магазин "Диана" | 2021-05-17 | 9:00 | 11:00 | 2:00
29 | п Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-111 | ВЛ-0,4кВ Ф.№7 | ТР | ул.Зелёная-№10Б - 12 квартир, ул.Лесная-№1-№7 - 14 квартир, Лыжная база, Полигон ТБ. | 2021-05-17 | 11:00 | 13:00 | 2:00
30 | п Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-111 | ВЛ-0,4кВ Ф.№8 | ТР | Детский сад "Лесная сказка" | 2021-05-17 | 14:00 | 16:00 | 2:00
31 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф.№3 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-58, ВЛ-0,4кВ Ф-№1,2,3. КЛ-0,4кВ Ф-№1,3,4,5 | ТР | ул.Югорская дом - №1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14, ул.Центральная дом - №25,28,30,32,34, ул.Школьная дом - №1а,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17,18. Магазин Остановка. ул.Набережная дом - №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,23,27,29 . ИП Авдеев магазин. | 2021-05-17 | 9:00 | 13:00 | 4:00 | 10
32 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№4 | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-23 ВЛ-0,4кВ Ф-№1,2; КЛ-0,4кВ Ф-№2,3,4,5 СШ№1. СШ№2 Ф-№2,3,4, КЛ-0,4кВ | ТР | МДОУ Лесная сказка, ул. 70 лет Октября дом - №1,2,3,4., ул.Энтузиастов дом - №1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15., ИП Шишига. ИП Абасов КНС№5. Вечерняя школа. ул.Транспортная дом -№26, Торговый дом ЗАО Тендер Магнит. Магазин Друзья, ул.М-Карамова дом - №15, Здание Администрации, Магазин Все для Вас, Кафе Меркурий, ФГУ Почта России, ЗАГС, магазин ООО АГАН, ЖЭЦ АО АМЖКУ, Магазин Молодость, МагазинООО Катерина, КНС-№6. | 2021-05-18 | 9:00 | 13:00 | 4:00
33 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6 "Озерная" ВЛ-6кВ Ф№4 | КЛ-6кВ от оп№11/4 до КТП-2х1000/6/0,4кВ №14-53 | ТР | Без ограничений. | 2021-05-18 | 14:00 | 17:00 | 03-00
1
34 | с.п. Ларьяк | КТП-630/6/0,4кВ №14-98 | ВЛ-0,4 Ф№1 | ТР | ул.Осипенко д.№13-25 ул.Кирбунова д.№ 1,4,6,9А | 2021-05-18 | 09:00 | 13:00 | 4:00
35 | с.п. Ларьяк | КТП-630/6/0,4кВ №14-98 | ВЛ-0,4 Ф№2 | ТР | Амбулатория Кухня больницы | 2021-05-18 | 14:00 | 17:00 | 3:00
36 | с.п. Ларьяк | КТП-630/6/0,4кВ №14-98 | ВЛ-0,4 Ф№3 | ТР | пер.Больничный д №5 Ул.Осипенко д.№ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 48А, 50А. | 2021-05-19 | 09:00 | 13:00 | 4:00
37 | с.п. Ларьяк | КТП-630/6/0,4кВ №14-98 | ВЛ-0,4 Ф№4 | ТР | пер.Больничный д №2 ул.Мирюгина д.№14 | 2021-05-19 | 14:00 | 17:00 | 3:00
38 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ Истоминская ВЛ-6кВ Ф.№208 | КТПН-630/6/0,4кВ №14-24 ВЛ-0,4 Ф-№2,3,4 | ТР | Магазин Фарид Торговый дом. ул.Лесная дом - №1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,1а,2а,11б,1б, ИП Побелянский, Киоск Боталовой, Кафе-Джунгли, КОС-600, Кафе-бар, рынок ООО Жасмин. Уралсвязь, РТРС. | 2021-05-19 | 9:00 | 17:00 | 175:00
39 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" | ВЛ-6кВ Ф.№11, КЛ-6кВ от оп.№46 до оп.№47, КЛ-6кВ от оп.№6/4 до КТП-630/6/0,4кВ №14-49 | ТР | Преоброзователь гейзер кот.ВМУ., ДЭС кот. ВМУ., Пож.система кот. ВМУ., ВОС Водолей., ул.Транспортная дом - №31,33,34 ул.ГП-77 дом - №3,3б,5,38а,12,9,11,13,18,16,12а Магазин Монетка ул.ДРСУ дом - №38,39,41., стоянка гаражей. ул.Югорская дом - №9, ИП Иванов - бокс, столярный цех, пилорамма., ДЭС-1,2., Сотовая Связь Билайн., Кот.Техснаб. ул.Техснаб дом - №10,12,15,37,40,53,50,49,66,68 ул.ДРСУ дом - №25,27,29,51,56,60а68 ул.Танюхина дом - №3,5,7,11,14,15,16 ул.ГП-77 дом - №37 ул.Югорская дом - №2А ул.Техснаб - дом №69,78,79,1,1б,2а,3а,3б,4а,5а,5б,7,7а,8,9,11, 13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,32,35,38,39,41,42,43,44,45,46,48,63,77,97,99,100 .Зубо-протезный. КНС АМЖКУ. ИП Головлев. ГСК Автомобилист. Стационар. Поликлиника. Гостиница "Таежная". Уч.центр Нефтяник. Магазин "Фортуна"., Магазин Автозапчасти., МОУДД Родничек. Такси. РТРС. ФОК. ул.Транспортная дом - №28,30,32, ФОК электро-обогрев., КНС№3, КНС№4, КНС№3+1, ул.70 лет-Октября дом - №18,19., Паспортный стол. Налоговая. Магазин Пятерочка. ул.70 лет-Октября дом - № 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,22,23,27,28 ул. Техснаб. дом - №3,4,5,6. ИП Свекла. НДШИ. Хокейный корт. Лыжная база. Школа. Столовая. Стройка хокейный корт. Крытый хокейный корт. ВОС Импульс. База РЭС-1. ул.Энтузиастов дом -№10 | 2021-05-20 | 9:00 | 13:00 | 4:00
40 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" Ф.№16 | КЛ-6кВ от оп№32 до оп№33 + КЛ-6кВ от оп№34 до КТП№14-16, + КЛ-6кВ от КТП№14-16 до оп№45/1, + КЛ-6кВ от оп№46 до КТП№14-17 + КЛ-6кВ пс Нововаганская Ф№13 от оп№4 до оп№5, | ТР | ул.Нефтяников дом - №19,20,21,22,23 ул.Магылорская дом - №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Магазин "Атлант", Гараж ИП Ханенко, ул.Озерная дом - № 47,48б,49,50, Инфекционное отделение. МУ Районая Больница, Скорая помощь МУ РБ, Хоз.блок МУ РБ, Пище.блок МУ РБ, ул.Геофизиков дом - №1,1а,2,2б,3,4,5,6 ул.Озерная дом - № 105, ул.Цветная дом - №2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12а,14,17, Мечеть, Гараж ПОП, База Гарант-сервис, ул.Новая дом -№5б,6а, 7а,8а,9а,10а, Сотовая связь Мотив, Д/К Геолог, Склад Югория-Центрспас, ООО Гарант-сервис, Гараж Администрации, ул.Геологов дом - №1,2а,3а,4а,6,7,8,9,12,14а,15,21а . Храм. ул.Центральная дом - №116, Частные гаражи. Склад МУ РБ, КОС-200. БОК-Богатырь, Вневедомственная охрана. | 2021-05-20 | 9:00 | 13:00 | 4:00
41 | г.п.Излучинск | РТП №14-1 яч.18 | ТП 2х400/6/0,4кВ №14-4 (ТП №13) 1с.ш.6/0,4кВ | ТР | ул. Набережная 5(под.1-4) ул. Набережная 6 ООО “Прайд” | 2021-05-20 | 09:00 | 16:00 | 7:00
42 | с.п. Ларьяк | ПС 35/6 "Ларьяк" Ф-6кВ №18 | КТПН №14-101(6) | ТР | ГСМ СЖКХ, Пилорама Птухин, АЗС Лангри, Пилорама СЭЙЛ, Речпорт | 2021-05-20 | 08:00 | 16:00 | 8:00
43 | с.п. Ларьяк | ПС 35/6 "Ларьяк" Ф-6кВ №8 | КТПН №КОС | ТР | КОС СЖКХ | 2021-05-21 | 08:00 | 13:00 | 5:00
44 | с.п. Ларьяк | ПС 35/6 "Ларьяк" Ф-6кВ №18 | ЯКНО-6 | ТР | КОС СЖКХ | 2021-05-21 | 14:00 | 17:00 | 3:00
45 | г.п.Излучинск | РТП №14-1 яч.18 | ТП 2х400/6/0,4кВ №14-4 (ТП №13) 2с.ш.6/0,4кВ | ТР | ул. Набережная 5(под.5-10) ООО “Прайд” | 2021-05-21 | 09:00 | 16:00 | 7:00
46 | г.п.Новоаганск | П/С-35/6кВ "Новоаганская" | ВЛ-6кВ №6 | ТР | ул.Первомайская дом - №1,1а,1в,2а,3,3а,4,5,7,8,9,10,11,14,№15, 16,27,36, Кот. ВМУ, ул.КАФТ дом - №2,3,19, ул.Вагон-городок дом - №1,4а,8,9,16,18,23, Цех ПРЦ. Кузня. Упр. АМЖКУ, РСУ, Склад, Транспортный цех, ДЭС-1,2., Сотовая Связь Билайн, Кот.Техснаб., ул.Техснаб дом - №10,12,15,37,40,53,50,49,66,68 ул.ДРСУ дом - №25,27,29,51,56,60а68 ул.Танюхина дом -№3,5,7,11,14,15,16 ул.ГП-77 дом - №37 ул.Югорская дом - №2А, ул.Техснаб - дом №69,78,79,1,1б,2а,3а,3б,4а,5а,5б,7,7а,8,9,11, 13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,32,35,38,39,41,42,43,44,45,46,48,63,77,97,99,100., Зубо-протезный. КНС АМЖКУ. ИП Головлев. ГСК Автомобилист. Стационар. Поликлиника. Гостиница "Таежная". Уч.центр Нефтяник. Магазин Фортуна. Магазин Автозапчасти. МОУДД Родничек. Такси. РТРС. | 2021-05-21 | 9:00 | 17:00 | 175:00
47 | г.п.Новоаганск | КТП-400/6/0,4кВ №14-51 | ВЛ-0,4 Ф.№1 | ТР | ул.70 лет Октября дом - №5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,22,23,27,28 ул.Техснаб дом - № 3,4,5,6, Офис Восточное МРО | 2021-05-24 | 9:00 | 13:00 | 4:00
48 | г.п.Излучинск | РП №14-1 яч.1 | ТП 2х1000/6/0,4кВ №14-17 (ТП №55) 1с.ш.6/0,4кВ | ТР | Без ограничений | 2021-05-24 | 09:00 | 16:00 | 7:00
49 | г.п.Излучинск | РП №14-1 яч.13 | ТП 2х1000/6/0,4кВ №14-17 (ТП №55) 2с.ш.6/0,4кВ | ТР | Без ограничений | 2021-05-25 | 09:00 | 16:00 | 7:00
50 | с.Варьеган | ПС-35/6 "Лесная" ВЛ-6кВ Ф.№3 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-54, ВЛ-0,4кВ Ф№1,2,4, КЛ-0,4кВ Ф№1,2,4. | ТР | ул.Магистральная дом - №1, ул.Центральная дом - №1,2,4,6,8, ул.Грошева дом - №3, Администрация, Врачебная амбулатория, Скважена, ул.Айваседа-Меру №10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37, Музей. Магазин ЧП Олейник, ул.Лесная дом - №1,2,5,6, ул.Музейная дом - №3а , Екатеренбург-2000, Ростелеком, ОТРК-Югра, ООО Мобильные телесистемы АТС. | 2021-05-25 | 9:00 | 17:00 | 7:00
51 | г.п.Излучинск | РП №14-1 яч.8 | ТП 2х1000/6/0,4кВ №14-18 (ТП №56) 1с.ш.6/0,4кВ | ТР | Уличное освещение | 2021-05-26 | 09:00 | 16:00 | 7:00
52 | г.п.Излучинск | РП №14-1 яч.20 | ТП 2х1000/6/0,4кВ №14-18 (ТП №56) 2с.ш.6/0,4кВ | ТР | Без ограничений | 2021-05-27 | 09:00 | 16:00 | 7:00
53 | г.п.Излучинск | РП №14-1 яч.17 | ТП-2х630/6/0,4 № 14-23(№59) 2с.ш. | ТР | Частный сектор: ул. Прохладная, ул.Речная, | 2021-05-28 | 09:00 | 16:00 | 7:00
54 | г.п.Излучинск | РП №14-1 яч.3 | ТП-2х630/6/0,4 № 14-23(№59) 1с.ш. | ТР | Частный сектор: ул. Вахская, ул.Речная, Магазин "Полищук" | 2021-05-28 | 09:00 | 16:00 | 7:00
55 | г.п.Излучинск | ПС35/6кВ"БПТОиКО-2" ВЛ-6кВ ф.2 | КТП 630/6/0,4кВ №14-14 (Лесная сказка) | ТР | Детский лагерь "Лесная сказка" | 2021-05-31 | 09:00 | 16:00 | 7:00
|  | Начальник ОДС |  |  |  | В.Ю. Мозговой