## Август 2021г.
Утверждаю:
Главный инженер АО "ЮТЭК-НВР"
________________В.Н.Попов
«____»________________2021г.
ГРАФИК
плановых отключений энергоустановок АО "ЮТЭК-НВР"
на август 2021г.
№ п/п | Населенный пункт | Источник питания | Ремонтируемая энергоустановка | Вид ремонта | Ограничение потребителей | Дата | Планируется |  | Продолжитель-ность отключения
[7 empty] | Откл. | Вкл.
1 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№4 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-41 (№30) ВЛ-0,4кВ Ф.№3 | ТР | Теплый бокс База ООО Алмаз. ул.Речников ж/д-№ 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 2021-08-02 | 09:00 | 17:00 | 7:00
2 | с.п. Аган | ПС-35/6кВ "К-216" | КТПН-400/6/0,4кВ №14-88 (№3) | ТР | Столовая, Торговый павильон №204 строение 1, ЧП Шахбиев С.К., ул.Лесная, ул.Новая ж/д №1 | 2021-08-02 | 10:00 | 16:30 | 6:30
3 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№16 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-43 (№32) ВЛ-0,4кВ Ф.№3 | ТР | Гараж ПОП, Сотовая связь «Мотив», База «Гарант-сервис», ул.Новая ж/д-№ 5б,6а,7а,8а, 9а,10а | 2021-08-03 | 09:00 | 17:00 | 7:00
4 | с.п. Аган | ПС-35/6кВ "К-216" | КТПН-400/6/0,4кВ №14-86 (№1) | ТР | Водоочистная установка "импульс", Центр ремесел, Почта, Амбулатория, Спорткомплекс, Лангепастелеком п.Аган , Здание администрации, Котельная, Северсвязь п.Аган, Музей ул.Рыбников ж/д №1,8,10,21,25, ул.Советская ж/д №4. | 2021-08-03 | 8:00 | 13:00 | 5:00
5 | с.п. Аган | ПС-35/6кВ "К-216" | КТПН-400/6/0,4кВ №14-87 (№2) | ТР | ИП Бабаев Руслан, ул.Советская , магазин "Теремок", Котельная МУП СЖКХ, Баня МУП СЖКХ, центр ремёсел, Пож.депо, Пилорама, ул.Рыбников ж/д №15, ул.Береговая ж/д №5. | 2021-08-03 | 14:00 | 17:00 | 3:00
6 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№16 | КТПН-630/6/0,4кВ №14-44 (№33) ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2,3,4,5 КЛ-0,4кВ Ф.№1,3 | ТР | Склад Югория-Центроспас, ООО Гарант-Сервис, гараж администрации, Храм, ГСК Автомобилист Склад МУ РБ, «КОС-200», «БОК Богатырь» Межрайоный отдел Вневедомственной охраны ул.Геологов ж/д-№1,2а,3а,4а,6,7,8,9, 12,14а,15,21а., ул.Центральная ж/д-№116. | 2021-08-04 | 09:00 | 17:00 | 7:00
7 | c.Охтеурье | ПС-35/6кВ №205 ВЛ-6кВ Ф.№2 оп.№40 | КТП-630/6/0,4кВ №14-119 (№4) | ТР | ВОК "Импульс", вагончики операторов, Котельная , Насосы Д-350, Амбулатория, Спортзал, Участковый ул.Школьная ж/д №1, 3, 4, 5,5а, 7, 9-6, 10, 10А, 13 ул.Учительская ж/д №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 2021-08-04 | 09:00 | 13:00 | 04:00
8 | c.Охтеурье | КТП-630/6/0,4кВ №14-119 (№4) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | ВОК "Импульс", вагончики операторов ул.Школьная ж/д №5А, 10, 10А, 13 | 2021-08-04 | 14:00 | 16:00 | 02:00
9 | с.п. Аган | ПС-35/6кВ "К-216" | КТПН-250/6/0,4кВ №14-89 (№4) | ТР | Здание ЖКХ п.Аган, ул.Таёжная; ул.Лесная, артскважина №2 МУП СЖКХ, магазин "Русь", ул.Таёжная ж/д №2 | 2021-08-04 | 10:00 | 16:30 | 6:30
10 | с.п. Аган | ПС-35/6кВ "К-216" | КТПН-400/6/0,4кВ №14-90 (№5) | ТР | Школа, ул.Школьная, Амбулатория, детский сад, СДК п.Аган, Хозблок школы. | 2021-08-05 | 8:00 | 13:00 | 5:00
11 | с.п. Аган | ПС 35/6кВ "К-216" | КТПН-400/6/0,4кВ №14-91 (№6) | ТР | МУП "СЖКХ", МУП "СЖКХ" (котельная-старая), Магазин "Русь", Ул. Таежная ж/д №1/1,1/2,10,11,12, 13,14,2/1,2/2,2/3,3/1,3/2,4/1,4/2,5/1,5/2,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,9, 16,18, 20, 22, 24. ул.Лесная ж/д №15, 17, 19, 21, 23, 25. ул.Рыбников ж/д №20, 24. | 2021-08-05 | 14:00 | 17:00 | 3:00
12 | c.Охтеурье | ПС 35/6кВ №205 ВЛ-6кВ Ф.№2 оп№40/7 | КТП-630/6/0,4кВ №14-120 (№5) | ТР | СДК, АБК МУП "СЖКХ", Центроспас-Югория, гараж , Прачка МБОУ "Охтеурская ОСШ", МБОУ "Охтеурская ОСШ", ул.Новая ж/д №2,4,6,7,8 ул.Лётная д 2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16, 18,21,22,24 | 2021-08-05 | 09:00 | 13:00 | 04:00
13 | c.Охтеурье | КТП-630/6/0,4кВ №14-119(№4) | ВЛ-0,4кВ Ф.№6 | ТР | Амбулатория, Спортзал, Участковый ул.Школьная ж/д №1, 3, 4, 5, 7, 9-6 ул.Учительская ж/д №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 2021-08-05 | 14:00 | 16:00 | 02:00
14 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф.№6 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-45 (№34) | ТР | Цех ПРЦ, Кузня упр.АМЖКУ, РСУ,склад, Транспортный цех | 2021-08-05 | 09:00 | 17:00 | 7:00
15 | с Охтеурье | КТП-630/6/0,4кВ №14-120 (№5) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | Центроспас-Югория, ул.Новая ж/д №6,7,8 | 2021-08-06 | 9:00 | 11:00 | 02:00
16 | с Охтеурье | КТП-630/6/0,4кВ №14-120 (№5) | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 | ТР | СДК, АБК МУП "СЖКХ", ул.Новая ж/д №2,4., ул.Лётная ж/д №2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16 ,18,21,22,24 | 2021-08-06 | 11:00 | 13:00 | 02:00
17 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф.№6 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-46 (№35) ВЛ-0,4кВ Ф.№2 КЛ-0,4кВ Ф.№3 | ТР | «Кот.ВМУ»(нефтян.), Лесхоз, «Кот.ВМУ»(газовая) ул.Первомайская ж/д-№1,1а,1в,3а,7,8,9,10,11,14 | 2021-08-06 | 09:00 | 17:00 | 7:00
18 | с.п. Аган | ПС-35/6кВ "К-216" | КТПН-2х250/6/0,4кВ №14-136 (№8) 1Т | ТР | Без ограничения потребителей | 2021-08-06 | 8:00 | 13:00 | 5:00
19 | с.п. Аган | ПС-35/6кВ "К-216" | КТПН-2х250/6/0,4кВ №14-136 (№8) 2Т | ТР | Без ограничения потребителей | 2021-08-06 | 14:00 | 17:00 | 3:00
20 | Лор-Еганское месторождение,ПРС-3 | ПС 35/6кВ "ДНС" Ф.№4 | КТПН 40/6/0,4кВ | ТР | Без ограничения потребителей | 2021-08-09 | 10:00 | 16:30 | 6:30
21 | Лор-Еганское месторождение,ПРС-3 | ПС 35/6кВ "ДНС" Ф.№4 | ВЛ-6кВ Ф.№4. | ТР | Без ограничения потребителей | 2021-08-09 | 10:00 | 16:30 | 6:30
22 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф.№6 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-47 (№36) ВЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | ул.Первомайская ж/д-№15,16,27,36 ул.КАФТ ж/д-№2,3,19 ул.Вагон городок ж/д-№1,4А,8,9,16,18,23 | 2021-08-09 | 09:00 | 17:00 | 7:00
23 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 | ВЛ-6кВ Ф.№10 оп.№116/13/1/1 КЛ-6кВ | ТР | Перевод потребителей на СШ-0,4кВ №2 | 2021-08-09 | 9:00 | 11:00 | 02:00
24 | п Ваховск | ПС-35/6кВ №201 | ВЛ-6кВ Ф.№13 оп.№96/9/1 КЛ-6кВ | ТР | Перевод потребителей на СШ-0,4кВ №1 | 2021-08-09 | 11:00 | 13:00 | 02:00
25 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф.№11 | КТПН-630/6/0,4кВ №14-48 (№37) КЛ-0,4кВ Ф.№4,5 | ТР | Без ограничения потребителей | 2021-08-10 | 09:00 | 17:00 | 7:00
26 | Самотлорское месторождение, ПРС-2 | ПС-35/6кВ "К-244" Ф.№14,15 | КТПН-40/6/0,4кВ | ТР | Без ограничения потребителей | 2021-08-10 | 10:00 | 16:30 | 6:30
27 | Самотлорское месторождение, ПРС-2 | ПС-35/6кВ "К-244" Ф.№14,15 | ВЛ-6кВ Ф.№14,15 | ТР | Без ограничения потребителей | 2021-08-10 | 10:00 | 16:30 | 6:30
28 | Северный Покур, ПРС-6 | ПС-110/35/6кВ "Мартовская" Ф.№4 | КТПН-40/6/0,4кВ | ТР | Без ограничения потребителей | 2021-08-11 | 10:00 | 16:30 | 6:30
29 | Северный Покур, ПРС-6 | ПС-110/35/6кВ "Мартовская" Ф.№4 | ВЛ-6кВ Ф.№4. | ТР | Без ограничения потребителей | 2021-08-11 | 10:00 | 16:30 | 6:30
30 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" | ПС-2х4000кВ №14-1 СШ-35/6 №1 | ТР | Без ограничения потребителей | 2021-08-11 | 09:00 | 17:00 | 7:00
31 | Тюменское м/р, ПРС-4 | ПС-35/6кВ "Куст 1" Ф.1 | КТПН-40/6/0,4кВ №1 | ТР | Без ограничения потребителей | 2021-08-12 | 8:00 | 13:00 | 5:00
32 | Тюменское м/р, ПРС-4 | ПС-35/6кВ "Куст 1" Ф.26 | КТПН-40/6/0,4кВ №2 | ТР | Без ограничения потребителей | 2021-08-12 | 14:00 | 16:30 | 2:30
33 | Варьеганское м/р, ПРС-5 | ПС-35/6кВ "К-80" Ф.16 | КТПН-40/6/0,4кВ | ТР | Без ограничения потребителей | 2021-08-12 | 8:00 | 13:00 | 5:00
34 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" | ПС-2х4000кВ №14-1 СШ-35/6 №2 | ТР | Без ограничения потребителей | 2021-08-12 | 09:00 | 17:00 | 7:00
35 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ "Истоминская" Ф.№104 | УКРМ-6кВ №1 | ТР | Без ограничения потребителей | 2021-08-13 | 09:00 | 13:00 | 172:00
36 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ "Истоминская" Ф.№208 | УКРМ-6кВ №2 | ТР | Без ограничения потребителей | 2021-08-13 | 14:00 | 17:00 | 171:00
37 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф.№11 | Отпайка ВЛ-6кВ от оп.№7 до КТПН-630/6/0,4кВ №14-49 (№38) | ТР | Преоброзователь гейзер кот.ВМУ. Кот.ВМУ. Противопожарная насосная станция кот.ВМУ. ВОС Водолей. | 2021-08-16 | 09:00 | 17:00 | 7:00
38 | с.п.Покур | ПС-110/35/6кВ "Заобье" ВЛ-6кВ яч.№3 | ВЛ-6кВ Ф.№3 | ТР | АО"Северсвязь",ООО "Ангел", Аптека, Администрация, АБК СЖКХ, Ул Центральная, Ул Советская, ул Новая.Пекарня, Магазин, СДК , ООО "Екатеринбург 2000"-связь(Билайн). Почта. Вертолетная площадка . Пожарное депо,Храм, КОС, Котельная.Больница (ул.Киевская д.№18), Дет. сад. Берёзка ,Школа ул Юбилейная ж/д №1,2,3,5,7,9,11., ул.Кедровая ж/д №1,5, б/н., ул.Совхозная ж/д №1,2,3/1,3/3,4/1,4/2, 4/3,6,6/1,6/2,7,8., ул.Центральная ж/д №1,10,11,13-1/2,15,18,2, 20-/1,20/2,22-1/2, 24,26,3/2,4,6,7/1,7/2,2,9,17-1/2, 19,21-1/2,25,29-1/2,33,37,41,43,28-1/2,30-1/2,32,34-1/2,36,38-1/2,40,42,44,45,46,47А,48-2,50,51,52,53,54,55,57,58,59-1,2,60-1/2,61,62,63,65,66,67,68, 72,73,75,77,78,80,81,83,85,88,89. ул.Белорусская ж/д №9,10,12,13,14-1/2/3,15-1/2,16,17-1/2,2,3-1/2,4,6,7,8,9-1/2/3. ул.Береговая ж/д №1,2,3,4,7,8,11. ул.Киевская ж/д №1,1Б, 1В, 1А,2,3,7,9, 10, 11, 12,13,14,15,16, ул.Новая дома:1, 10,12,13,14,15,16,17,18,19,2,21,23,25,27,3,3А,5,6,7,8. ул.Советская ж/д №3,7. | 2021-08-16 | 8:30 | 13:00 | 4:30
39 | с.п.Покур | ПС-110/35/6 "Заобье" ВЛ-6кВ яч.№10 | ВЛ-6кВ Ф.№10 | ТР | ВОК Импульс, ВОК Импульс (резерв), КОС (резерв). | 2021-08-16 | 14:00 | 17:00 | 3:00
40 | с.п.Покур | ПС-110/35/6 "Заобье" ВЛ-6кВ Ф.№3 | КТПН-160/6/0,4кВ №14-70 (№1) | ТР | ул.Центральная, ул.Советская, ул Новая. | 2021-08-17 | 8:00 | 11:00 | 3:00
41 | с.п.Покур | ПС-110/35/6 "Заобье" ВЛ-6кВ Ф.№3 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-71 (№2) | ТР | Пекарня, Магазин, СДК ,ООО "Екатеринбург 2000"-связь(Билайн). Почта. Вертолетная площадка . Ул.Центральная ж/д №72,73,75,77,78,80,81,83,85,88,89. ул.Советская ж/д №3,7. ул.Береговая ж/д №7,8,11. | 2021-08-17 | 11:30 | 16:30 | 5:00
42 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" | ВЛ-6кВ Ф.№9 КЛ-6кВ от оп.№5 до КТП-2х630/6/0,4кВ №14-57 (№6), от оп.№9 до КТП-2х250/6/0,4кВ №14-141 (Котельная), от оп.№11 до КТП-2х250/6/0,4кВ №14-55 (№3) | ТР | Магазин «Айсберг», ИП Гардашов Связь, ТЭМПС,, Почта, Детский сад "Оленёнок», «СДК», «Прачка д/с Оленёнок», ул.Центральная ж/д- № 7,9,16, ул.Айваседа-Мэру ж/д №1,2,3,4а, 6,7,7а, ул.Грошева ж/д-№2,4,6,8, ул.Ягельная ж/д-№2,4,6,8,10. | 2021-08-17 | 09:00 | 17:00 | 7:00
43 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ "Истоминская" | ВЛ-35кВ Ф.№2 | ТР | Без ограничения потребителей | 2021-08-18 | 09:00 | 17:00 | 7:00
44 | с.п.Покур | ПС-110/35/6 "Заобье" ВЛ-6кВ Ф.№3 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-72 (№3) | ТР | Пожарное депо, ул.Киевская ж/д №1,1Б, 1В, 1А, 10, 11, 12,13,14,15, 2,3,7,9. ул.Новая ж/д №1,10,12,13,14,15, 16,17,18,19,2,21,23,25,27,3,3А,5,6,7,8. | 2021-08-18 | 8:00 | 12:00 | 4:00
45 | с.п.Покур | ПС-110/35/6 "Заобье" ВЛ-6кВ Ф.№3 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-73 (№4) | ТР | Котельная. | 2021-08-18 | 12:00 | 16:30 | 4:30
46 | с.п.Покур | ПС-110/35/6 "Заобье" ВЛ-6кВ Ф.№3 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-74 (№5) | ТР | Больница (ул.Киевская д.№18), Дет. сад. Берёзка ул. Киевская,16, Школа ул. Белорусская, 19 | 2021-08-19 | 8:00 | 11:00 | 3:00
47 | с.п.Покур | ПС-110/35/6 "Заобье" ВЛ-6кВ Ф.№10 | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-75 (№6) Т-1 | ТР | ВОК Импульс, ВОК Импульс (резерв), КОС (резерв). | 2021-08-19 | 11:00 | 16:30 | 5:30
48 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ "Истоминская" | ВЛ-35кВ Ф.№4 | ТР | Без ограничения потребителей | 2021-08-19 | 09:00 | 17:00 | 7:00
49 | с.п.Покур | ПС-110/35/6 "Заобье" ВЛ-6кВ Ф.№3 | КТПН 2х630/6/0,4кВ №14-75 (7) Т-2 | ТР | Храм, КОС, АО"Северсвязь",ООО "Ангел", Аптека, Администрация, АБК СЖКХ ул.Юбилейная ж/д №1,2,3,5,7,9,11. ул.Кедровая ж/д №1,5, б/н. ул.Белорусская ж/д №10,12,13,14-1/2/3,15-1/2,16,17-1/2,2,3-1/2,4,6,7,8,9-1/2/3. ул.Совхозная ж/д №1,2,3/1,3/2,4/1,4/2,4/3,6,7,8. ул.Центральная ж/д 1,10,11,13-1/2,15,18,2, 20-/1,20/2,22-1/2, 24,26,3/2,4,6,7/1,7/2,2,9,17-1/2, 19,21-1/2,25,29-1/2,33,37,41,43, 28-1/2,30-1/2,32,34-1/2,36,38-1/2,40,42,44,45,46,47А,48-2,50,51,52,53,54,55,57,58,59-1,2,60-1/2,61,62,63,65,66,67,68. ул.Береговая дом: 1,2,3,4. | 2021-08-20 | 8:00 | 13:00 | 5:00
50 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф.№3 | КЛ-6кВ от оп.№5 до КТП-2х630/6/0,4кВ №14-57 (№6) | ТР | Без ограничения потребителей | 2021-08-20 | 09:00 | 13:00 | 172:00
51 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф.№3 | КЛ-6кВ от оп.№11 до КТП-2х250/6/0,4кВ №14-55 (№3) | ТР | Без ограничения потребителей | 2021-08-20 | 14:00 | 17:00 | 171:00
52 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф.№3 | КЛ-6кВ от оп№9 до КТП-2х250/6/0,4кВ №14-141 (Котельная) | ТР | Без ограничения потребителей | 2021-08-23 | 14:00 | 17:00 | 171:00
53 | с.Варьеган | КТПН-400/6/0,4кВ №14-54 (№1) | ВЛИ-0,4кВ Ф.№1,2,4 | ТР | Администрация, Врачебная амбулатория, Скважена, Екатеренбург-2000, Ростелеком, ОТРК-Югра, ООО Мобильные телесистемы АТС, Музей. Магазин ЧП "Олейник", ул.Магистральная ж/д-№1., ул.Центральная ж/д-№1,2,4,6,8., ул.Грошева ж/д-№3., ул.Айваседа-Меру ж/д№10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37., ул.Лесная ж/д-№1,2,5,6., ул.Музейная ж/д-№3а. | 2021-08-23 | 09:00 | 13:00 | 172:00
54 | д.Вампугол | ПС-35/6кВ "К-286" Ф.№6 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-94 (№1) | ТР | Феникс Центр социальной адаптации,МУП "СЖКХ " (ДЭС),ОАО "Северсвязь" ,КУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория", ул. Зырянова, ул. Садовая | 2021-08-23 | 10:00 | 16:30 | 6:30
55 | д.Вампугол | ПС-35/6кВ "К-286" Ф.№6 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-95 (№2) | ТР | МУП "СЖКХ " ,РМБУ "МКДК"Арлекино", Школа,ФАП, ул. Зырянова, ул. Садовая | 2021-08-24 | 10:00 | 16:30 | 6:30
56 | с.Варьеган | КТПН-630/6/0,4кВ №14-56 (№5) | ВЛИ-0,4кВ Ф.№1,2 | ТР | Магазин Айсберг ИП Гардашов, Связь ТЭМПС, Почта, ул.Айваседа-Меру ж/д-№1,2,3,4а,6,7,7а., ул.Ягельная ж/д-№2,4,6,8,10., ул.Грошева ж/д-№2,4,6,8., ул.Центральная ж/д-№7,9,16. | 2021-08-24 | 09:00 | 13:00 | 172:00
57 | с.Варьеган | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-57 (№6) | ВЛИ-0,4кВ Ф.№4 | ТР | МУП "СЖКХ" | 2021-08-24 | 14:00 | 17:00 | 171:00
58 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" Ф.№222 | РП №14-5(№4) 2СШ-6кВ | ТР | Без ограничения потребителей | 24.08.2021 25.08.2021 | 09:00 | 16:00 | 14:00
59 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" Ф.№105 | РП №14-1(№3) 2СШ-6кВ | ТР | Без ограничения потребителей | 24.08.2021 25.08.2021 | 09:00 | 16:00 | 14:00
60 | д.Вампугол | ПС-35/6кВ "К-286" Ф.№6 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-133 (№3) | ТР | ул.Зырянова | 2021-08-25 | 10:00 | 16:30 | 6:30
61 | с.Варьеган | КТПН-250/6/0,4кВ №14-58 (№7) | ВЛИ-0,4кВ Ф.№1,2,3 | ТР | Пекарня, ул. Югорская ж/д №1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14., ул.Центральная ж/д№ 25,32,34., ул.Школьная ж/д№ 1а,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17,18., ул.Набережная ж/д№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,23,27,29. | 2021-08-25 | 09:00 | 13:00 | 172:00
62 | г.п.Новоаганск | КТПН-2х400/6/0,4кВ №14-135 (№12А) | КЛ-0,4кВ СШ-№1 Ф.№1,2 КЛ-0,4кВ СШ-№2 Ф.№1,2 | ТР | Без ограничения потребителей | 2021-08-25 | 14:00 | 17:00 | 171:00
63 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" Ф.№117 | КТП-250/6/0,4кВ №14-4 (№94) СШ-6/0,4кВ, 1Т | ТР | ООО "Пропан", СТО "Лидер-авто" АЗС "ЮГРА-Автосервис", Аппаратная БС "Мотив" | 2021-08-26 | 09:00 | 16:00 | 7:00
64 | с.п.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк" | ВЛ-6кВ Ф.№8 | ТР | Амбулатория, Больница, стационар, Лесохрана, ОАО "Северсвязь", магазин Фортуна, Пилорама "ЭРА" ул.Октябрьская ж/д №2-№13, ул.Гагарина ж/д №2-№21, ул.Осипенко ж/д №1-11, 13-48А, ул.Чумина ж/д №1А-№5, ул.Мирюгина ж/д №1-№4, 14., ул.Кербунова ж/д №1,4,6, пер.Больничный ж/д №2,5. | 2021-08-26 | 10:00 | 16:30 | 6:30
65 | с.п.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк" | ВЛ-6кВ Ф.№18 | ТР | Магазин «Пекарня», СДК, ЮТЭК, библиотека, магазин «Зарница», магазин №666 (ИП Птухин), ВОК «Импульс», Детский сад, , Пож.насосы, Администрация, Пилорама ООО «СЕЙЛ», АЗС «Лангри», Пилорама «Ларьеган» (ИП Птухин), ГСМ СЖКХ, причал. ул.Кооперативная ж/д №7,15; пер.Чкалова ж/д №1-№9; ул.Октябрьская ж/д №15-№23; ул. Кербунова ж/д №11 | 2021-08-27 | 10:00 | 16:30 | 6:30
66 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" Ф.№127 | КТП-250/6/0,4 №14-13 (№123) СШ-6/0,4кВ, 1Т | ТР | СТО "Реком", ООО "Осип", Кафе "Арарат" Пекарня Волынец | 2021-08-27 | 09:00 | 16:00 | 7:00
67 | с.п.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк" | ВЛ-6кВ Ф.№6 | ТР | Телевидение РТПС, Коррекционная Школа , Уличное освещение, Пер.Школьный ж/д №1,1А,2,3; ул.Набережная ж/д №1-№12, ул.Красный луч ж/д №2,2А,4; ул.Октябрьская ж/д №27-№37 ул.Северная ж/д №2,3,4,5 | 2021-08-28 | 10:00 | 16:30 | 6:30
68 | д.Большой Ларьяк | ПС-35/6кВ "Чехломей" | ВЛ-6кВ Ф.№6,16 | ТР | Без ограничения потребителей | 2021-08-29 | 10:00 | 16:30 | 6:30
69 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-2 "Береговая" ф.№13 | КТП-250/6/0,4кВ №14-10 (№119) | ТР | Лесхоз | 2021-08-30 | 09:00 | 16:00 | 7:00
70 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" Ф.№105 | ЯКНО-6кВ №1 | ТР | Без ограничения потребителей | 2021-08-31 | 09:00 | 13:00 | 4:00
71 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" Ф.№117 | УКРМ-6кВ №5 | ТР | Без ограничения потребителей | 2021-08-31 | 14:00 | 17:00 | 3:00
|  |  | Начальник ОДС |  |  | В.Ю.Мозговой