## Июль 2020г.
Утверждаю:
Главный инженер АО "ЮТЭК-НВР"
________________В.Н.Попов
«____»________________2020г.
ГРАФИК
плановых отключений энергоустановок АО "ЮТЭК-НВР"
на июль 2021г.
№ п/п | Населенный пункт | Источник питания | Ремонтируемая энергоустановка | Вид ремонта | Ограничение потребителей | Дата | Планируется |  | Продолжитель-ность отключения
[7 empty] | Откл. | Вкл.
1 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№10, Ф.№18 | КТПН-2х400/6/0,4кВ №14-135 (№12А) | ТР | Школа., Пищеблок Школа. | 2021-07-01 | 09:00 | 17:00 | 175:00
2 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 Ф-6кВ №13 ВЛ-6кВ оп.№96/8/10 | КТП-400/6/0,4кВ №14-112 (№6) | ТР | Аптека, ДШИ, Соц.защита ул.Зелёная-№1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 18 ул.Юбилейная №12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | 2021-07-01 | 09:00 | 13:00 | 4:00
3 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-2 Ф.№5 | ТП-2х630/6/0,4кВ № 14-25 (№2) 1С.Ш-6/0,4кВ, 1Т | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-07-01 | 09:00 | 16:00 | 7:00
4 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-2 ф.№14 | ТП-2х630/6/0,4 № 14-25 (№2) 2С.Ш-6/0,4кВ, 2Т | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-07-02 | 09:00 | 16:00 | 7:00
5 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 Ф-6кВ №13 ВЛ-6кВ оп.№114 | КТП-400/6/0,4кВ №14-113 (№3) | ТР | Котельная №3, ВОК "Ипульс". | 2021-07-02 | 09:00 | 13:00 | 4:00
6 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№16 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-30 (№16) ВЛ-0,4кВ Ф.№2,3 | ТР | Магазин «Атлант», ДЭС кот.РЭБ ВРУ-0,4 «Гараж» ИП Ханенко ул.Нефтяников Ж/д-№ 19, 20, 21, 22, 23 ул.Магылорская Ж/д №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 2021-07-02 | 09:00 | 17:00 | 175:00
7 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№16 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-31 (№17) ВЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | «Пищеблок» «Инфекционное отделение» «Скорая помощь», «Хоз.блок». Частный сектор ул.Озёрная дома №46,47,48б,49,50 | 2021-07-05 | 09:00 | 17:00 | 175:00
8 | с.п.Зайцева Речка | КТПН-630/6/0,4кВ №14-64 (№1) | ВЛ-0,4кВ Ф.№4. | ТР | ПБЮЛ Захарова А.А.(пилорама), Северавтодор. | 2021-07-05 | 11:00 | 15:00 | 4:00
9 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 Ф-6кВ №13 ВЛ-6кВ оп.№96/9/1 | КТП-630/6/0,4кВ №14-115 (№11) Ввод№2 | ТР | КНС-1, ул.Таежная д. №8, ул.Таежная д.№10 ул.Школьная д.№9, ул.Спортивная д.№1 | 2021-07-05 | 09:00 | 11:00 | 2:00
10 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 Ф-6кВ №10 ВЛ-6кВ оп.№116/13/1/1 | КТП-630/6/0,4кВ №14-115 (№11) Ввод№1 | ТР | КНС-1, ул.Спортивная д.№1, ул.Школьная д.№4,7,9,10, ул.Таежная д.№8, | 2021-07-05 | 11:00 | 13:00 | 2:00
11 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 Ф-6кВ №13 ВЛ-6кВ оп.№96/13 | ПСЭЛМ №1 | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-07-05 | 09:00 | 13:00 | 4:00
12 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-1 Ф.№8 | ТП-2х1000/6/0,4 № 14-27 (Ракита) 1С.Ш-6/0,4кВ, 1Т | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-07-05 | 09:00 | 16:00 | 7:00
13 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-1 Ф.№20 | ТП-2х1000/6/0,4 № 14-27 (Ракита) 2С.Ш- 6/0,4кВ, 2Т | ТР | Контейнер связи "Излучинск-65" | 2021-07-06 | 09:00 | 16:00 | 7:00
14 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 Ф-6кВ №10 | ВЛ-6кВ оп.№1-113 | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-07-06 | 09:00 | 13:00 | 4:00
15 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 Ф-6кВ №10 | ВЛ-6кВ Ф.№10 | ТР | Пекарня, Магазин "Тан", Магазин "Сибирь", Почта, СДК, Магазинн "Сюрприз", Амбулатория, Лыжная база, Полигон, Магазин "Карусель", Детский Сад "Лесная сказка", Котельная, КНС, ГСМ, Метеостанция, РТРС, Причал речной, Агапова,Баня, связь "Мотив", Гараж СЖКХ, Склад, Котельная, Северсвязь, Администрация, Библиотека, Х-м Банк, Спортзал, СЖКХ, Гаражи, Пож.депо гаражи, ул.Геологов д №1,3,5а,7,9 ул.Агапова д №2,4,12,14, ул.Озерная д №1,3,5,7,9, ул.Первопроходцев д №1а,3а,5а,5б, ул.Таежная д №15,8,10, ул.Молодежная д №1,2,3,4,5,7,10, ул.Кедровая д №1,2а,3,3а,5,7,8,9, ул.1-й микрарайон д №1,2,3,4,5,7, ул.Школьная д №10,11,13,14,17,18,20,4,7,9, ул.Интернациональная д №1,1а,3,4,5,7, ул.Лесная д №1,2,3,4,5,6,7 ул.Зеленая д №10Б,12,14,16,18,20,21,22,23,25,27,29, ул.Спортивная д №1. | 2021-07-06 | 14:00 | 17:00 | 3:00
16 | с.п.Зайцева Речка | КТПН-400/6/0,4кВ №14-65 (№2) | ВЛ-0,4кВ Ф.№2,3,4 | ТР | Северсвязь, АБК"СЖКХ" , ООО " Беркут" ЦентроспасЮгория(Пожарное депо), Участок №382,383. ул.Леспромхозная д - №1 (1-7),3,2(1-12),б/н. ул.Набережная д -№1А,1(1,2),2,3,3а,4(1),5(1,2), ул.Центральная д -№1/1, 1/2, 2/1, 2/2,3/1,3/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2. ул.Пролетарская д - №2/1, 2/2, 3/1,3/2, 5,6,7,8, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4,10, 11/1, 11/2, 12. ул.Почтовая д - №1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3,3/4, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1,6/2, 7/1,7/2, 8/1,8/2, 10/1, 10/2. Пер.больничный д - №1,2. | 2021-07-06 | 10:00 | 16:30 | 6:30
17 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№10, Ф.№18 | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-137 (№18Н) ВЛ-0,4кВ Ф.№2,7,8 КЛ-0,4кВ СШ-№1 Ф.№1,2,3,7,8 КЛ-0,4кВ СШ-№2 Ф.№3,7,8,13 | ТР | КНС «АМЖКУ», магазин Диана, магазин Красное-Белое, ул.Новая ж/д-№ 2, 5, 13, ул.Таежная ж/д-№4. | 2021-07-06 | 09:00 | 17:00 | 175:00
18 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№18 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-33 (№19) ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2 | ТР | Ввод №2 «КНС» (по ул.Центральная) ул.Новая ж/д-№ 3,4,10,11,15,16 | 2021-07-07 | 09:00 | 17:00 | 175:00
19 | с.п.Зайцева Речка | КТПН-400/6/0,4кВ №14-67 (№4) | ВЛ-0,4кВ Ф.№2,4 | ТР | МУП "СЖКХ"(склад ГСМ), ИП Субботин И.А., ИП Степанов О.Л., Школа(мастерские), ул.Лесная д.№ 1(1,2),3,5,7 ул.Мира д.№1(1,2),11(1,2),13(1,2),2,2а,3(1,2),4,5,6,7,8,9. ул.Октябрьская д.№23(1,2). ул.Строителей д.№1(1,2),2(1,2),3(1,2),4(1,2), 5(1,2),6(1,2),7(1,2),9. ул.Школьная д.№1(1,2),2,3(1),3а,4(1,2), 5(1,2),7(1,2),8(1,2). | 2021-07-07 | 10:00 | 16:30 | 6:30
20 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 Ф-6кВ №13 | ВЛ-6кВ Ф.№13 | ТР | Аптека, ДШИ, ВОК Импульс, Котельная №3, МБОУ "Ваховская ОСШ", КНС, КОС-200, ул.Зеленая д №4,8,1,1а,3,5,7,11,13,15,17, ул.Юбилейная д №12,13,15, 17,19,21,23,25, ул.Школьная д №2,9, улТаежная д №8,10, ул.Спортивная д №1. | 2021-07-07 | 9:00 | 17:00 | 7:00
21 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 яч.№18 | ТП-2х630/6/0,4 № 14-5 (№14) 1С.Ш-6/0,4кВ, 1Т | ТР | БУ «Нижневартовская рай. больница» (Скорая помощь), Аптека, ж/д №1 ул.Строителей (3 под.) | 2021-07-07 | 09:00 | 16:00 | 7:00
22 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 яч.№22 | ТП-2х630/6/0,4 № 14-5 (№14) 2С.Ш. | ТР | ж/д №1 ул.Строителей (1,2 под.), | 2021-07-08 | 09:00 | 16:00 | 7:00
23 | с.Охтеурье | ПС-35/6кВ №205 Ф-6кВ №2 | ВЛ-6кВ Ф.№2 | ТР | Весь населенный пункт | 2021-07-08 | 9:00 | 17:00 | 7:00
24 | с.п.Зайцева Речка | КТПН-630/6/0,4кВ №14-68 (№5) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2,3,4 | ТР | Кафе "Уралчермет", Мегионскии лесхоз, ул.Октябрьская д.№4(1,2),10(1,2),11(1-3),12(1,2), 13(1,2),15(1,2),18,19(1,2),18,19(1,2),2,20(1,2), 24(1,2),3(2),5(1,2),6(1,2),7(1,2),8(1,2),9(1-3) ул.Островная 1(1,2),2(1,2),3,4(1,2),5(1,2),6(1,2) ул.Центральная 12(1,2),14(1,2),7(1,2),5(1,2), ул.Набережная 11(1,2),13(1,2),15(1,2),17(1,2), ул.Гагарина 4(1,2),19(1,2),6(1,2),7(1,2), 8,9(1,2),4а(1,2),6(1,2),8(1,2) | 2021-07-08 | 10:00 | 16:30 | 6:30
25 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№16 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-34 (№20) ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2 КЛ-0,4кВ Ф.№1,2,5 | ТР | Мечеть, ул.Геофизиков ж/д.№1,1а,2,2б,3,4,5,6 ул.Озерная ж/д.№105 ул.Цветная ж/д.№2,2а,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12а,14,17 | 2021-07-08 | 09:00 | 17:00 | 175:00
26 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 яч.№18 | ТП-2х630/6/0,4 № 14-2 (№11) 1С.Ш-6/0,4кВ, 1Т | ТР | ООО «Прайд», ж/д №16 ул.Школьная, ж/д №10 ул.Набережная (3-6 под.) | 2021-07-09 | 09:00 | 16:00 | 7:00
27 | с.Охтеурье | ПС-35/6кВ №205 Ф-6кВ №12 | ВЛ-6кВ Ф.№12 | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-07-09 | 9:00 | 17:00 | 7:00
28 | с.п.Зайцева Речка | КТПН-400/6/0,4кВ №14-69 (№6) | ВЛ-0,4кВ Ф.№5. | ТР | МКУ "Содружество" (здание Администрации, Почтовая 12), "Зайка" магазин, ИП Захаров (пекарня), БУ"НВР-больница"-гараж, Храм, Администрация. ул.Пролетарская Ж.д.-№13,14/1,14/2,14/3,22,15, | 2021-07-09 | 10:00 | 16:30 | 6:30
29 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№18 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-35 (№21) | ТР | «Котельная Агантранс» «АТУ» «Управление Агантранс» АЗС «Аган Транс» РМС «Аган Транс» | 2021-07-09 | 09:00 | 17:00 | 175:00
30 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№18 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-36 (№22) | ТР | «ИП Фоменко» | 2021-07-12 | 09:00 | 17:00 | 175:00
31 | с.п.Зайцева Речка | ПС-35/6кВ "К-129" | ВЛ-6кВ Ф.№4 | ТР | Весь населенный пункт | 2021-07-12 | 10:00 | 16:30 | 6:30
32 | с.Охтеурье | ПС-35/6кВ №205 Ф-6кВ №2 | КТП-400/6/0,4кВ №14-118 (№3) | ТР | магазин Лена, магазин Сибирь, северсвязь , почта , телевидение , администрация, соц.служба, связь Мотив., ул.Центральная ж/д.№6,8,16,20,22,24,31,32,33,34,35,36, 37,38,40,42 ул.Озерная ж/д.№1,3,4,5,6,7,9,10,11,12 ул.Летная ж/д.№1, 31, 29, 28, 26 | 2021-07-12 | 9:00 | 13:00 | 7:00
33 | с.Охтеурье | ПС-35/6кВ №205 Ф-6кВ №2 | КТП-160/6/0,4кВ №14-117 (№2) | ТР | ул.Центральная ж/д.№ 3,5,15,19,23,27,29, ул.Причальный ж/д.№4 | 2021-07-12 | 14:00 | 17:00 | 3:00
34 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 яч.№22 | ТП-2х630/6/0,4 № 14-2 (№11) 2С.Ш.-6/0,4кВ, 2Т | ТР | Пищеблок ЦРБ, магазин «Северное сияние», Библиотека, РЦДОД "Спектр", ул. Школьная, 12 (блок вставка) ж\д №10 ул.Набережная (1-2 под.), ж/д №10 ул.Школьная. | 2021-07-12 | 09:00 | 16:00 | 7:00
35 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 яч.№22 | ТП-2х630/6/0,4 № 14-6 (№15) 1С.Ш-6/0,4кВ, 1Т | ТР | Стоматология ЦРБ, Начальная школа №2, ж/д №7 ул.Строителей, ж/д №12 ул.Набережная (4 под.) | 2021-07-13 | 09:00 | 16:00 | 7:00
36 | с.Охтеурье | КТП-400/6/0,4кВ №14-118 (№3) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | магазин Лена, магазин Сибирь, северсвязь, почта, телевидение, администрация, соц.служба ул.Центральная ж/д №6,8,16,20,22,24 ул.Летная ж/д №1 | 2021-07-13 | 9:00 | 11:00 | 2:00
37 | с.Охтеурье | КТП-400/6/0,4кВ №14-118 (№3) | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 | ТР | ж.д.Центральная ж/д.№31,32,33,34,35,36,37,38,40,42 ул.Озерная д.№ 1,3,4,5,6,7,9,10,11,12 | 2021-07-13 | 11:00 | 13:00 | 2:00
38 | с.Охтеурье | КТП-400/6/0,4кВ №14-118 (№3) | ВЛ-0,4кВ Ф.№3 | ТР | связь Мотив ул.Летная ж/д.№31,29,28,26 | 2021-07-13 | 14:00 | 16:00 | 2:00
39 | с.п.Зайцева Речка | ПС-35/6кВ "К-129" | ВЛ-6кВ Ф.№4 | ТР | Весь населенный пункт | 2021-07-13 | 10:00 | 16:30 | 6:30
40 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№18 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-37 (№23) | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-07-13 | 09:00 | 13:00 | 4:00
41 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 Ф-6кВ №13 ВЛ-6кВ оп.№96/8¦9 | КТП-400/6/0,4кВ №14-114 (№9) | ТР | МБОУ "Ваховская ОСШ" ул.Школьная ж/д.№2 ул.Школьная ж/д.№7 (ввод №2) | 2021-07-14 | 9:00 | 13:00 | 4:00
42 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№18, Ф.№10 | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-38 (№25) ВЛ-0,4кВ СШ-№2 Ф.№7,8 КЛ-0,4кВ СШ-№1 Ф.№4,5,11 КЛ-0,4кВ СШ-№2 Ф.№1,2,3,7,8,9 | ТР | «КБО»,Пляжная зона. «Детский сад "Солнышко", КНС. ул.Озерная ж/д №110а ул.Транспортная ж/д-№8,13,14,15,16,17,18,19,22 | 2021-07-14 | 09:00 | 17:00 | 175:00
43 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ "Протока" №14-3 | ВЛ-6кВ Ф.№17,20,23,25 | ТР | ООО «ТСГК» ВПЛ СП№3, Фермерское хозяйство, ул. Мысовая ж/д № 1,3,4,4А | 2021-07-14 | 10:00 | 16:30 | 6:30
44 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 яч.№22 | ТП-2х630/6/0,4 № 14-6 (№15) 2С.Ш-6/0,4кВ, 2Т | ТР | ж/д №12 ул.Набережная (1-3под.) | 2021-07-14 | 09:00 | 16:00 | 7:00
45 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 яч.№23 | ТП-400/6/0,4кВ+630/6/0,4кВ №14-7 (№16) 1С.Ш-6/0,4кВ, 1Т | ТР | Парк аттракционов, Кафе Камелия | 2021-07-15 | 09:00 | 16:00 | 7:00
46 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ "Протока" №14-3 | ВЛ-6кВ Ф.№17,20,23,25 | ТР | ООО «ТСГК» ВПЛ СП№3, Фермерское хозяйство, ул.Мысовая ж/д № 1,3,4,4А | 2021-07-15 | 10:00 | 16:30 | 6:30
47 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№18 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-39 (№26) | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-07-15 | 09:00 | 13:00 | 4:00
48 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№18 | КТПН-160/6/0,4кВ №14-40 (№27) | ТР | «Полигон ТБО» | 2021-07-15 | 14:00 | 17:00 | 3:00
49 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 яч.№16 | ТП-400/6/0,4кВ+630/6/0,4кВ №14-7 (№16) 2С.Ш-6/0,4кВ, 2Т | ТР | магазин "Лилия", ул.Школьная ж/д №8 | 2021-07-16 | 09:00 | 16:00 | 7:00
50 | г.п.Новоаганск | КТПН-630/6/0,4кВ №14-26 (№12) | КЛ-0,4кВ Ф.№3,5,6,8 | ТР | Станция МТС, ДК Геолог, Площадь АНГГ | 2021-07-16 | 09:00 | 13:00 | 4:00
51 | г.п.Новоаганск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-27 (№13) | КЛ-0,4кВ Ф.№2,3,4,5 | ТР | КНС АМЖКУ, магазин "Мини-Маркет". | 2021-07-16 | 14:00 | 17:00 | 3:00
52 | г.п.Новоаганск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-25 (№11) | КЛ-0,4кВ Ф.№3,4,6 | ТР | Сбербанк, Торговый центр. | 2021-07-19 | 09:00 | 13:00 | 4:00
53 | г.п.Новоаганск | КТПН-250/6/0,4кВ №14-28 (№14) | КЛ-0,4кВ Ф.№1,3 | ТР | магазин "Аган", ул.М-Карамова ж/д №9,10,17 | 2021-07-19 | 14:00 | 17:00 | 3:00
54 | с.Былино | КТПН-400/6/0,4кВ №14-92 (№1) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2,3,4. | ТР | РМАО «Арлекино», АО Северсвязь", МУП "СЖКХ" скважина № 1., Вертолётная площадка. ул.Речная ж/д № б/н,7,9,11,13,18,20,22,22а, 24а,28,30,32,34,36,38,38а,1б/н ,21а,27,41,15,23,23а,23б. | 2021-07-19 | 10:00 | 16:30 | 6:30
55 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 яч.№16 | ТП-2х630/6/0,4 № 14-3 (№12) 1С.Ш-6/0,4кВ, 1Т | ТР | Магазин Стрелец, Центр занятости ж/д №4 ул.Школьная, ж/д №6 ул.Школьная, ж/д №4 ул. Набережная (5-6 под.) | 2021-07-19 | 09:00 | 16:00 | 7:00
56 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 яч.№16 | ТП-2х630/6/0,4 № 14-3 (№12) 2С.Ш-6/0,4кВ, 2Т | ТР | ЦТП-1, Стоматологический кабинет "Универсал-Сервис", магазин "Алмаз", ж/д №4 ул. Набережная (1-4 под.), ж/д №3 ул. Набережная (1-4 под.). | 2021-07-20 | 09:00 | 16:00 | 7:00
57 | с.Былино | КТПН-400/6/0,4кВ №14-134 (№2) | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 | ТР | КУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория" ул.Солнечная ж/д №1,б/н,2а,3а,3б,20б,1б,10,14,14а,15,16, 16б,16а,1а,б/н,б/н,б/н,2,20,22,22а/1,24,24а,26,26б,28,28а,30,32,34,36,38а,38,4,40,40а,42,44,44а,48,б/н. | 2021-07-20 | 10:00 | 15:30 | 5:30
58 | г.п.Новоаганск | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-29 (№15) | ВЛ-0,4кВ СШ-№1 Ф.№3,4,5,8,9,10. ВЛ-0,4кВ СШ-№2 Ф.№6,7 | ТР | МУ РБ Бак.лаборатория. Автостанция. КНС, КОС-200, ПОП. ул.Транспортная ж/д №1,2,3,4,6 ул.Озерная ж/д №51,52,53,55,56,57,61,63,64,65, 68,71,76,78,79,79а,105б,107,108 | 2021-07-20 | 09:00 | 17:00 | 7:00
59 | д.Чехломей | ПС-35/6кВ "Чехломей" | КТПН 250/6/0,4кВ №14-104 (№1) | ТР | Детский сад, Котельная детского сада, Телевышка "Северсвязь", Верталетная площадка, ул.Кедровая ж/д №4,6,8,12,15,17,19,19а,21,21а,23, ул.Чумина ж/д №5,7,9,13 ул.Набережная ж/д №17а,21,23,24,26,30,32,34,36,38 | 2021-07-20 | 9:00 | 13:00 | 4:00
60 | д.Чехломей | КТПН-250/6/0,4кВ №14-104 (№1) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2 | ТР | Детский сад, Котельная детского сада, Телевышка "Северсвязь", Верталетная площадка ул.Набережная ж/д №17а,21,23,24,26,30,32,34,36,38 ул.Кедровая ж/д №4,6,8,12,15,17,19,19а,21,21а,23, ул.Чумина ж/д №5,7,9,13 | 2021-07-20 | 14:00 | 16:30 | 2:30
61 | д.Чехломей | КТПН-630/6/0,4кВ №14-105 (№2) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2 | ТР | Баня, пожарная часть, ФАП, магазин «Зарница», ул.Набережная ж/д.№1,2,3,3А,4,5,5А,6А,7,7А,8,9,10, 11,11А,12,13,14,15,16,17,17А,18,20,22,24,26 ул.Кедровая д.№1,1А,2,3,5,7,11,13 | 2021-07-21 | 14:00 | 16:30 | 2:30
62 | д.Чехломей | ПС-35/6кВ "Чехломей" | КТПН 630/6/0,4кВ №14-105 (№2) | ТР | Школа-интернат, котельная школа, баня, СДК, пожарное ДЭПО, ФАП, магазин «Зарница», ул.Набережная ж/д.№1,2,3,3А,4,5,5А,6А,7,7А,8,9, 10,11,11А,12,13,14,15,16,17,17А,18,20,22,24,26 ул.Кедровая ж/д.№1,1А,2,3,5,7,11,13 ул.Чумина ж/д.№3 | 2021-07-21 | 9:00 | 13:00 | 4:00
63 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" | ВЛ-6кВ Ф.№13 | ТР | КТПН-6/0,4кВ "МОТИВ", Магазин «Атлант», Храм, ДЭС кот.РЭБ, ВРУ-0,4 «Гараж» ИП Ханенко «Инфекционное отделение», «Скорая помощь», «Хоз.блок», «Пищеблок», Мечеть, ВРУ-0,4кВ Гараж ПОП., База «Гарант-сервис», ВРУ-0,4кВ Сотовая связь «Мотив». ДК Геолог., Склад Югория-Центроспас, ООО Гарант-Сервис, гараж администрации ВРУ-0,4 ГСК Автомобилист, Вневедомственная охрана. Склад МУ РБ., «КОС-200», «БОК Богатырь», Частный сектор ул.Озёрная ж/д №46,47,48б,49,50. ул.Нефтяников ж/д № 19,20,21,22,23 ул.Магылорская ж/д №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ул.Геофизиков ж/д №1,1а,2,2б,3,4,5 ,6 ул.Озерная ж/д №105 ул.Новая ж/д №5б,6а,7а,8а, 9а,10а ул.Цветная ж/д №2,2а,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12а,14,17 ул.Геологов ж/д №1,2а,3а,4а,6,7,8,9, 12,14а,15,21а ул.Центральная ж/д №116 | 2021-07-21 | 9:00 | 17:00 | 175:00
64 | д.Вампугол | КТПН-250/6/0,4кВ №14-94 (№1) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2,3 | ТР | МУП "СЖКХ " (скважина), МУП "СЖКХ " (Вертолетная площадка), Феникс Центр социальной адаптации, МУП "СЖКХ " (ДЭС), ОАО "Северсвязь" КУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория", ул.Зырянова,ул.Садовая ж/д №1,12а,14,16,18,2,24,2б,26/1,26/2, 28,30/1,30/2,4,8,9,1а,б/н,б/н. | 2021-07-21 | 10:00 | 16:30 | 6:30
65 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 яч.№16 | ТП-2х630/6/0,4 № 14-22 (№12Н) 1С.Ш-6/0,4кВ, 1Т | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-07-21 | 09:00 | 16:00 | 7:00
66 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 яч.№16 | ТП-2х630/6/0,4 № 14-22 (№12Н) 2С.Ш-6/0,4кВ, 2Т | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-07-22 | 09:00 | 16:00 | 7:00
67 | д.Чехломей | ПС-35/6кВ "Чехломей" | КТПН-250/6/0,4кВ №14-106 (№3) | ТР | Общежитие ул.Кедровая д.№2в | 2021-07-22 | 9:00 | 13:00 | 4:00
68 | д.Вампугол | КТПН-250/6/0,4кВ №14-95 (№2) | ВЛ-0,4кВ Ф.№2,3 | ТР | МУП "СЖКХ ", РМБУ "МКДК"Арлекино", Школа,ФАП, ул. Зырянова ж/д №11,13а,13б,17,17а,19,21а,23/2,23/1, 29/1,27/1,б/н,б/н,2,4,5,6. ул.Садовая ж/д №2,4,6 | 2021-07-22 | 10:00 | 16:30 | 6:30
69 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" | ВЛ-6кВ Ф.№10 КЛ-6кВ Ф.№208 ПС-110/35/6 "Истоминская" КЛ-6кВ от оп№7 до КТП №14-38, КЛ-6кВ от оп№18 до КТП №14-29, КЛ-6кВ от оп№11/4 до КТП №14-24, КЛ-6кВ от оп№19 до КТП №14-135, КЛ-6кВ от оп№22 до КТП №14-26, КЛ-6кВ от оп№23 до КТП №14-137, КЛ-6кВ от оп№28 до КТП №14-16, КЛ-6кВ от оп№5/1 до УКРМ№2 | ТР | Магазин «Аган», «ИП Побелянский», «киоск Боталовой»,«Кафе-Джунгли», магазин «Кедр», «Лыжная база».,«Кафе-бар»,рынок, «КОС-600», здание «Уралсвязь», РТРС «Блок контейнер»., ПОП, Ввод №1 ВРУ-0,4кВ «Школа» Ввод №1 ВРУ-0,4 «Пищеблок школа», ИП Ханенко., МБУДО "РЦТДиМ Спектр".,Кафе ИП Чеграй., Магазин ЧП Свекла., Аптека№144, магазин «Фарид», Торговый дом., Маг.Геолог. Д/Д Родничек. Сбербанк. ИП Абасов.. Маг.Мебель ИП Карпухин., Торговый дом "Комфорт"., МУ РБ Бак.лабор. «Автостанция», КНС «КОС-200"., №8 ул.Губкина столярка (вечерняя школа) магазин ИП "Минина", здание №3 МБУДО "РЦТДиМ Спектр", ВРУ-0,4кВ «Станция МТС» Ввод 0,4 №1 «Здание ДК-Геолог» , блок связи «АНГГ». Вечерняя школа, УСО КЦСОН «Радуга», Церковная лавка, кафе «Иваныч», магазин «Белые ночи», магазин «Каприз», упр. «АНГГ», Ханты-Манс.банк. ВРУ-0,4 КНС АО «АМЖКУ» ВРУ-0,4кВ магазин ИП Шустов «Мини-Маркет». ул.М.Карамова ж/д №1,1а,2,3,4,5,7,9,10,11,12,14,17 ул.Лесная ж/д.№1,2,3,4,5,7,9,10,11, 12, Частный сектор д.№1а,2а,11б ,16, ул.Транспортная ж/д №1,2,3,4,6 ул.Озёрная Ж/д-№51,52,53,55,56,57,61,63,64,65,68,71, 78,79,79а,76,105б,107,108 ул.Таежная ж/д №1,2,3 ул.Геологов ж/д № 16,17,18,19,20,21,22, ул.Центральная ж/д №8 ул.Губкина ж/д-№3,4,6 ул.Центральная №5,7,7а,9,10а | 2021-07-22 | 9:00 | 17:00 | 7:00
70 | д.Чехломей | КТПН 250/6/0,4кВ №14-106 (№3) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | Общежитие ул.Кедровая 2в | 2021-07-22 | 14:00 | 16:30 | 2:30
71 | д.Чехломей | ПС-35/6кВ "Чехломей" | ВЛ-6кВ Ф.№8,18 | ТР | Школа-интернат, котельная школа, баня, СДК, Телевышка Северсвязь, пожарное ДЭПО, ФАП, магазин «Зарница», котельная детского сада, Детский сад, вертолетная площадка, ул.Набережная ж/д.№1,2,3,3А,4,5,5А,6А,7,7А,8,9,10, 11,11А,12,13,14,15,16,17,17А,18,20,21,22,23,24,26, 30,32,34,36,37 ул.Кедровая ж/д.№1,1А,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,15,17,19,19А,21,21А, 23 ул.Чумина ж/д.№3,5,7,9,13 Общежитие Кедровая ж/д.№2в | 2021-07-23 | 9:00 | 16:30 | 7:30
72 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" | ВЛ-6кВ Ф.№3 | ТР | Врачебная амбулатория, Скважина, «Музей», «Екатеренбург -2000", Ростелеком,. Мобильные телесистемы МТС, Магазинн ЧП Олейник, «Пекарня», ИП. Авдеев. Магазин, магазин «Остановка» «Котельная» Сварочный пост. Мастерская. «КНС-7", Администрация ж/д-№3 ул.Магистральная ж/д - №1 ул.Центральная ж/д - №1,2,4,6,8, 25,28,30, 32,34, ул.Айваседа-Меру ж/д- №10,11,12,13,14,15,16,17, 18, 19,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30, 31,32,33,34,35,37, ул.Лесная ж/д-№ 1,2,5,6 ул.Музейная ж/д №3а ул.Югорская ж/д- №1,3,4,5,6,7, 8, 9,10, 11, 12,14 ул.Школьная ж/д- 1а,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17,18, ул.Набережная ж/д-№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15, 16,17,18,19,20,21,23,27,29 | 2021-07-23 | 09:00 | 17:00 | 7:00
73 | д.Вампугол | КТПН-250/6/0,4кВ №14-133 (№3) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | ул.Зырянова ж/д №44,б/н,31,32,33,34/1,36,37,40,42, 38 | 2020-07-23 | 10:00 | 15:30 | 5:30
74 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 яч.№22 | ТП-2х630/6/0,4 № 14-8 (№18) 1С.Ш. | ТР | "Гостиница зори ваха" ул.Набережная ж/д №8 ул.Школьная ж/д №12 | 2021-07-23 | 09:00 | 16:00 | 7:00
75 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-1 яч.№22 | ТП-2х630/6/0,4 № 14-8 (№18) 1С.Ш. | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-07-26 | 09:00 | 16:00 | 7:00
76 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф.№11 | КЛ-6кВ от оп.№25/8 до КТПН№14-52, КЛ-6кВ от оп.№25/9 до КТП №14-15 | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-07-26 | 09:00 | 13:00 | 4:00
77 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф.№11 | КЛ-6кВ от оп.№45/1 до КТП №14-53, КЛ-6кВ от оп.№47/1 до КТП №14-48. | ТР | «Ввод №1 ВОС Импульс, «Ввод №1 «База РЭС-1» «Ввод №2 «Энтузиастов д.№10» Крытый хоккейный корд ул. Береговая ж/д №2,3, | 2021-07-26 | 14:00 | 17:00 | 3:00
78 | с.п.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк" | БКТПН-2х630/6/0,4кВ №14-97 (№1-2) | ТР | Пож.депо, ДШИ, Ларьякская средняя школа, Аптека, магазин "Успех", магазин "Бонус 777", ДШИ, Аэропорт, Метео станция, Котельная СЖКХ ул.Мирюгина №1,3,4,5,6,6А,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17, ул.Куликова-ж/д №13, пер.Больничный ж/д-№3, ул.Кербунова-ж/д №14,16,22,23, ул.Кооперативная-ж/д №1,2,3,4,5,6,6А,8,12,14 ул.Титова ж/д №2,4,5,6,7,8,9,9а,10,11,13,15,17,19,21, ул.Красный Луч ж/д №1,2,3,5,6,7,8,8а,9,10,11,12,13,15,17, ул.Кербунова ж/д №18,19,20,21, ул.Кооперативная ж/д №16,18 | 2021-07-26 | 10:00 | 16:30 | 6:30
79 | с.п.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк" | КТПН 400/6/0,4кВ №14-99 (№4) | ТР | Церковь, музей усадьба купца Кайдалова, ОАО "Северсвязь", Магазин "Фортуна, ул.Октябрьская ж/д №2,4,5,6,7,9,10,11,12,13, ул.Гагарина ж/д №2,3,6,7,8,10,11,13,15,17,19,21, ул.Мирюгина ж/д №1,2,3,4 ул.Чумина ж/д №1Б,3,5 ул.Осипенко ж/д №1,2,3,4,5,6,7,8,11. | 2021-07-27 | 10:00 | 16:30 | 6:30
80 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ "Истоминская" | КЛ-6кВ Ф№208 до оп.№3 Ф.№10 ПС-35/6кВ "Озерная". | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-07-27 | 09:00 | 13:00 | 4:00
81 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ "Истоминская" | КЛ-6кВ Ф.№208 ПС-110/35/6кВ "Истоминская" от оп.№7 до КТПН №14-38 Т1 | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-07-27 | 14:00 | 17:00 | 3:00
82 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" ф.№220 | КТП-400/6/0,4кВ СОНТ "Энергетик" КТП №14-144 | ТР | Потребители СОНТ Энергетик | 2021-07-27 | 09:00 | 16:00 | 7:00
83 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" ф.№220 | КТП-250/6/0,4кВ СОНТ "Северянин" | ТР | Потребители СОНТ Северянин | 2021-07-28 | 09:00 | 16:00 | 7:00
84 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ "Истоминская" | КЛ-6кВ Ф.№208 ПС-110/35/6 "Истоминская" от оп.№18 до КТПН №14-29 Т2 | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-07-28 | 09:00 | 13:00 | 4:00
85 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ "Истоминская" | КЛ-6кВ Ф№208 ПС-110/35/6кВ "Истоминская" от оп.№11/4 до КТПН №14-24 | ТР | ИП Побелянский. Киоск Боталовой. Кафе-Джунгли, КОС-600. Кафе-бар рынок ООО Жасмин. Уралсвязь. РТРС. магазин Фарид Торговый дом. ул.Лесная ж/д-№1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,1а,2а,11б,1б | 2021-07-28 | 14:00 | 17:00 | 3:00
86 | с.п.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк" | КТПН 400/6/0,4кВ №14-100 (№5) | ТР | Магазин -пекарня МКТРП"Корлики", СДК ,Библиотека, Магазин" Зарница", Магазин "Елена", Администрация с.п. Ларьяк, Пож. Насосы, ВОК "Импульс, Бытовка дет/сад, Детский сад, ул.Кооперативная ж/д.№ 7А,15. Пер.Чкалова ж/д. № 1,3,4,5,6,7 ,9 ул.Октябрьская ж/д.№ 15,17,19,21,23. ул.Кербунова ж/д.№11. | 2020-07-28 | 10:00 | 16:30 | 6:30
87 | с.п.Ларьяк | ПС-110/35/6 кВ "Пермяк" | ПС-35/6кВ "Ларьяк" ЛР-35кВ №1, МВ-35кВ №1, СР-35кВ №1 | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-07-29 | 8:00 | 13:00 | 5:00
88 | с.п.Ларьяк | ПС-110/35/6 кВ "Пермяк" | ПС-35/6кВ "Ларьяк" ЛР-35кВ №2, МВ-35кВ №2, СР-35кВ №2 | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-07-29 | 14:00 | 16:30 | 2:30
89 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ "Истоминская" | КЛ-6кВ Ф№208 ПС 110/35/6 Истоминская от оп.№19 до КТПН№14-135 Т2 | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-07-29 | 09:00 | 13:00 | 4:00
90 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ "Истоминская" | КЛ-6кВ Ф.№208 ПС-110/35/6кВ "Истоминская" от оп.№22 до КТПН №14-26 | ТР | Столярка (вечеррняя школа). Магазин ИП Минина. Здание №3 МБУДО "РЦТДиМ СПЕКТР", магазин Кедр, Площадь АНГГ. Станция МТС. Роллердром. Здание ДК Геолог. Блок связи АНГГ. Вечерняя школа. Лыжная база. УСО КЦСОН Радуга. ул.Таежная ж/д-№1,2,3 ул.Губкина ж/д-№8 ул.Геологов ж/д-№16,17,18,19,20,21,22 ул.Центральная ж/д-№8 | 2021-07-29 | 14:00 | 17:00 | 3:00
91 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ "Истоминская" | КЛ-6кВ Ф.№208 ПС-110/35/6кВ "Истоминская" от оп.№23 до КТПН №14-137 Т2 | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-07-30 | 09:00 | 13:00 | 4:00
92 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ "Истоминская" | КЛ-6кВ Ф.№208 ПС-110/35/6кВ "Истоминская" от оп.№28 до КТПН №14-16 Т2 | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-07-30 | 14:00 | 17:00 | 3:00
|  |  | Начальник ОДС |  | В.Ю. Мозговой

## Лист2
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №25
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №25
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №25
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №20
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №25
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №20
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №24
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №19
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №23
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №17
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №23
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №17
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №23
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №17