## Лист1
Утверждаю:
Главный инженер АО "ЮТЭК-НВР"
________________В.Н.Попов
«____»________________2023г.
ГРАФИК
плановых отключений энергоустановок АО "ЮТЭК-НВР"
на июль 2023г.
№ п/п | Населенный пункт | Источник питания | Ремонтируемая энергоустановка | Вид ремонта | Ограничение потребителей | Дата | Планируется |  | Продолжитель-ность отключения
[7 empty] | Откл. | Вкл.
1 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№10, Ф.№18 | КТПН-2х400/6/0,4кВ №14-135 (№12А) | ТР | Школа., Пищеблок Школа. | 2023-07-03 | 09:00 | 17:00 | 175:00
2 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 Ф-6кВ №13 ВЛ-6кВ оп.№96/8¦9 | КТП-400/6/0,4кВ №14-114 (№9) | ТР | МБОУ "Ваховская ОСШ" ул.Школьная ж/д.№2 ул.Школьная ж/д.№7 (ввод №2) | 2023-07-03 | 9:00 | 17:00 | 8:00
3 | д.Чехломей | ПС-35/6кВ "Чехломей" | КТПН 250/6/0,4кВ №14-104 (№1) | ТР | Детский сад, Котельная детского сада, Телевышка "Северсвязь", Верталетная площадка, ул.Кедровая ж/д №4,6,8,12,15,17,19,19а,21,21а,23, ул.Чумина ж/д №5,7,9,13 ул.Набережная ж/д №17а,21,23,24,26,30,32,34,36,38 | 2023-07-03 | 8:00 | 13:00 | 5:00
4 | д.Чехломей | КТПН-250/6/0,4кВ №14-104 (№1) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2 | ТР | Детский сад, Котельная детского сада, Телевышка "Северсвязь", Верталетная площадка ул.Набережная ж/д №17а,21,23,24,26,30,32,34,36,38 ул.Кедровая ж/д №4,6,8,12,15,17,19,19а,21,21а,23, ул.Чумина ж/д №5,7,9,13 | 2023-07-03 | 14:00 | 16:30 | 2:30
5 | с.п.Зайцева Речка | КТПН-630/6/0,4кВ №14-64 (№1) | ВЛ-0,4кВ Ф.№4. | ТР | ПБЮЛ Захарова А.А.(пилорама), Северавтодор. | 2023-07-03 | 11:00 | 15:00 | 4:00
6 | с.п.Зайцева Речка | КТПН-400/6/0,4кВ №14-65 (№2) | ВЛ-0,4кВ Ф.№2,3,4 | ТР | Северсвязь, АБК"СЖКХ" , ООО " Беркут" ЦентроспасЮгория(Пожарное депо), Участок №382,383. ул.Леспромхозная д - №1 (1-7),3,2(1-12),б/н. ул.Набережная д -№1А,1(1,2),2,3,3а,4(1),5(1,2), ул.Центральная д -№1/1, 1/2, 2/1, 2/2,3/1,3/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2. ул.Пролетарская д - №2/1, 2/2, 3/1,3/2, 5,6,7,8, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4,10, 11/1, 11/2, 12. ул.Почтовая д - №1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3,3/4, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1,6/2, 7/1,7/2, 8/1,8/2, 10/1, 10/2. Пер.больничный д - №1,2. | 2023-07-04 | 10:00 | 16:30 | 6:30
7 | д.Чехломей | КТПН-630/6/0,4кВ №14-105 (№2) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2 | ТР | Баня, пожарная часть, ФАП, магазин «Зарница», ул.Набережная ж/д.№1,2,3,3А,4,5,5А,6А,7,7А,8,9,10, 11,11А,12,13,14,15,16,17,17А,18,20,22,24,26 ул.Кедровая д.№1,1А,2,3,5,7,11,13 | 2023-07-04 | 14:00 | 16:30 | 2:30
8 | д.Чехломей | ПС-35/6кВ "Чехломей" | КТПН 630/6/0,4кВ №14-105 (№2) | ТР | Школа-интернат, котельная школа, баня, СДК, пожарное ДЭПО, ФАП, магазин «Зарница», ул.Набережная ж/д.№1,2,3,3А,4,5,5А,6А,7,7А,8,9, 10,11,11А,12,13,14,15,16,17,17А,18,20,22,24,26 ул.Кедровая ж/д.№1,1А,2,3,5,7,11,13 ул.Чумина ж/д.№3 | 2023-07-04 | 9:00 | 13:00 | 4:00
9 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№16 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-30 (№16) ВЛ-0,4кВ Ф.№2,3 | ТР | Магазин «Атлант», ДЭС кот.РЭБ ВРУ-0,4 «Гараж» ИП Ханенко ул.Нефтяников Ж/д-№ 19, 20, 21, 22, 23 ул.Магылорская Ж/д №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 2023-07-04 | 09:00 | 17:00 | 175:00
10 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№16 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-31 (№17) ВЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | «Пищеблок» «Инфекционное отделение» «Скорая помощь», «Хоз.блок». Частный сектор ул.Озёрная дома №46,47,48б,49,50 | 2023-07-05 | 09:00 | 17:00 | 175:00
11 | д.Чехломей | ПС-35/6кВ "Чехломей" | КТПН-250/6/0,4кВ №14-106 (№3) | ТР | Общежитие ул.Кедровая д.№2в | 2023-07-05 | 9:00 | 13:00 | 4:00
12 | д.Чехломей | КТПН 250/6/0,4кВ №14-106 (№3) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | Общежитие ул.Кедровая 2в | 2023-07-05 | 14:00 | 16:30 | 2:30
13 | с.п.Зайцева Речка | КТПН-400/6/0,4кВ №14-67 (№4) | ВЛ-0,4кВ Ф.№2,4 | ТР | МУП "СЖКХ"(склад ГСМ), ИП Субботин И.А., ИП Степанов О.Л., Школа(мастерские), ул.Лесная д.№ 1(1,2),3,5,7 ул.Мира д.№1(1,2),11(1,2),13(1,2),2,2а,3(1,2),4,5,6,7,8,9. ул.Октябрьская д.№23(1,2). ул.Строителей д.№1(1,2),2(1,2),3(1,2),4(1,2), 5(1,2),6(1,2),7(1,2),9. ул.Школьная д.№1(1,2),2,3(1),3а,4(1,2), 5(1,2),7(1,2),8(1,2). | 2023-07-05 | 10:00 | 16:30 | 6:30
14 | с.п.Зайцева Речка | КТПН-630/6/0,4кВ №14-68 (№5) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2,3,4 | ТР | Кафе "Уралчермет", Мегионскии лесхоз, ул.Октябрьская д.№4(1,2),10(1,2),11(1-3),12(1,2), 13(1,2),15(1,2),18,19(1,2),18,19(1,2),2,20(1,2), 24(1,2),3(2),5(1,2),6(1,2),7(1,2),8(1,2),9(1-3) ул.Островная 1(1,2),2(1,2),3,4(1,2),5(1,2),6(1,2) ул.Центральная 12(1,2),14(1,2),7(1,2),5(1,2), ул.Набережная 11(1,2),13(1,2),15(1,2),17(1,2), ул.Гагарина 4(1,2),19(1,2),6(1,2),7(1,2), 8,9(1,2),4а(1,2),6(1,2),8(1,2) | 2023-07-06 | 10:00 | 16:30 | 6:30
15 | д.Чехломей | ПС-35/6кВ "Чехломей" | ВЛ-6кВ Ф.№8 | ТР | Школа-интернат, котельная школа, баня, СДК, Телевышка Северсвязь, пожарное ДЭПО, ФАП, магазин «Зарница», котельная детского сада, Детский сад, вертолетная площадка, ул.Набережная ж/д.№1,2,3,3А,4,5,5А,6А,7,7А,8,9,10, 11,11А,12,13,14,15,16,17,17А,18,20,21,22,23,24,26, 30,32,34,36,37 ул.Кедровая ж/д.№1,1А,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,15,17,19,19А,21,21А, 23 ул.Чумина ж/д.№3,5,7,9,13 Общежитие Кедровая ж/д.№2в | 2023-07-06 | 8:00 | 12:00 | 4:00
16 | д.Чехломей | ПС-35/6кВ "Чехломей" | ВЛ-6кВ Ф.№18 | ТР | Школа-интернат, котельная школа, баня, СДК, Телевышка Северсвязь, пожарное ДЭПО, ФАП, магазин «Зарница», котельная детского сада, Детский сад, вертолетная площадка, ул.Набережная ж/д.№1,2,3,3А,4,5,5А,6А,7,7А,8,9,10, 11,11А,12,13,14,15,16,17,17А,18,20,21,22,23,24,26, 30,32,34,36,37 ул.Кедровая ж/д.№1,1А,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,15,17,19,19А,21,21А, 23 ул.Чумина ж/д.№3,5,7,9,13 Общежитие Кедровая ж/д.№2в | 2023-07-06 | 12:00 | 16:30 | 4:30
17 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№10, Ф.№18 | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-137 (№18Н) ВЛ-0,4кВ Ф.№2,7,8 КЛ-0,4кВ СШ-№1 Ф.№1,2,3,7,8 КЛ-0,4кВ СШ-№2 Ф.№3,7,8,13 | ТР | КНС «АМЖКУ», магазин Диана, магазин Красное-Белое, ул.Новая ж/д-№ 2, 5, 13, ул.Таежная ж/д-№4. | 2023-07-06 | 09:00 | 17:00 | 175:00
18 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№18 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-33 (№19) ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2 | ТР | Ввод №2 «КНС» (по ул.Центральная) ул.Новая ж/д-№ 3,4,10,11,15,16 | 2023-07-07 | 09:00 | 17:00 | 175:00
19 | с.п.Зайцева Речка | КТПН-400/6/0,4кВ №14-69 (№6) | ВЛ-0,4кВ Ф.№5. | ТР | МКУ "Содружество" (здание Администрации, Почтовая 12), "Зайка" магазин, ИП Захаров (пекарня), БУ"НВР-больница"-гараж, Храм, Администрация. ул.Пролетарская Ж.д.-№13,14/1,14/2,14/3,22,15, | 2023-07-07 | 10:00 | 16:30 | 6:30
20 | с.п.Зайцева Речка | ПС-35/6кВ "К-129" | ВЛ-6кВ Ф.№4 | ТР | Весь населенный пункт | 2023-07-10 | 10:00 | 16:30 | 6:30
21 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№16 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-34 (№20) ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2 КЛ-0,4кВ Ф.№1,2,5 | ТР | Мечеть, ул.Геофизиков ж/д.№1,1а,2,2б,3,4,5,6 ул.Озерная ж/д.№105 ул.Цветная ж/д.№2,2а,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12а,14,17 | 2023-07-10 | 09:00 | 17:00 | 175:00
22 | с.п.Ларьяк | ПС-110/35/6 кВ "Пермяк" | ПС-35/6кВ "Ларьяк" ЛР-35кВ №1, МВ-35кВ №1, СР-35кВ №1 | ТР | Без ограничений потребителей | 2023-07-10 | 8:00 | 17:00 | 9:00
23 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 Ф-6кВ №13 ВЛ-6кВ оп.№114 | КТП-400/6/0,4кВ №14-113 (№3) | ТР | Котельная №3, ВОК "Ипульс". | 2023-07-10 | 9:00 | 13:00 | 4:00
24 | п Ваховск | ПС-35/6кВ №201 Ф-6кВ №10 | ВЛ-6кВ Ф.№10 | ТР | Пекарня, Магазин "Тан", Магазин "Сибирь", Почта, СДК, Магазинн "Сюрприз", Амбулатория, Лыжная база, Полигон, Магазин "Карусель", Детский Сад "Лесная сказка", Котельная, КНС, ГСМ, Метеостанция, РТРС, Причал речной, Агапова,Баня, связь "Мотив", Гараж СЖКХ, Склад, Котельная, Северсвязь, Администрация, Библиотека, Х-м Банк, Спортзал, СЖКХ, Гаражи, Пож.депо гаражи, ул.Геологов д №1,3,5а,7,9 ул.Агапова д №2,4,12,14, ул.Озерная д №1,3,5,7,9, ул.Первопроходцев д №1а,3а,5а,5б, ул.Таежная д №15,8,10, ул.Молодежная д №1,2,3,4,5,7,10, ул.Кедровая д №1,2а,3,3а,5,7,8,9, ул.1-й микрарайон д №1,2,3,4,5,7, ул.Школьная д №10,11,13,14,17,18,20,4,7,9, ул.Интернациональная д №1,1а,3,4,5,7, ул.Лесная д №1,2,3,4,5,6,7 ул.Зеленая д №10Б,12,14,16,18,20,21,22,23,25,27,29, ул.Спортивная д №1. | 2023-07-11 | 9:00 | 17:00 | 8:00
25 | с.п.Ларьяк | ПС-110/35/6 кВ "Пермяк" | ПС-35/6кВ "Ларьяк" ЛР-35кВ №2, МВ-35кВ №2, СР-35кВ №2 | ТР | Без ограничений потребителей | 2023-07-11 | 8:00 | 17:00 | 9:00
26 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№18 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-35 (№21) | ТР | «Котельная Агантранс» «АТУ» «Управление Агантранс» АЗС «Аган Транс» РМС «Аган Транс» | 2023-07-11 | 09:00 | 17:00 | 175:00
27 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ "Протока" №14-3 | ВЛ-6кВ Ф.№17,20,23,25 | ТР | ООО «ТСГК» ВПЛ СП№3, Фермерское хозяйство, ул. Мысовая ж/д № 1,3,4,4А | 2023-07-11 | 10:00 | 16:30 | 6:30
28 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ "Протока" №14-3 | ВЛ-6кВ Ф.№17,20,23,25 | ТР | ООО «ТСГК» ВПЛ СП№3, Фермерское хозяйство, ул.Мысовая ж/д № 1,3,4,4А | 2023-07-12 | 10:00 | 16:30 | 6:30
29 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№18 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-36 (№22) | ТР | «ИП Фоменко» | 2023-07-12 | 09:00 | 17:00 | 175:00
30 | п Ваховск | ПС-35/6кВ №201 Ф-6кВ №13 | ВЛ-6кВ Ф.№13 | ТР | Аптека, ДШИ, ВОК Импульс, Котельная №3, МБОУ "Ваховская ОСШ", КНС, КОС-200, ул.Зеленая д №4,8,1,1а,3,5,7,11,13,15,17, ул.Юбилейная д №12,13,15, 17,19,21,23,25, ул.Школьная д №2,9, улТаежная д №8,10, ул.Спортивная д №1. | 2023-07-12 | 9:00 | 17:00 | 8:00
31 | с.Охтеурье | ПС-35/6кВ №205 Ф-6кВ №2 | ВЛ-6кВ Ф.№2 | ТР | Весь населенный пункт | 2023-07-13 | 9:00 | 17:00 | 8:00
32 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№18 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-37 (№23) | ТР | Без ограничений потребителей | 2023-07-13 | 09:00 | 13:00 | 4:00
33 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№18, Ф.№10 | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-38 (№25) ВЛ-0,4кВ СШ-№2 Ф.№7,8 КЛ-0,4кВ СШ-№1 Ф.№4,5,11 КЛ-0,4кВ СШ-№2 Ф.№1,2,3,7,8,9 | ТР | «КБО»,Пляжная зона. «Детский сад "Солнышко", КНС. ул.Озерная ж/д №110а ул.Транспортная ж/д-№8,13,14,15,16,17,18,19,22 | 2023-07-14 | 09:00 | 17:00 | 175:00
34 | с.Охтеурье | ПС-35/6кВ №205 Ф-6кВ №12 | ВЛ-6кВ Ф.№12 | ТР | Без ограничений потребителей | 2023-07-14 | 9:00 | 17:00 | 8:00
35 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№18 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-39 (№26) | ТР | Без ограничений потребителей | 2023-07-17 | 09:00 | 13:00 | 4:00
36 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№18 | КТПН-160/6/0,4кВ №14-40 (№27) | ТР | «Полигон ТБО» | 2023-07-18 | 14:00 | 17:00 | 3:00
37 | г.п.Новоаганск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-25 (№11) | КЛ-0,4кВ Ф.№3,4,6 | ТР | Сбербанк, Торговый центр. | 2023-07-18 | 09:00 | 13:00 | 4:00
38 | с.Былино | КТПН-400/6/0,4кВ №14-92 (№1) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2,3,4. | ТР | РМАО «Арлекино», АО Северсвязь", МУП "СЖКХ" скважина № 1., Вертолётная площадка. ул.Речная ж/д № б/н,7,9,11,13,18,20,22,22а, 24а,28,30,32,34,36,38,38а,1б/н ,21а,27,41,15,23,23а,23б. | 2023-07-18 | 10:00 | 16:30 | 6:30
39 | с.Былино | КТПН-400/6/0,4кВ №14-134 (№2) | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 | ТР | КУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория" ул.Солнечная ж/д №1,б/н,2а,3а,3б,20б,1б,10,14,14а,15,16, 16б,16а,1а,б/н,б/н,б/н,2,20,22,22а/1,24,24а,26,26б,28,28а,30,32,34,36,38а,38,4,40,40а,42,44,44а,48,б/н. | 2023-07-19 | 10:00 | 15:30 | 5:30
40 | д.Вампугол | КТПН-250/6/0,4кВ №14-94 (№1) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2,3 | ТР | МУП "СЖКХ " (скважина), МУП "СЖКХ " (Вертолетная площадка), Феникс Центр социальной адаптации, МУП "СЖКХ " (ДЭС), ОАО "Северсвязь" КУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория", ул.Зырянова,ул.Садовая ж/д №1,12а,14,16,18,2,24,2б,26/1,26/2, 28,30/1,30/2,4,8,9,1а,б/н,б/н. | 2023-07-19 | 10:00 | 16:30 | 6:30
41 | г.п.Новоаганск | КТПН-630/6/0,4кВ №14-26 (№12) | КЛ-0,4кВ Ф.№3,5,6,8 | ТР | Станция МТС, ДК Геолог, Площадь АНГГ | 2023-07-19 | 09:00 | 13:00 | 4:00
42 | г.п.Новоаганск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-27 (№13) | КЛ-0,4кВ Ф.№2,3,4,5 | ТР | КНС АМЖКУ, магазин "Мини-Маркет". | 2023-07-19 | 14:00 | 17:00 | 3:00
43 | г.п.Новоаганск | КТПН-250/6/0,4кВ №14-28 (№14) | КЛ-0,4кВ Ф.№1,3 | ТР | магазин "Аган", ул.М-Карамова ж/д №9,10,17 | 2023-07-20 | 14:00 | 17:00 | 3:00
44 | г.п.Новоаганск | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-29 (№15) | ВЛ-0,4кВ СШ-№1 Ф.№3,4,5,8,9,10. ВЛ-0,4кВ СШ-№2 Ф.№6,7 | ТР | МУ РБ Бак.лаборатория. Автостанция. КНС, КОС-200, ПОП. ул.Транспортная ж/д №1,2,3,4,6 ул.Озерная ж/д №51,52,53,55,56,57,61,63,64,65, 68,71,76,78,79,79а,105б,107,108 | 2023-07-20 | 09:00 | 17:00 | 7:00
45 | д.Вампугол | КТПН-250/6/0,4кВ №14-95 (№2) | ВЛ-0,4кВ Ф.№2,3 | ТР | МУП "СЖКХ ", РМБУ "МКДК"Арлекино", Школа,ФАП, ул. Зырянова ж/д №11,13а,13б,17,17а,19,21а,23/2,23/1, 29/1,27/1,б/н,б/н,2,4,5,6. ул.Садовая ж/д №2,4,6 | 2023-07-20 | 10:00 | 16:30 | 6:30
46 | д.Вампугол | КТПН-250/6/0,4кВ №14-133 (№3) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | ул.Зырянова ж/д №44,б/н,31,32,33,34/1,36,37,40,42, 38 | 2023-07-21 | 10:00 | 15:30 | 5:30
47 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" | ВЛ-6кВ Ф.№13 | ТР | КТПН-6/0,4кВ "МОТИВ", Магазин «Атлант», Храм, ДЭС кот.РЭБ, ВРУ-0,4 «Гараж» ИП Ханенко «Инфекционное отделение», «Скорая помощь», «Хоз.блок», «Пищеблок», Мечеть, ВРУ-0,4кВ Гараж ПОП., База «Гарант-сервис», ВРУ-0,4кВ Сотовая связь «Мотив». ДК Геолог., Склад Югория-Центроспас, ООО Гарант-Сервис, гараж администрации ВРУ-0,4 ГСК Автомобилист, Вневедомственная охрана. Склад МУ РБ., «КОС-200», «БОК Богатырь», Частный сектор ул.Озёрная ж/д №46,47,48б,49,50. ул.Нефтяников ж/д № 19,20,21,22,23 ул.Магылорская ж/д №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ул.Геофизиков ж/д №1,1а,2,2б,3,4,5 ,6 ул.Озерная ж/д №105 ул.Новая ж/д №5б,6а,7а,8а, 9а,10а ул.Цветная ж/д №2,2а,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12а,14,17 ул.Геологов ж/д №1,2а,3а,4а,6,7,8,9, 12,14а,15,21а ул.Центральная ж/д №116 | 2023-07-21 | 09:00 | 17:00 | 175:00
48 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" | ВЛ-6кВ Ф.№3 | ТР | Врачебная амбулатория, Скважина, «Музей», «Екатеренбург -2000", Ростелеком,. Мобильные телесистемы МТС, Магазинн ЧП Олейник, «Пекарня», ИП. Авдеев. Магазин, магазин «Остановка» «Котельная» Сварочный пост. Мастерская. «КНС-7", Администрация ж/д-№3 ул.Магистральная ж/д - №1 ул.Центральная ж/д - №1,2,4,6,8, 25,28,30, 32,34, ул.Айваседа-Меру ж/д- №10,11,12,13,14,15,16,17, 18, 19,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30, 31,32,33,34,35,37, ул.Лесная ж/д-№ 1,2,5,6 ул.Музейная ж/д №3а ул.Югорская ж/д- №1,3,4,5,6,7, 8, 9,10, 11, 12,14 ул.Школьная ж/д- 1а,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17,18, ул.Набережная ж/д-№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15, 16,17,18,19,20,21,23,27,29 | 2023-07-24 | 09:00 | 17:00 | 7:00
49 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф.№11 | КЛ-6кВ от оп.№25/8 до КТПН№14-52, КЛ-6кВ от оп.№25/9 до КТП №14-15 | ТР | Без ограничений потребителей | 2023-07-25 | 09:00 | 13:00 | 4:00
50 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф.№11 | КЛ-6кВ от оп.№45/1 до КТП №14-53, КЛ-6кВ от оп.№47/1 до КТП №14-48. | ТР | «Ввод №1 ВОС Импульс, «Ввод №1 «База РЭС-1» «Ввод №2 «Энтузиастов д.№10» Крытый хоккейный корд ул. Береговая ж/д №2,3 | 2023-07-25 | 14:00 | 17:00 | 3:00
51 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ "Истоминская" | КЛ-6кВ Ф№208 до оп.№3 Ф.№10 ПС-35/6кВ "Озерная". | ТР | Без ограничений потребителей | 2023-07-26 | 09:00 | 13:00 | 4:00
52 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ "Истоминская" | КЛ-6кВ Ф.№208 ПС-110/35/6кВ "Истоминская" от оп.№7 до КТПН №14-38 Т1 | ТР | Без ограничений потребителей | 2023-07-26 | 14:00 | 17:00 | 3:00
53 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ "Истоминская" | КЛ-6кВ Ф.№208 ПС-110/35/6 "Истоминская" от оп.№18 до КТПН №14-29 Т2 | ТР | Без ограничений потребителей | 2023-07-27 | 09:00 | 13:00 | 4:00
54 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ "Истоминская" | КЛ-6кВ Ф№208 ПС-110/35/6кВ "Истоминская" от оп.№11/4 до КТПН №14-24 | ТР | ИП Побелянский. Киоск Боталовой. Кафе-Джунгли, КОС-600. Кафе-бар рынок ООО Жасмин. Уралсвязь. РТРС. магазин Фарид Торговый дом. ул.Лесная ж/д-№1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,1а,2а,11б,1б | 2023-07-27 | 14:00 | 17:00 | 3:00
55 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ "Истоминская" | КЛ-6кВ Ф№208 ПС 110/35/6 Истоминская от оп.№19 до КТПН№14-135 Т2 | ТР | Без ограничений потребителей | 2023-07-28 | 09:00 | 13:00 | 4:00
56 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ "Истоминская" | КЛ-6кВ Ф.№208 ПС-110/35/6кВ "Истоминская" от оп.№22 до КТПН №14-26 | ТР | Столярка (вечеррняя школа). Магазин ИП Минина. Здание №3 МБУДО "РЦТДиМ СПЕКТР", магазин Кедр, Площадь АНГГ. Станция МТС. Роллердром. Здание ДК Геолог. Блок связи АНГГ. Вечерняя школа. Лыжная база. УСО КЦСОН Радуга. ул.Таежная ж/д-№1,2,3 ул.Губкина ж/д-№8 ул.Геологов ж/д-№16,17,18,19,20,21,22 ул.Центральная ж/д-№8 | 2023-07-28 | 14:00 | 17:00 | 3:00
57 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ "Истоминская" | КЛ-6кВ Ф.№208 ПС-110/35/6кВ "Истоминская" от оп.№23 до КТПН №14-137 Т2 | ТР | Без ограничений потребителей | 2023-07-31 | 09:00 | 13:00 | 4:00
58 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ "Истоминская" | КЛ-6кВ Ф.№208 ПС-110/35/6кВ "Истоминская" от оп.№28 до КТПН №14-16 Т2 | ТР | Без ограничений потребителей | 2023-07-31 | 14:00 | 17:00 | 3:00
|  |  | Начальник ОДС |  | В.Ю. Мозговой